## Разд 1
Приложение к постановлениию администрации города Кировска от ___________№ _______
Приложение к постановлениию администрации города Кировска от 31.12.2019 № 1780
Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2020, 2021, 2022 годы, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на 2014-2043 годы»
Раздел 1. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Способ управления МКД | Объекты культурного наследия | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего кв.м. | Площадь помещений |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[5 empty] | Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящмхся в собственности |  | Всего | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений МКД | за счет привлечённых кредитных/земных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2020
1 | пр. Ленина, д. 9 а | РО | УК |  | 1949 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486.8 | 4096.9 | 122 | 4303713.466 | 0 | 0 | 0 | 4303713.466 | 0 | 784.3759 | 11371.98 | 2020 | 2020
2 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3685 | 3629 | 2996.3 | 84 | 2691594.8292 | 0 | 0 | 0 | 2691594.8292 | 0 | 741.6905 | 12634.74 | 2020 | 2020
3 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 4473.1 | 3627.8 | 2811 | 87 | 175905.18 | 0 | 0 | 0 | 175905.18 | 0 | 48.4881 | 12634.74 | 2020 | 2020
4 | ул. Кирова, д. 37 | РО | УК |  | 1963 | 2018 | кирпичные | 5 | 3 | 3062.4 | 2914.7 | 2489.5 | 81 | 6791882.6155 | 0 | 0 | 0 | 6791882.6155 | 0 | 2330.2167 | 11371.98 | 2020 | 2020
5 | пр. Ленина, д. 5 | РО | УК |  | 1953 | 2016 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.3 | 3430.5 | 88 | 569303.53 | 0 | 0 | 0 | 569303.53 | 0 | 120.6842 | 12634.74 | 2020 | 2020
6 | пр. Ленина, д. 13 | РО | УК |  | 1936 | 2008 | кирпичные | 4 | 7 | 4657 | 3505.7 | 2089 | 100 | 9611506.9279 | 0 | 0 | 0 | 9611506.9279 | 0 | 2741.6798 | 12634.74 | 2020 | 2020
7 | пр. Ленина, д. 19 | РО | УК |  | 1957 | 2010 | кирпичные | 4 | 4 | 3498.4 | 3176.6 | 2481.9 | 69 | 19265951.7772 | 0 | 0 | 0 | 19265951.7772 | 0 | 6064.96 | 12634.74 | 2020 | 2020
8 | пр. Ленина, д. 23 | РО | УК |  | 1957 | 2009 | кирпичные | 4 | 4 | 4252.6 | 3407.17 | 3407.17 | 85 | 20664349.5861 | 0 | 0 | 0 | 20664349.5861 | 0 | 6064.9599 | 12634.74 | 2020 | 2020
9 | ул. Хибиногорская, д. 29 | РО | УК |  | 1958 |  | кирпичные | 4 | 6 | 6607.1 | 4082 | 3879.1 | 126 | 24966694.6959 |  |  |  | 24966694.6959 |  | 6116.2897 | 12634.74 | 2020 | 2020
10 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 99 | 178926.91 | 0 | 0 | 0 | 178926.91 | 0 | 43.3342 | 12634.74 | 2020 | 2020
11 | ул. Мира, д. 8а | РО | УК |  | 1936 | 2017 | кирпичные | 4 | 3 | 1867.7 | 1536.8 | 1536.8 | 54 | 9172261.408 | 0 | 0 | 0 | 9172261.408 | 0 | 5968.4158 | 12634.74 | 2020 | 2020
12 | пр. Ленина, д. 3 | РО | УК |  | 1962 | 2009 | кирпичный | 4 | 4 | 3377.4 | 3109.5 | 2498.8 | 89 | 7245808.8286 |  |  |  | 7245808.8286 |  | 2330.2167 | 12634.74 | 2020 | 2020
| Итого 2020 | [8 empty] | 50208.6 | 40212.87 | 32488.27 | 995 | 105637899.78 |  |  |  | 105637899.78 |  | 33355.3115
2021
1 | пр. Ленина, д. 19а | РО | УК |  | 1954 | 2018 | кирпичные | 4 | 3 | 2444.6 | 2070.1 | 2070.1 | 56 | 88087.54 | 0 | 0 | 0 | 88087.54 | 0 | 42.5523 | 12634.74 | 2021 | 2021
2 | ул. Мира, д. 4 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3234.7 | 2537.8 | 2537.8 | 89 | 137931.48 | 0 | 0 | 0 | 137931.48 | 0 | 54.3508 | 11371.98 | 2021 | 2021
3 | ул. Хибиногорская, д. 27 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 4072.5 | 3705.3 | 3137 | 97 | 165833.4 | 0 | 0 | 0 | 165833.4 | 0 | 44.7557 | 12634.74 | 2021 | 2021
4 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 99 | 24536816.7193 | 0 | 0 | 0 | 24536816.7193 | 0 | 5942.5567 | 12634.74 | 2021 | 2021
5 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4460.45 | 3708.94 | 3338.6 | 75 | 172395.6 | 0 | 0 | 0 | 172395.6 | 0 | 46.4811 | 11371.98 | 2021 | 2021
6 | ул. Кирова, д.21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 4473.1 | 3627.8 | 2811 | 87 | 22002461.7 | 0 | 0 | 0 | 22002461.7 | 0 | 6064.9599 | 12634.74 | 2021 | 2021
7 | пр. Ленина, д.5 | РО | УК |  | 1953 | 2017 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.3 | 3448.2 | 88 | 18310488.621 | 0 | 0 | 0 | 18310488.621 | 0 | 3881.5612 | 12634.74 | 2021 | 2021
8 | пр. Ленина, д.9а | УК | УК |  | 1949 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486.8 | 4096.9 | 122 | 22669511.002 | 0 | 0 | 0 | 22669511.002 | 0 | 4131.6452 | 11371.98 | 2021 | 2021
9 | пр. Ленина, д.13 | РО | УК |  | 1936 | 2008 | кирпичные | 4 | 7 | 4657 | 3505.7 | 2089 | 100 | 549755.1097 | 0 | 0 | 0 | 549755.1097 | 0 | 156.8175 | 12634.74 | 2021 | 2021
| Итого 2021 | [8 empty] | 41447.65 | 33488.74 | 26798.7 | 813 | 88633281.1721 |  |  |  | 88633281.1721 |  | 20365.6805
2022
1 | пр. Ленина, д. 19а | РО | УК |  | 1954 | 2018 | кирпичные | 4 | 3 | 2444.6 | 2070.1 | 2070.1 | 56 | 1586852.64 | 0 | 0 | 0 | 1586852.64 | 0 | 766.5584 | 12634.74 | 2022 | 2022
2 | ул. Мира, д. 4 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3234.7 | 2537.8 | 2537.8 | 89 | 8648782.5565 | 0 | 0 | 0 | 8648782.5565 | 0 | 3407.9843 | 11371.98 | 2022 | 2022
3 | ул. Хибиногорская, д. 27 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 4072.5 | 3705.3 | 3137 | 97 | 22472496.1027 | 0 | 0 | 0 | 22472496.1027 | 0 | 6064.96 | 12634.74 | 2022 | 2022
4 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4460.45 | 3708.94 | 3338.6 | 75 | 12640009.2896 | 0 | 0 | 0 | 12640009.2896 | 0 | 3407.9843 | 11371.98 | 2022 | 2022
5 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3685 | 3629 | 2996.3 | 84 | 22009739.6586 |  |  |  | 22009739.6586 |  | 6064.96 | 12634.74 | 2022 | 2022
| Итого 2022 | [8 empty] | 14212.25 | 12022.14 | 11083.5 | 317 | 67357880.2475 |  |  |  | 67357880.2475 |  | 19712.4469

## Разд 2
Раздел 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | утепление фасада |  | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта. | проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020
1 | пр. Ленина, д. 9 а | 4303713.466 | 3787647.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787647.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56814.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437250.98 | 22000
2 | ул. Кирова, д. 17 | 2691594.8292 | 2505171.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505171.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37577.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126845.98 | 22000
3 | ул. Кирова, д. 21 | 175905.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153905.18 | 22000
4 | ул. Кирова, д. 37 | 6791882.6155 | 6691509.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6691509.966 | 0 | 0 | 100372.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пр. Ленина, д. 5 | 569303.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547303.53 | 22000
6 | пр. Ленина, д. 13 | 9611506.9279 | 9282637.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9282637.86 | 0 | 0 | 139239.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167629.5 | 22000
7 | пр. Ленина, д. 19 | 19265951.7772 | 18981233.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18981233.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284718.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пр. Ленина, д. 23 | 20664349.5861 | 20358965.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20358965.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305384.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул. Хибиногорская, д. 29 | 24966694.6959 | 24391297.06 | [9 empty] | 2205 | 24391297.06 | [6 empty] | 365869.4559 | [5 empty] | 187528.18 | 22000
10 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 178926.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156926.91 | 22000
11 | ул. Мира, д. 8а | 9172261.408 | 8910381.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8910381.768 | 0 | 0 | 133655.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106223.92 | 22000
12 | пр. Ленина, д. 3 | 7245808.8286 | 7138727.91 | [14 empty] | 7138727.91 |  |  | 107080.9187
| Итого за 2020 год: | 105637899.78 | 102047572.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6292819.056 | 0 | 0 | 0 |  | 63731495.46 | 0 | 0 | 0 | 32023257.51 | 0 | 0 | 1530713.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883614.18 | 176000
2021
1 | пр. Ленина, д. 19а | 88087.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66087.54 | 22000
2 | ул. Мира, д. 4 | 137931.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115931.48 | 22000
3 | ул. Хибиногорская, д. 27 | 165833.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143833.4 | 22000
4 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 24536816.7193 | 23939983.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23939983.29 | 0 | 0 | 359099.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215733.68 | 22000
5 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 172395.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150395.6 | 22000
6 | ул. Кирова, д. 21 | 22002461.7 | 21677302.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21677302.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325159.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | пр. Ленина, д.5 ¹ | 18310488.621 | 18039890.267 | 1928951.143 | 1950745.069 | 3562646.479 | 6612278.19 | 0 | 3256446.536 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728822.85 | 270598.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пр. Ленина, д. 9а | 22669511.002 | 22334493.592 | 0 | 0 | 2566340.964 | 19768152.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335017.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | пр. Ленина, д. 13 ² | 549755.1097 | 541630.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541630.65 | 8124.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого за 2021 год: | 88633281.1721 | 86533299.973 | 1928951.143 | 1950745.069 | 6128987.443 | 26380430.818 | 0 | 3256446.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21677302.174 | 0 | 0 | 0 | 23939983.29 | 0 | 1270453.5 | 1297999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691981.7 | 110000
2022
1 | пр. Ленина, д. 19а | 1586852.64 | 1563401.623 | 0 | 0 | 1563401.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23451.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Мира, д. 4 | 8648782.5565 | 8520968.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 8520968.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127814.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ул. Хибиногорская, д. 27 | 22472496.1027 | 22140390.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 22140390.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332105.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 12640009.2896 | 12453211.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 12453211.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186798.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ул. Кирова, д.17 | 22009739.6586 | 21684472.57 | [10 empty] | 21684472.57 | [6 empty] | 325267.0885
| Итого за 2022 год: | 67357880.2475 | 66362443.6008 | 0 | 0 | 1563401.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679 | 64799041.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995436.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 - пр. Ленина, д. 5 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
2 - пр. Ленина, д. 13 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

## Разд 3
Раздел 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество зарегистрированных человек | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего:
2020
1 | город Кировск | 50208.6 | 995 | 0 | 0 | 0 | 105637899.78 | 105637899.78 | 0 | 0 | 0 | 105637899.78 | 105637899.78
2021
1 | город Кировск | 41447.65 | 813 | 0 | 0 | 0 | 88633281.1721 | 88633281.1721 | 0 | 0 | 0 | 88633281.1721 | 88633281.1721
2022
1 | город Кировск | 14212.25 | 317 | 0 | 0 | 0 | 67357880.2475 | 67357880.2475 | 0 | 0 | 0 | 67357880.2475 | 67357880.2475