## Разд 1
Приложение к постановлениию администрации города Кировска от ___________№ _______
Приложение к постановлениию администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 22.04.2022 № 604
Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией на 2023, 2024, 2025 годы, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП
Раздел 1. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Способ управления МКД | Объекты культурного наследия | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего кв.м. | Площадь помещений |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[5 empty] | Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящмхся в собственности |  | Всего | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений МКД | за счет привлечённых кредитных/земных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2023
1 | ул. Кирова, д. 30 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 4 | 6109.1 | 5569.2 | 4491.4 | 132 | 21792379.01 |  |  |  | 21792379.01 |  | 3567.2 | 11371.98 | 2023 | 2023
2 | ул. Кирова, д. 36 | РО | УК |  | 1960 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1740.2 | 1593.1 | 1593.1 | 59 | 6027014.89 |  |  |  | 6027014.89 |  | 3463.4 | 11371.98 | 2023 | 2023
3 | пр. Ленина, д. 5а | РО | УК |  | 1961 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1666.4 | 1490.9 | 1490.9 | 48 | 11684361.46 |  |  |  | 11684361.46 |  | 7011.74 | 11371.98 | 2023 | 2023
4 | пр. Ленина, д. 9а | РО | УК |  | 1949 | 2021 | кирпичные | 4-5 | 5 | 6197 | 4215.4 | 4215.4 | 122 | 14699621.88 |  |  |  | 14699621.88 |  | 2372.05 | 11371.98 | 2023 | 2023
5 | пр. Ленина, д. 19 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 3517.1 | 3210.5 | 2481.9 | 68 | 6368231.42 |  |  |  | 6368231.42 |  | 1810.65 | 12634.74 | 2023 | 2023
6 | пр. Ленина, д. 23а | РО | УК |  | 1957 | 2018 | кирпичные | 4 | 3 | 2664.5 | 2229.8 | 1261 | 64 | 6992663.73 |  |  |  | 6992663.73 |  | 2624.38 | 12634.74 | 2024 | 2024
7 | ул. Хибиногорская, д. 29 | РО | УК |  | 1958 | 2021 | кирпичные | 4 | 6 | 6206.5 | 5566.8 | 3873.4 | 126 | 15924589.45 |  |  |  | 15924589.45 |  | 2565.79 | 12634.74 | 2024 | 2024
8 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4640.1 | 4225.7 | 3301.6 | 75 | 51433354.85 |  |  |  | 51433354.85 |  | 11084.54 | 11371.98 | 2023 | 2023
| Итого 2023 | [8 empty] | 32740.9 | 28101.4 | 22708.7 | 694 | 134922216.69 |  |  |  | 134922216.69 |  | 34499.75
2024
1 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 3634.9 | 3301.4 | 2996.3 | 82 | 20502760.83 |  |  |  | 20502760.83 |  | 5640.53 | 12634.74 | 2024 | 2024
2 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 3958 | 2811 | 2811 | 84 | 9851876.66 |  |  |  | 9851876.66 |  | 2489.1 | 12634.74 | 2025 | 2025
3 | пр. Ленина, д. 11а | СС | УК |  | 1960 |  | кирпичные | 4-5 | 6 | 4784.1 | 4784.1 | 4303.9 | 164 | 18863071.99 |  |  |  | 18863071.99 |  | 3942.87 | 11371.98 | 2023 | 2023
4 | пр. Ленина, д. 19 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 3517.1 | 3210.5 | 2481.9 | 68 | 22406403.45 |  |  |  | 22406403.45 |  | 6370.7 | 12634.74 | 2024 | 2024
5 | пр. Ленина, д. 23 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 4284.5 | 3957.5 | 3287.8 | 77 | 24402799.58 |  |  |  | 24402799.58 |  | 5695.6 | 12634.74 | 2025 | 2025
6 | пр. Ленина, д. 23а | РО | УК |  | 1957 | 2018 | кирпичные | 4 | 3 | 2664.5 | 2229.8 | 1261 | 64 | 19718099.4 |  |  |  | 19718099.4 |  | 7400.3 | 12634.74 | 2024 | 2024
7 | ул. Советская, д. 1 | РО | УК |  | 1961 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1619 | 1500.2 | 1468.7 | 42 | 6329104.43 |  |  |  | 6329104.43 |  | 3909.27 | 11371.98 | 2024 | 2024
8 | ул. Юбилейная, д. 3 | РО | УК |  | 1962 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2708.5 | 2527.6 | 2339.9 | 85 | 10276824.51 |  |  |  | 10276824.51 |  | 3794.29 | 11371.98 | 2024 | 2024
| Итого 2024 | [8 empty] | 27170.6 | 24322.1 | 20950.5 | 666 | 132350940.85 |  |  |  | 132350940.85 |  | 39242.66
2025
1 | пр. Ленина, д. 23 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 4284.5 | 3957.5 | 3287.8 | 77 | 20308466.92 |  |  |  | 20308466.92 |  | 4739.99 | 12634.74 | 2025 | 2025
2 | ул. Мира, д. 3 | РО | УК |  | 1962 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2688.8 | 2507.4 | 2436 | 78 | 10192963.23 |  |  |  | 10192963.23 |  | 3790.9 | 11371.98 | 2023 | 2023
3 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2022 | кирпичные | 4 | 5 | 5050.2 | 3841 | 1994 | 106 | 36431138.65 |  |  |  | 36431138.65 |  | 7213.8 | 12634.74 | 2024 | 2024
4 | пр. Ленина, д.5 | РО | УК |  | 1953 | 2017 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.8 | 3448.2 | 88 | 3305643.58 |  |  |  | 3305643.58 | - | 596.31 | 12634.74 | 2021 | 2022
5 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 3958 | 2811 | 2811 | 84 | 13665934.54 |  |  |  | 13665934.54 |  | 3452.74 | 12634.74 | 2025 | 2025
6 | пр. Ленина, д. 9а | РО | УК |  | 1949 | 2021 | кирпичные | 4-5 | 5 | 6197 | 4215.4 | 4215.4 | 122 | 6267495.43 |  |  |  | 6267495.43 |  | 1011.38 | 11371.98 | 2023 | 2023
7 | пр. Ленина, д. 19 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 3517.1 | 3210.5 | 2481.9 | 68 | 11816617.32 |  |  |  | 11816617.32 |  | 3359.76 | 12634.74 | 2023 | 2023
8 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 3634.9 | 3301.4 | 2996.3 | 82 | 15200592.23 |  |  |  | 15200592.23 |  | 4181.85 | 12634.74 | 2024 | 2024
9 | ул. Советская, д. 4 | РО | УК |  | 1962 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2714.2 | 2532 | 2519.9 | 61 | 10239400.57 |  |  |  | 10239400.57 |  | 3772.53 | 11371.98 | 2024 | 2024
10 | ул. Советская, д. 6 | РО | УК |  | 1962 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2722.6 | 2541.7 | 2524.1 | 87 | 10327754.26 |  |  |  | 10327754.26 |  | 3793.34 | 11371.98 | 2024 | 2024
| Итого 2025 | [8 empty] | 40310.8 | 33635.7 | 28714.6 | 853 | 137756006.73 |  |  |  | 137756006.73 |  | 35912.6

## Разд 2
Раздел 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | утепление фасада |  | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта. | проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2023
1 | ул. Кирова, д. 30 | 21792379.01 | 21470324.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21470324.15 | - | - | - |  | - | - | 322054.86 | - | - | - | - | - | - | -
2 | ул. Кирова, д. 36 | 6027014.89 | 5937945.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5937945.7 | - | - | - |  | - | - | 89069.19 | - | - | - | - | - | - | -
3 | пр. Ленина, д. 5а | 11684361.46 | 11511686.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 172675.29 | - | - | - | 11511686.17 | - | - | -
4 | пр. Ленина, д. 9а | 14699621.88 | 14482386.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14482386.09 | - | - | 217235.79 | - | - | - | - | - | - | -
5 | пр. Ленина, д. 19 | 6368231.42 | 6274119.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6274119.63 | - |  |  |  | 94111.79 | - | - | - | - | -
6 | пр. Ленина, д. 23а | 6992663.73 | 6889323.87 |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | 4357586.65 | - |  | - | 2531737.22 | 103339.86 | - | - | - | - | -
7 | ул. Хибиногорская, д. 29 | 15924589.45 | 14740162.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 14740162.72 | - |  | 221102.44 | - | - | - | - | - | 688585.2 | 274739.09
8 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 51433354.85 | 50673256.01 | 3987298.18 | 2623441.33 | 2812710.43 | 16030701.7 | - | 2917085.22 | - | - | - | - | - | - | 2986344.45 | - | 14517772.66 |  | 4797902.04 | 760098.84 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого за 2023 год: | 134922216.69 | 131979204.34 | 3987298.18 | 2623441.33 | 2812710.43 | 16030701.7 | - | 2917085.22 | - | - | - | - | 27408269.85 | - | 13618050.73 | - | 43740321.47 | - | 7329639.26 | 1979688.06 | - | - | - | 11511686.17 | - | 688585.2 | 274739.09
2024
1 | ул. Кирова, д. 17 | 20502760.83 | 18941881.54 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6451760.95 | - | 8741678.02 | - | 3748442.57 | 284128.22 | - | - | - | - | - | 948698.69 | 328052.38
2 | ул. Кирова, д. 21 | 9851876.66 | 8684893.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5493256.2 | - | 0 | - | 3191637.51 | 130273.41 | - | - | - | - | - | 741038.89 | 295670.65
3 | пр. Ленина, д. 11а | 18863071.99 | 17831728.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17831728.09 | - | - | - |  | - | - | 267475.92 | - | - | - | - | - | 546013.63 | 217854.35
4 | пр. Ленина, д. 19 | 22406403.45 | 20921491.32 |  |  |  | 8775270.87 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500986.64 | - | 3645233.81 | 313822.37 | - | - | - | - | - | 837095.87 | 333993.89
5 | пр. Ленина, д. 23 | 24402799.58 | 22706274.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7733944.38 | - | 10478945.53 | - | 4493385.08 | 340594.12 | - | - | - | - | - | 1007169.36 | 348761.11
6 | пр. Ленина, д. 23а | 19718099.4 | 18126966.88 | 2512763.2 | 1329808.12 | 2396477.55 | 4444421.94 | - | 1539275.54 | - | - | - | - | - | - |  | - | 5904220.53 | - |  | 271904.5 | - | - | - | - | - | 980261.51 | 338966.51
7 | ул. Советская, д. 1 | 6329104.43 | 5591680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5591680 | - | - | - | - | - | - | 83875 | - | - | - | - | - | 467157.83 | 186391.6
8 | ул. Юбилейная, д. 3 | 10276824.51 | 9421098.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9421098.2 | - | - | - | - | - | - | 141316 | - | - | - | - | - | 510661.23 | 203749.08
| Итого за 2024 год: | 132350940.85 | 122226014.73 | 2512763.2 | 1329808.12 | 2396477.55 | 13219692.81 | - | 1539275.54 | - | - | - | - | 32844506.29 | 0 | 19678961.53 | - | 33625830.72 | - | 15078698.97 | 1833389.54 | - | - | - | - | - | 6038097.01 | 2253439.57
2025
1 | пр. Ленина, д. 23 | 20308466.92 | 18827449.75 | 3531898.88 | 2360173.85 | 4253323.13 | 5950112.49 | - | 2731941.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282411.75 | - | - | - | - | - | 890632.05 | 307973.37
2 | ул. Мира, д. 3 | 10192963.23 | 9345806.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9345806.95 | - | - | - | - |  | - | 140187.1 | - | - | - | - | - | 505342.31 | 201626.87
3 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 36431138.65 | 34818626.59 | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | 22951242.53 | - | 7506274.25 | - | - | - | 4361109.81 | 522279.4 | - | - | - | - | - | 779299.44 | 310933.22
4 | пр. Ленина, д. 5 | 3305643.58 | 3256791.7 | [5 empty] | 3256791.7 | [11 empty] | 48851.88
5 | ул. Кирова, д. 21 | 13665934.54 | 12667674.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 12667674.87 |  |  | 190015.12 | - | - | - | - | - | 577733.9 | 230510.65
6 | пр. Ленина, д. 9а | 6267495.43 | 6174872.34 |  |  |  | 6174872.34 | [13 empty] | 92623.09
7 | пр. Ленина, д. 19 | 11816617.32 | 10672693.75 | 3091258.52 | 1914677.99 | 3450484.88 |  | - | 2216272.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160090 | - | - | - | - | - | 703245.26 | 280588.31
8 | ул. Кирова, д. 17 | 15200592.23 | 14040268.53 | 3144878.61 | 1968888.93 | 3548179.65 | 5378321.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 210604 | - | - | - | - | - | 678860.63 | 270859.07
9 | ул. Советская, д. 4 | 10239400.57 | 9437498.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9437498.28 | - | - | - | - | - | - | 141562 | - | - | - | - | - | 546101.62 | 114238.67
10 | ул. Советская, д. 6 | 10327754.26 | 9473652.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9473652.99 | - | - | - | - |  | - | 142104.79 | - | - | - | - | - | 508935.82 | 203060.66
| Итого за 2025 год: | 137756006.73 | 128715335.75 | 9768036.01 | 6243740.77 | 11251987.66 | 17503306.17 | - | 8205005.46 | - | - | - | - | 51208200.75 | - | 7506274.25 | - | 12667674.87 | - | 4361109.81 | 1930729.13 | - | - | - |  | - | 5190151.03 | 1919790.82
0

## Разд 3
Раздел 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество зарегистрированных человек | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего:
2023
1 | город Кировск | 32740.9 | 694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 134922216.69 | 134922216.69
2024
1 | город Кировск | 27170.6 | 666 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | 132350940.85 | 132350940.85
2025
1 | город Кировск | 40310.8 | 853 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | 137756006.73 | 137756006.73

## Лист1
Раздел 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | утепление фасада |  | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта. | проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2023
1 | ул. Кирова, д. 21 | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 970787.74 | 341344.3
2 | ул. Кирова, д. 30 | 21792379.01 | 21470324.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21470324.15 | - | - | - |  | - | - | 322054.86 | - | - | - | - | - | - | -
3 | ул. Кирова, д. 36 | 5848870.38 | 5762433.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5762433.87 | - | - | - |  | - | - | 86436.51 | - | - | - | - | - | - | -
4 | пр. Ленина, д. 5а | 11684361.46 | 11511686.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 172675.29 | - | - | - | 11511686.17 | - | - | -
5 | пр. Ленина, д. 9а | 14699621.88 | 14482386.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14482386.09 | - | - | 217235.79 | - | - | - | - | - | - | -
6 | пр. Ленина, д. 11а | 18854028.26 | 17831728.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17831728.09 | - | - | - |  | - | - | 267475.92 | - | - | - | - | - | 536969.9 | 217854.35
7 | пр. Ленина, д. 19 | 19735306.81 | 18420340.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6274119.63 | - | 8500986.64 | - | 3645233.81 | 276305.1 | - | - | - | - | - | 738887.28 | 299774.35
8 | пр. Ленина, д. 23 | 24431250.38 | 22706274.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | 340594.12 | - | - | - | - | - | 1024241.71 | 360139.56
9 | ул. Советская, д. 6 | 10319324.71 | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - |  | - | #REF! | - | - | - | - | - | 500506.27 | 203060.66
10 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 48472513.35 | 47756170.79 | 3987298.18 | 2623441.33 | 2812710.43 | 16030701.7 | - | 2917085.22 | - | - | - | - | - | - | 2986344.45 | - | 14517772.66 |  | 4797902.04 | 716342.56 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого за 2023 год: | 193519908.06 | 185543194.05 | 3987298.18 | 2623441.33 | 2812710.43 | 16030701.7 | - | - | - | - | - | - | #REF! | - | 22487805.21 | - | 55423253.49 | - | 16128158.44 | 2783147.89 | - | - | - | 11511686.17 | - | 3771392.9 | 1422173.22
2024
1 | ул. Кирова, д. 17 | 36073579.79 | 32982150.07 | 3144878.61 | 1968888.93 | 3548179.65 | 5378321.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6451760.95 | - | 8741678.02 | - | 3748442.57 | 494732.25 | - | - | - | - | - | 1921180.21 | 675517.26
3 | пр. Ленина, д. 9а | 6267495.43 | 6174872.34 | - | - | - | 6174872.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 92623.09 | - | - | - | - | -
4 | пр. Ленина, д. 19 | 17337061.28 | 15971795.74 | 3091258.52 | 1914677.99 | 3450484.88 | 5299101.99 | - | 2216272.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239576.94 | - | - | - | - | - | 800796.88 | 324891.72
5 | пр. Ленина, д. 23а | 26694526.91 | 25016290.75 | 2512763.2 | 1329808.12 | 2396477.55 | 4444421.94 | - | 1539275.54 | - | - | - | - | - | - | 4357586.65 | - | 5904220.53 | - | 2531737.22 | 375244.36 | - | - | - | - | - | 964025.29 | 338966.51
8 | ул. Советская, д. 4 | 10182085.87 | 9437498.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9437498.28 | - | - | - | - | - | - | 141562.47 | - | - | - | - | - | 502717.96 | 100307.16
9 | ул. Советская, д. 1 | 6151633.38 | 5426403.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5426403.42 | - | - | - | - | - | - | 81396.05 | - | - | - | - | - | 458159.16 | 185674.75
10 | ул. Хибиногорская, д. 29 | 15941858.25 | 14740162.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 14740162.72 | - |  | 221102.44 | - | - | - | - | - | 697578.25 | 283014.84
11 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 13122719.82 | 11867384.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7506274.25 | - | - | - | 4361109.81 | 178010.76 | - | - | - | - | - | 766391.78 | 310933.22
12 | ул. Юбилейная, д. 3 | 10268366.79 | 9421098.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9421098.2 | - | - | - | - | - | - | 141316.47 | - | - | - | - | - | 502203.04 | 203749.08
| Итого за 2024 год: | 142039327.52 | 131037655.58 | 8748900.33 | 5213375.04 | 9395142.08 | 21296717.61 | - | 3755547.9 | - | - | - | - | 43054514.15 | 0 | 18315621.85 | - | 29386061.27 | - | 10641289.6 | 2691703.39 | - | - | - | - | - | 6613052.57 | 2423054.54
2025
6 | пр. Ленина, д. 23 | 20293715.22 | 18827449.75 | 3531898.88 | 2360173.85 | 4253323.13 | 5950112.49 | - | 2731941.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282411.75 | - | - | - | - | - | 875880.37 | 307973.35
8 | ул. Мира, д. 3 | 10184593.17 | 9345806.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9345806.95 | - | - | - | - |  | - | 140187.1 | - | - | - | - | - | 496972.25 | 201626.87
11 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 23295511.17 | 22951242.53 | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | 22951242.53 | - | - | - | - | - | - | 344268.64 | - | - | - | - | -
12 | пр. Ленина, д. 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 3256791.7 | [11 empty] | 0
| Итого за 2025 год: | 53773819.56 | 51124499.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | 10530360.04 | 2648070.1 | - | - | - | #REF! | - | 1372852.62 | 509600.22
|  |  | 389333055.14 | 129777685.05
0