|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального округа город Кировск  с подведомственной территорией Мурманской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № п.п | Сроки проведения мероприятий | Отключаемый ресурс | Мероприятие | Адреса отключаемых потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 05.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность магистрали № 1 м-на Кукисвумчорр | - ул. Кирова, д.д. 1, 2, 2-а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 25-а, 27-а,28, 30, 34, 36, 38, 40  - ул. Советская, д.д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 05.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность магистрали № 2 м-на Кукисвумчорр | - ул. Комсомольская, д.д. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16  - ул. Кирова, д.д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55 |
| 3 | 05-06.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность магистрального трубопровода 23 км до ЦТП ОКР (включая тепловую сеть на ОО «Тирвас» и магистраль № 3 м-на Кукисвумчорр) и магистральный трубопровод на Расвумчоррский рудник | - санаторно – оздоровительный комплекс ООО «Тирвас»;  - ФГБУ «Полярно-альпийский ботанический сад- институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра»;  - промышленные объекты Кировского и Расвумчоррского рудников;  - все потребители 23 км  - все потребители н.п. Кукисвумчорр |
|  | 07.06.2023 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строке 3 графы 5, где не выявлены повреждения тепловых сетей |
|  | с 07.06.2023 по 12.06.2023 | ГВС отключено в зоне повреждения тепловых сетей | Устранение повреждений тепловых сетей и возобновление ГВС | потребители, указанные в строках 1,2,3 графы 5, где выявлены повреждения и завершены работы по устранению повреждений |
| 4 | 13.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность тепловой сети ул. Солнечная | - ул. Солнечная, д.д. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 17 |
| 5 | 13.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой от ТНС № 7 до 1-ТК-61 верхняя зона ТНС №7 | - ул. Ленинградская, д.д. 11, 13, 15, 21, 23  - ул. 50лет Октября, д.д. 1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37  - ул. Юбилейная, д.д. 10, 12, 14 |
|  | 14.06.2023 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 4,5 графы 5, где не выявлены повреждения тепловых сетей |
|  | С 14.06.2023 по 19.06.2023 | ГВС отключено в зоне повреждения тепловых сетей | Устранение повреждений тепловых сетей и возобновление ГВС | потребители, указанные в строках 4, 5 графы 5, где выявлены повреждения и завершены работы по устранению повреждений |
| 6 | 19.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети нижней зоны ТНС № 3а | - пр. Ленина, д.д. 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41 |
| 7 | 19.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети магистраль IV | - пр. Ленина д.д. 30, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21-а, 22, 22-а, 23, 23а, 24, 26, 26-а, 26-б,26-в, 28, 28-а, 28- б, 28-в, 27, 29, 31, 33-а, 39-а  - ул. Хибиногорская д.д. 27, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41  - ул. Дзержинского, д. 5  - ул. Советской Конституции , д.д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 |
|  | 20.06.2023 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 6, 7 графы 5, где не выявлены повреждения тепловых сетей |
|  | с 19.06.2023 по 26.06.2023 | ГВС отключено в зоне повреждения тепловых сетей | Устранение повреждений тепловых сетей и возобновление ГВС | потребители, указанные в строках 6, 7 графы 5, где выявлены повреждения и завершены работы по устранению повреждений |
| 8 | 26.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети магистрали №№ I, II | - пр. Ленина – 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а  -ул. Хибиногорская, д. 28  - ул. Мира, д.д. 2, 4, 8а; 14, 16, 17, 18  - ул. Юбилейная, д.д. 3, 4, 5, 6, 7, 8  - ул. Шилейко, д.д. 4, 6, 8, 10  - ул. Кондрикова д.д. 1, 2, 3  - ул. Парковая, д.д. 1, 3, 4, 5, 11,12,13, 17, 18, 21  - ул. Ленинградская, д.д. 8, 4-а, 6-а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30  - ул. Мира, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18  - ул. Дзержинского, д.д. 3, 7, 8, 9, 9-а, 11, 13, 14, 21 |
| 9 | 26.06.2023 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети магистрали № III | - ул. Кондрикова, д.д. 3а, 4, 4а, 6, 6а  - ул. Олимпийская , д.д. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-а, 24-б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34-а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 81-а, 83, 85, 87, 89, 91-а |
|  | 27.06.2023 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 8,9 графы 5, где не выявлены повреждения тепловых сетей |
|  | с 26.06.2022 по 03.07.2023 | ГВС отключено в зоне повреждения тепловых сетей | Устранение повреждений тепловых сетей и возобновление ГВС | потребители, указанных в строках 8, 9 графы 5, где выявлены повреждения и завершены работы по устранению повреждений |
| 10 | 25.07.2023 | ГВС отключено | Регламентные работы на ЦТП города Кировска | все потребители города Кировска с м-ом Кукисвумчорр |
| 11 | 26.07.2023 |  | Возобновление ГВС потребителям | все потребители города Кировска с м-ом Кукисвумчорр |