Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город

Кировск Мурманской области

от 04.03.2025 № 305

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Срок реализации: 2025-2027 годы

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области

# Паспорт муниципальной программы «Доступная среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик МП | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – Комитет образования, культуры и спорта) |
| Соисполнитель:  - Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» (далее- МКУ «Управление социального развития г. Кировска»);  - Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее - МКУ «УКГХ»). |
| Цель МП | Цель: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. |
| Задачи МП | Задача: Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП | Показатели цели:  - Количество проведенных общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов;  - Доля проинформированных инвалидов о работе муниципальной комиссии (от общей численности инвалидов, чьё общее имущество запланировано к адаптации в рамках Программы).  Показатель задачи  - Количество проведенных в отчетном году совещаний при администрации муниципального округа город Кировск по делам инвалидов;  - Количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых мероприятий;  - Количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. |
| Перечень подпрограмм входящих в состав МП | Подпрограмма:  Формирование условий для беспрепятственного доступна инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Сроки и этапы реализации МП | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) МП | Общий бюджет финансирования муниципальной программы составляет 214 996,00 руб.  в том числе:  2025 год – 214 996,00 руб.;  местный бюджет – 214 996,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 0,00 руб.;  местный бюджет – 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.;  местный бюджет 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит решить следующие вопросы:  - увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 73,2 процента к 2030 году;  - увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов до 64,9 процента к 2030 году. |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы**

Решение проблем инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации своих интересов и прав является одним из важнейших приоритетов социальной политики. Создание доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности является составной частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.

Полная либо частичная потеря трудоспособности часто приводит к снижению уровня материального благополучия данной категории населения, высокой социальной зависимости, слабой информированности, вынужденной изоляции инвалидов, осложняющей проведение реабилитационных мероприятий, и в целом об ограничении жизнедеятельности данной группы населения.

Необходимо отметить, что инфраструктура муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – город Кировск) включает в себя большое число объектов с многообразием их функционального назначения, архитектурно планировочных, конструктивных и территориальных особенностей, различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Ее обустройство - крайне сложная задача, требующая больших финансовых ресурсов, усилий всех служб города.

Многообразие направлений обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов делает невозможным решение стоящих проблем, без широкого взаимодействия органов и учреждений различной ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления и общественных объединений инвалидов, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих задач по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

Город Кировск расположен на юго западе Хибинских тундр. На территории, имеющей крутосклонный рельеф, вследствие чего строительство лестниц и тротуаров с лестницами, осуществлялось одновременно при застройке города.

Построение маршрута для людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из первостепенных направлений по осуществлению доступной среды, в связи со сложившейся архитектурной застройкой.

Суть данного направления заключается в том, чтобы разработать правила прокладки доступного маршрута (с определением расстояния и времени пути), а также с указанием средств адаптированного общественного транспорта до объекта.

Разработанная методика должна стать основой для составления наиболее удобного маршрута передвижения для инвалидов и других МГН (по расстоянию, по времени, по доступности).

Информационно-просветительские кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (далее – информационно-просветительские кампании) проводятся в целях преодоления социальных барьеров и формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Отличительной чертой информационно-просветительских кампаний является их ориентация на реализацию прав людей с инвалидностью и наиболее полное их включение в жизнь общества.

Необходимо организовать приемы граждан, имеющих инвалидность, и обсуждение их проблем с участием всех структурных подразделений администрации, представителей общественности и экспертов. На постоянной основе проводить информационно-методические семинары и совещания по вопросам обеспечения доступности социально значимых объектов, находящихся на территории муниципального округа. Обязательно заслушивать доклады о реализации муниципальных «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности объектов и услуг.

Информационно-просветительские кампании являются неотъемлемой частью комплекса мер, реализуемых для формирования безбарьерной среды для инвалидов. Их проведение показывает: насколько общество готово принять людей с инвалидностью; что необходимо знать живущим рядом с такими людьми: что делать органам власти, предпринимательскому сообществу и общественности, для реализации прав инвалидов наравне с другими гражданами.

Вышеуказанные мероприятия не требуют финансовых затрат, но при правильном выполнении поспособствуют значительному повышению уровня доступности любого объекта городской инфраструктуры.

# Раздел 2. Перечень показателей, целей и задач муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование целей, задач и показателей программы | Единица измерения показа теля | Направленность | Значение показателя | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов | Ед.. |  | 1 | 2 | 3 | Средства массовой информации, отчеты от МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 2 | Доля проинформированных инвалидов о работе муниципальной комиссии (от общей численности инвалидов, чьё общее имущество запланировано к адаптации в рамках Программы) | % | = | 100 | 100 | 100 | Информационные письма | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| Задача: Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных в отчетном году совещаний при администрации муниципального округа город Кировск по делам инвалидов | Ед. | = | 4 | 4 | 4 | Протоколы совещаний (хранятся у МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 1.2 | Количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых мероприятий | Ед. |  | 12 | 13 | 14 | План мероприятий | Комитет образования, культуры и спорта, учреждения комитета образования, культуры и спорта |
| 1.3 | Количество проведенных с участием инвалидов физкультурно-массовых мероприятий | Ед. | = | 5 | 5 | 5 | План мероприятий | Комитет образования, культуры и спорта, учреждения комитета образования, культуры и спорта |
| Подпрограмма: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности | | | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов муниципального округа город Кировск Мурманской области | % |  | 40 | 45 | 50 | Анкеты | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % |  | 40 | 45 | 50 | Отчетные данные | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов до 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области к 2027 году | % |  | 55 | 60 | 70 | Отчетные данные | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 1.2 | Увеличение количества проведенных обследований жилых помещений многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды | Ед. |  | 15 | 20 | 23 | Акты обследования на бумажном носителе | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 1.3 | Увеличение количества проведенных обследований общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды | Ед. |  | 15 | 20 | 23 | Акты обследования на бумажном носителе | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |

\*\*Направленность показателя обозначается

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

# Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | | МБ | | | ОБ (ФБ) | | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мониторинга численности инвалидов с различными категориями заболеваемости, проживающих в городе Кировске | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025 - 2027 | 2025 | Не требует финансирования | | | | | | | | Количество проведенных мониторингов |  | Ед. | 4 |
| 2026 | 4 |
| 2027 | 4 |
| 1.2. | Проведение мониторинга доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (объекты социальной инфраструктуры | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | | | | | | | | Количество проведенных мониторингов | Ед. | | 2 |
| 2026 | 2 |
| 2027 | 2 |
| 1.3 | Формирование плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других МГН | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | | | | | | | | Количество утверждённых планов | Ед. | | 2 |
| 2026 | 2 |
| 2027 | 2 |
| Подпрограмма «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий доступности для инвалидов | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | 214 996,00 | | | 214 996,00 | | 0,00 | | 0,00 | Количество инвалидов, проживающих в г. Кировск, имеющих без помощи посторонних лиц выйти и зайти в жилое помещение, в котором проживают | Чел. | | 5 |
| 2026 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ (разработка проектно-сметной документации) для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями с целью создания безбарьерной среды | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | 214 996,00 | | | 214 996,00 | | 0,00 | | 0,00 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Ед. | | 1 |
| 2026 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | | 2025 | 214 996,00 | 214 996,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **ИТОГО по Программе** | | | | **2025** | **214 996,00** | **214 996,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | | | |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |

# Раздел 4. Описание механизмов управления рисками

Для успешной реализации муниципальной Программы необходима минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий, оперативное принятие решений по корректировке показателей Программы.

Возможными внешними рисками при реализации мероприятий Программы являются:

* коммуникационные риски, которые связаны с необходимостью взаимодействия с достаточно большим количеством подрядных организаций, структурных подразделений

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области;

Возможными внутренними рисками являются:

* некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

* описание методик расчета отдельных показателей по оценке их достижения;
* проведение в течение всего срока выполнения Программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и, при необходимости, актуализации Программы;
* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;
* проведение оценки эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей программы:

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и участника Программы.

Анализ и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление социального развития г. Кировска».

# Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и методика оценки эффективности её реализации.

Программа разработана и направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение шаговой доступности для инвалидов жилых помещений в которых они проживают.

Реализация данной Программы позволит обеспечить:

* увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов жилищно-коммунального хозяйства;
* увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске;
* сбор и систематизация информации о доступности объектов для инвалидов и других МГН в сфере Жилищно-коммунального хозяйства;

В рамках реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Кировске;

- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оценка эффективности Программы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2021 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска».

Паспорт подпрограммы

«Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения».

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области. |
| Соисполнитель:  - МКУ «Управление социального развития г.  Кировска»;  - Участники:  - Учреждения комитета образования. культуры и спорта. |
| Цель подпрограммы | Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1:  - Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы | Показатели цели:  - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов муниципального округа город Кировск Мурманской области;  - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. |
| Показатель задачи 1:  - обеспечение доступности для инвалидов до 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области к 2027 году;  - увеличение количества проведенных обследований жилых помещений многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды;  - увеличение количества проведенных обследований общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.)  подпрограммы | Общий бюджет финансирования подпрограммы составляет 214 996,00 руб.  в том числе:  2025 год – 214 996,00 руб.;  местный бюджет – 214 996,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 0,00 руб.;  местный бюджет – 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.;  местный бюджет 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение эффективного взаимодействия и координации работ органов местного самоуправления, общественных организаций при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

По состоянию на 1 января 2024 года в городе Кировске проживает 1 430 инвалидов: и 130 детей-инвалидов.

Поэтому, устранение существующих барьеров для привлечения инвалидов к активной жизнедеятельности остается важной социальной проблемой.

Кроме того, неучастие инвалидов в общественно-политической жизни страны, неиспользование их интеллектуального потенциала не могут способствовать успешному экономическому и социальному развитию государства.

Основными мероприятиями данной подпрограммы является создание условий доступности для инвалидов и других МГН в многоквартирных жилых домах, где они проживают.

Так в 2016 году постановлением Правительства Российской Федерации утвержден документ «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов» (далее – постановление Правительства РФ).

Более того, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к которым относятся и многоквартирные жилые дома.

Обязанность по обеспечению инвалидов условиями для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах жилищным законодательством прямо возлагается на органы государственной власти и органы местного самоуправления (п. 5.1 ст. 2 ЖК РФ) и, соответственно, должна осуществляться за их счет.

На основании постановления Правительства РФ, в Кировске создана муниципальная комиссия, с июля 2017 года приступила к обследованию жилых помещений, в которых проживают инвалиды (независимо от групп инвалидности), расположенных на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией, а также общего имущества в многоквартирных домах, в целях оценки их приспособления и обеспечения доступности с учетом потребностей инвалидов (в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности).

Обследования проводятся в соответствии с планом – графиком, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области.

В соответствии с положением работы муниципальной комиссии обследование проводится при наличии личного заявления инвалида (доверенного лица) о проведении обследования.

По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, содержащий:

* описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
* выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
* перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения).

Таким образом мы видим, что с каждым годом, количество инвалидов, которые не могут в силу своих возможностей ограничения жизнедеятельности выйти на улицу растет.

Первоначальным этапом работ по организации доступности объектов МКД должно стать заключение контракта с подрядной организацией на разработку сметной документации для оснащения входных групп с учетом потребностей инвалидов.

Заключение договора должно происходить централизованной закупкой в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В дальнейшем, выполнение работ (включая приобретение оборудования и материалов) по устройству конструкции и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного дома, в том числе:

* сооружение пандусов;
* оборудование откидных пандусов;
* приспособление путей движения (установка поручней на стене);
* оборудование подъемниками (подъемная вертикальная платформа, вертикальный и наклонный подъемник, лестничный гусеничный подъемник);
* - оборудование перекатного порога, пологого спуска.

Итог всех выполненных мероприятий – повышение уровня доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп населения. Уровень доступности объекта должен быть такой, чтоб инвалид имел свободный вход/выход из квартиры без ситуационной помощи от посторонних лиц.

На сегодняшний день существует необходимость комплексного и системного подхода к решению проблемы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН в городе Кировске программно-целевым методом, как наиболее целесообразным в решении задач интеграции инвалидов, а также необходимость привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, в том числе средств областного бюджета.

# Раздел 2. Перечень показателей целей и задач муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование целей, задач и показателей программы | Единица измерения показа теля | Направленность | Значение показателя | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | |
| Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | | | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов муниципального округа город Кировск Мурманской области | % |  | 40 | 45 | 50 | Анкеты | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % |  | 40 | 45 | 50 | Отчетные данные | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов до 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области к 2027 году | % |  | 55 | 60 | 70 | Отчетные данные | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 1.2 | Увеличение количества проведенных обследований жилых помещений многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды | Ед. |  | 15 | 20 | 23 | Акты обследования на бумажном носителе | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 1.3 | Увеличение количества проведенных обследований общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды | Ед. |  | 15 | 20 | 23 | Акты обследования на бумажном носителе | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |

\*\*Направленность показателя обозначается

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

# Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | | МБ | | | ОБ (ФБ) | | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| **Подпрограмма «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Создание условий доступности для инвалидов** | **Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска»** | **2025-2027** | **2025** | **214 996,00** | | | **214 996,00** | | **0,00** | | **0,00** | **Количество инвалидов, проживающих в г. Кировск, имеющих без помощи посторонних лиц выйти и зайти в жилое помещение, в котором проживают** | Чел. | | 5 |
| **2026** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | 0 |
| **2027** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | 0 |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ (разработка проектно-сметной документации) для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями с целью создания безбарьерной среды | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | 214 996,00 | | | 214 996,00 | | 0,00 | | 0,00 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | Ед. | | 1 |
| 2026 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Проведение мониторинга доступности для инвалидов и других МГН объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (объекты социальной инфраструктуры) | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025- 2027 | 2025 | Не требует финансирования | | | | | | | | Количество проведенных мониторингов | Ед. | | 4 |
| 2026 | 4 |
| 2027 | 4 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | 2025 | 214 996,00 | 214 996,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

# Раздел 4. Описание механизмов управления рисками

Для успешной реализации подпрограммы необходима минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий, оперативное принятие решений по корректировке показателей подпрограммы.

Возможными внешними рисками при реализации мероприятий подпрограммы являются:

* финансовые риски, связанные с дефицитом бюджета города Кировска;
* коммуникационные риски, которые связаны с необходимостью взаимодействия с достаточно большим количеством подрядных организаций, структурных подразделений администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области;

Возможными внутренними рисками являются:

* некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий подпрограммы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

* описание методик расчета отдельных показателей по оценке их достижения;
* проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализации подпрограммы;
* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;
* проведение оценки эффективности подпрограммы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы:

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности ответственных исполнителей, соисполнителей и участников подпрограммы.

Анализ и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление социального развития г. Кировска.

# Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации

Подпрограмма разработана и направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение шаговой доступности для инвалидов жилых помещений, в которых они проживают.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:

* увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов жилищно-коммунального хозяйства;
* увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске;
* сбор и систематизация информации о доступности объектов для инвалидов и других МГН в сфере Жилищно-коммунального хозяйства;

В рамках реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- повысить уровень доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка эффективности подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2021 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска».