Приложение к

постановлению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области от ______ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В муниципальноМ оБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК с подведомственной территорией»

Срок реализации: 2021-2025

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области

Паспорт муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»

| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области |
|  | Соисполнители: - Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» (далее – МКУ «УСР») |
|  | Участники Программы: - Отдел экономики администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области; - Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (далее-ГОБУЗ «АКЦГБ»); - Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» (далее-МКУ «ИАЦ»); - филиал ФГБУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в г. Кировске; - научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья (далее – НИЛ ФБУ СЗ научный центр гигиены и общественного здоровья); - автономная некоммерческая организация содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта "ДРОЗД-ХИБИНЫ" (далее – АНО "ДРОЗД-ХИБИНЫ") |
| Цели Программы | Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни. |
| Задачи Программы | Задача 1: Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики. Задача 2: Вовлечение гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач Программы | Основные показатели цели: - Снижение смертности лиц трудоспособного возраста - сокращение потребления алкогольной продукции на душу населения; - доля граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией от общего числа граждан старше 12 лет проживающих в городе Кировске. |
|  | Основные показатели задачи 1: - увеличение количества проведенных профилактических мероприятий по повышению медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска; Основные показатели задачи 2: - снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением; - рост числа мероприятий, направленных на увеличение физической активности населения, не входящих в другие муниципальные программы. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам, руб. | Общий бюджет финансирования Программы составляет 0,00 тыс. руб. в том числе: 2021 год – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 2022 год – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение доступности информации о культуре и укреплению общественного здоровья, о влиянии факторов риска неинфекционных заболеваний; -формирование активной жизненной позиции населения в вопросах улучшения качества жизни, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни; - снижение зависимости от вредных привычек; -увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет в 2025 году до 56 %. |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

1.1. Характеристика текущего состояния муниципального образования

Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией (далее- также, город Кировск) расположено в центре Кольского полуострова, на расстоянии 205 км к югу от Мурманска, севернее Полярного круга, на южной окраине горного массива Хибины, на берегах озера Большой Вудъявр и реки Белая в долине Умптек на высоте 368 метров над уровнем моря. В состав муниципального образования входят: город Кировск с отдельно расположенным микрорайоном Кукисвумчорр, населенными пунктами Титан, Коашва. Площадь муниципального образования 3,6 тыс. кв. км (2,5% территории Мурманской области), в том числе территория города – 23,9кв. км. Плотность населения 7,7 человек на 1 кв. км. Демографическая ситуация в городе Кировске характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения. На протяжении ряда лет определяющим фактором сокращения численности населения в городе Кировске оставалась миграционная убыль. В последние годы наблюдается замедление темпов убыли населения в связи с сокращением миграционного оттока населения. В 2019 году в Кировск прибыло 1360 человек (на 0,3% меньше, чем в 2018 году (1364 чел.), а выбыло 1407 человек (на 11,9% меньше, чем в 2018 году (1597 чел.) Миграционная убыль по сравнению с 2015 годом сократилась с – 183 человек до - 47 человек. Миграционная убыль в Кировске значительно менее интенсивна, чем в среднем по Мурманской области. Соответственно коэффициент миграционной убыли, характеризующий миграционную подвижность составил 2019г -1,7, в 2018г. – 8,2‰, 2017г – 1,3‰; в 2016г – 4,9‰. На 01.01.2021г. впервые зафиксирован миграционный прирост, составивший + 181 человек (за 2020 год прибыло 1429 чел., выбыло 1248 чел.). Коэффициент миграционного прироста составил 6,4‰. Определенное влияние оказали ограничения, введенные на территории города Кировска в 2020 году, по предотвращению и нераспространению новой корона вирусной инфекции COVID19. Другой компонент сокращения численности населения города Кировска – естественная убыль. Ежегодно сохраняется тенденция снижения рождаемости и увеличения смертности. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат) численность населения за предыдущие 5 лет сократилась с 29175 (на 01.01.2016г.) до 28086 (на 01.01.2021г.), т.е. на 3,7%, или в среднем на 0,74% в год. Коэффициенты естественной убыли в городе Кировске (на 1000 чел. населения (‰) в 2020г.-8,5‰; в 2019 г. – 4,9‰; в 2018 г. – 5,7‰; в 2017г. – 3,2; в 2016г – 5,8) значительно выше среднего показателя по Мурманской области (- 2,4‰). Одним из факторов снижения рождаемости является снижение количества женщин трудоспособного возраста (на 3,2% за последние 5 лет), в том числе ежегодное снижение численности женщин активного репродуктивного возрастают 20 до 39 лет (от 1,5% до 5,0%). Определяющим фактором, влияющим на рост естественной убыли, является смертность населения, которая остается на стабильно высоком уровне. Коэффициент смертности за последние ряд лет (на 1000 человек населения (‰) за 2020г.составил 17,2 ‰, за 2019г. -14,1‰, за 20018г. - 16,1‰, за 2017 г.- 14,1‰; за 2015 г. - 15,8‰) значительно вышесреднего показателя по Мурманской области (11,4‰). Город Кировск относится к наиболее урбанизированным территориям Мурманской области. В городской местности проживает 92,4% от общей численности населения муниципального образования (26,0 тыс.чел.), в сельской местности 7,6% (2,1 тыс.чел.).

По состоянию на 01.01.2020г. в структуре населения при общей численности в количестве 28156 чел. преобладает- женское население - 54,2%или 15259человек, из которых доля лиц активного репродуктивного возраста (20-39 лет) составляет 22,6% (в среднем по области 24,91%). Мужское население составляет 45,8% или 12897 человек. Среди всего населения доля лиц трудоспособного возраста составляет 56,4% (15876 чел.), из них женское население–46,6%(7392 чел.), мужское население 53,4% (8484 чел.). Лица старше трудоспособного возраста составляют 24,7% (6956 чел.), с преобладанием женского населения 75,1%(5226 чел.). Лица младше трудоспособного возраста составляют 18,9% (5324 чел.), с незначительным преобладанием мужского населения – 50,4% (2683 чел.) По оценке на начало 2021 года в муниципальном образовании сохраняется регрессивный тип населения. Несмотря на снижение доли лиц старше трудоспособного возраста в связи с увеличением возраста выхода на пенсию до 23,9% (6704 чел.) она все равно превышает долю лиц младше трудоспособного возраста - 18,8%(5280 чел.).

1.2. Состояние общественного здоровья

Медицинская помощь населению города Кировска оказывается двумя бюджетными учреждениями (государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-кировская центральная городская больница» (далее – ГОБУЗ «АКЦГБ», ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья») и пятью частными организациями (санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», ООО «Доктор», два частных стоматологических кабинета, наркологическая клиника «Вита»).

Основной объем первичной медико-санитарной помощи, специализированной помощи на территории города Кировска предоставляет ГОБУЗ «АКЦГБ».

В учреждении организовано оказание следующих видов медицинской помощи:

специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров при стационаре и при амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Многопрофильный круглосуточный стационар представлен 267 койками (в т.ч. 7 койками дневного пребывания), дневной стационар при стационаре - 20 койками.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается населению:

- в поликлинике, в т.ч. в микрорайоне Кукисвумчорр, (1144 посещений в смену);

- в детской поликлинике, в т.ч. в микрорайоне Кукисвумчорр (109 посещений в смену);

- женской консультации (98 посещений в смену);

- фельдшерско-акушерских пунктах в н.п. Коашва, н.п. Титан.

Стоматологическая и ортодонтическая помощь в амбулаторных условиях оказывается врачами-специалистами стоматологической поликлиники (100 посещений в смену).

С 01.11.2020 деятельность по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи на территории г. Апатиты и г. Кировск с подведомственной территорией осуществляет ГОБУЗ МОССМП г. Мурманск. В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 25.06.2019 № 301-ПП скорая медицинская помощь оказывается вне медицинской организации выездными врачебными и фельдшерскими бригадами скорой медицинской помощи.

На базе ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» на территории города Кировска функционируют следующие службы медицинской профилактики:

- отделение профилактики при поликлинике;

- школа для пациентов артериальной гипертензией;

- школа здорового образа жизни.

Основные задачи подразделений:

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака;

- мотивирование населения к личной ответственности за свое здоровье и здоровье близких и окружающих;

- выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний;

- просвещение и информирование населения о вреде употребления алкоголя и табака.

По данным ГОБУЗ «АКЦГБ» общая заболеваемость всего населения города Кировска в 2019 году составила 1 957,84 на 1 000 человек населения и, в сравнении с предыдущим периодом, снизилась на 4,4% (2018 г. - 2 026,74; 2017 г. - 1 988,95); в том числе первичная заболеваемость составила 48,9 % (956,49 на 1 000 человек населения - на 8,4 % меньше по сравнению с 2018 годом) (2018 г. - 1033,4; 2017 г. - 1095,3).

В структуре общей заболеваемости всего населения города Кировск преобладают болезни органов дыхания (24,7%, болезни костно-мышечной системы (17,1%), болезни системы кровообращения (15,9%). В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается снижение заболеваемости всего населения более 5% по следующим низологиям: некоторые инфекционные и паразитарные болезни- на 45,7%; новообразования – на 17,6%; болезни нервной системы- на 15,9% болезни уха и сосцевидного отростка – на 377,2%; болезни кожи и подкожной клетчатки – 30,8%, врожденные аномалии – 67,2%. По классу болезней костно-мышечной системы произошел рост на 5%.

Общая заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 14 лет в 2019 году составила 2 330,8 на 1 000 человек соответствующего возраста, что на 8,9 % меньше, чем в 2018 году (2018 г. - 2 574,9; 2017 г. - 2 699,54); в том числе первичная заболеваемость 1862,82 на 1 000 человек населения соответствующего возраста - на 12,0 % меньше по сравнению с 2018 годом (2018 г. - 2 128,3; 2017 г. - 2 445,5).

Общая заболеваемость детского населения в возрасте от 15 до 17 лет в 2019 году составила 1979,8 на 1 000 человек соответствующего возраста, что на 14,5% меньше, чем в 2018 году (2018 г. - 1717,0; 2017 г. - 2002,4). Снижение заболеваемости произошло по всем классам болезней. Наибольшее снижение показателя произошло по классам: некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (-41,8%); болезни кожи и подкожной клетчатки (-16,6%)

Показатель общей заболеваемости взрослого населения, зарегистрированный по обращаемости, в 2019 году составил 1873,08 на 1000 человек взрослого населения, что на 2,6% ниже, чем в 2018 году (2018г.-1894,5‰; 2017г. – 1810,2‰), в том числе первичная заболеваемость составила 733,2 на 1000 населения- на 5,8%меньше по сравнению с 2018 годом (2018г. -766,9 2017г. -770,1).

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения города Кировска наибольшая доля приходится на болезни системы кровообращения (21,1%); болезни костно-мышечной системы -18,8%, болезни органов дыхания – 13,87%.

Наибольшее снижение показателя первичной заболеваемости взрослого населения произошло по следующим классам болезней: некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (-46,8%); новообразования- на 16,3%; болезни уха -49,2%.

Одной из проблем, представляющих угрозу для жизни людей независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола является проблема ожирения. Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний.

Несмотря на то, что в по данным за 2019 год количество зарегистрированных больных в городе Кировске с этим диагнозом, установленном впервые (1,31 на 1000 населения), не превышает среднеобластного значения (1,73 на 1000 населения), а также значения показателя Российской Федерации (3,53 в расчете на 1000 населения), сохраняется рост заболевания. Количество зарегистрированных случаев ожирения в 2019 году составило 487 случаев (2018 г. – 463, 2017г - 342), в том числе количество впервые

зарегистрированных случаев ожирения в 2019 году составило 37 случай (2018 г. – 30, 2017 - 43).

По данным Мурманскстат, абсолютное число умерших в городе Кировске в 2019 году составило 399 человек, что на 13,1% (на 60 случаев) меньше 2018 года. Показатель смертности в 2019 году составил 14,1 на 1000 человек населения, что на 23,7% выше показателя по Мурманской области (2019 г. - 11,4 на 1000 населения). Отмечается снижение смертности в сравнении с предыдущим 2018 годом на 12,4 %.

В 2019 году основными причинами смертности населения города Кировска являлись болезни системы кровообращения (52%), новообразования (10%), болезни органов пищеварения (11%), внешние причины: травмы, отравления, самоубийства, убийства (9%). Анализ динамики смертности населения города Кировска от отдельных причин показал, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом в 1,8 раза увеличилась смертность от инфекционных и паразитарных болезней, на 26,4 % увеличилась смертность от болезней органов дыхания, на 8,3 % - от болезней органов пищеварения. Смертность населения города Кировска в трудоспособном возрасте в 2019 году составила 654,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, что на 8,8% ниже показателя 2018 года (832,6), но выше показателя по Мурманской области (556,2) - на 17,6%.

Факторами рисков ухудшения ситуации по заболеваемости как взрослого, так и детского населения являются нерациональное питание, низкая физическая активность, психическое перенапряжение, вредные привычки, и как следствие стрессы, избыточная масса тела, психологическая и пищевая зависимость.

Все вышеперечисленное диктует необходимость разработки комплекса дифференцированных мероприятий, направленных на реализацию задач, определенных в национальном проекте «Демография» в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Учитывая, что в формировании общественного здоровья значимую роль играют социальные, социально-экономические факторы, образ жизни, экология, необходимо формирование муниципальной программы с участием органов местного самоуправления, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность может оказать влияние на качество жизни и здоровье населения; в целях создания устойчивой системы их эффективного взаимодействия.

Это позволит создать профилактическое пространство, мотивирующее к ответственному отношению граждан не только к своему здоровью, но и здоровью окружающих, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Улучшение общественного здоровья приведет к стабилизации демографической ситуации, окажет сдерживающее влияние на миграционную и естественную убыль населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Муниципальная программа, рассчитанная на период 2021-2024 годов, устанавливает следующие основные целевые ориентиры:

-формирование эффективной системы профилактики общественного здоровья при взаимодействии органов местного самоуправления города Кировска, ГОБУЗ «АКЦГБ», организаций здравоохранения, муниципальных учреждений социальной направленности, предприятий, общественных организаций;

- формирование активной жизненной позиции населения в вопросах улучшения качества жизни населения, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни.

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач муниципальной Программы.

Основная цель Программы:

Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи Программы:

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задача 2: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития учреждений культуры города Кировска, поддержки и развития общественной активности молодежи.

Основные показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение цели программы (таблица № 1), обеспечат оценку масштабности, своевременности, целенаправленности, а также достоверности реализуемых мероприятий.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Направленность** = | Значение показателя |  |  |  |  | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 ПЛАН | 2022 ПЛАН | 2023 ПЛАН | 2024 ПЛАН | 2025 ПЛАН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение смертности лиц трудоспособного возраста | человекна 100 тысяч населения |  | 465,4 | 448,1 | 438,0 | 428,0 | 418 | Официальная статистика. Региональная программа Мурманской области на 2021 и 2022-2023 годы (приложение №8) | ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (отдел экономики) |
| 2. | Сокращение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения | процент |  | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | Данные ИОГВ | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (отдел экономики), МО МВД России «Апатитский» |
| 3 | Доля граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией от общего числа граждан старше 12 лет, проживающих в городе Кировске | процент |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Официальная статистика | ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (МКУ «ИАЦ», КОК и С) |
| Задача 1: Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности, представителями гражданского общества (наличие плана мероприятий) | Да/нет |  | да | да | да | да | да | Данные администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (отдел экономики, КОК и С) |
| 1.2 | Количество проведенных профилактических мероприятий по повышению медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска | единица |  | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | Отчетные данные ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» | ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (КОК и С) |
| Задача 2 – Вовлечение гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рост числа мероприятий, направленных на увеличение физической активности населения, не входящих в другие муниципальные программы | человек |  | 108 | 113 | 118 | 123 | 125 | Отчетные данные ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» Данные администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (КОК и С) |
| 2.2 | Уменьшение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением | человек |  | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | Официальная статистика | ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской (КОК и С) |

**Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объёмах финансирования муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  | МП |  | ОБ (ФБ) |  | ВБС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация рабочей группы по разработке и внедрению комплекса мер, направленных на создание в городе Кировске службы общественного здоровья | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области (отдел экономики, КОКиС) ГОБУЗ «АКЦГБ» МКУ "ИАЦ" | 20.04.-20.05. | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Проведение заседаний рабочей группы под руководством заместителя главы администрации города Кировска не реже 1 раза в квартал | единица | 4 |
| 1.1.2 | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению общественного здоровья на предприятиях, в учреждениях, организациях на территории города Кировска | ГОБУЗ «АКЦГБ» МКУ "ИАЦ", Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области (отдел экономики, КОК и С) | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение организаций всех форм собственности К участию в корпоративных программах | единица | 3 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.1.3 | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению общественного здоровья на предприятиях, в учреждениях, организациях на территории города Кировска | ГОБУЗ «АКЦГБ» МКУ | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение организаций всех форм собственности К участию в корпоративных программах | единица | 15 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 1.1.4 | Открытие школ ЗОЖ и школы для пациентов по коррекции факторов риска НИЗ на базе ГОБУЗ «АКЦГБ» | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2023 | 2023 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество направлений | единица | 5 |
| 1.2 | Проведение информационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области (отдел экономики, КОКиС) ГОБУЗ «АКЦГБ», МКУ «ИАЦ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество информационных поводов для повышения медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска | единица | 8 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 1.2.1 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о профилактике ХНИЗ, инфекционных заболеваний | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенной продукции | Единица | 30 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 1.2.2 | Выход медицинских работников в образовательные организации, предприятия с лекциями, беседами (отделение профилактики, Центр здоровья). Проведение круглых столов, конференций в подразделениях учреждения | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество выходов | человек | 20 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1.2.3 | Продвижение ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни на интернет-ресурсах Комитета физической культуры и спорта | КОК и С | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций | единица | 16 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1.2.4 | Размещение информационных профилактических материалов на сайте администрации города Кировска, странице в социальной сети «ВКонтакте» | МКУ «ИАЦ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных материалов | единица | 20 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 1.2.5 | Информирование обучающихся о принципах здорового образа жизни, профилактике хронических заболеваний и формирование ответственного отношения к своему здоровью через СМИ | ГОБУЗ «АКЦГБ» КОКиС | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся, принявших участие в профилактических беседах | человек | 3200 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3210 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3230 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3240 |
| 1.2.6 | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | ГОБУЗ «АКЦГБ», МКУ «ИАЦ», КОК и С | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество акций | единица | 10 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2.7 | Подготовка совместно с городскими СМИ постоянной рубрики ответов на вопросы населения врачей – специалистов | ГОБУЗ «АКЦГБ», МКУ «ИАЦ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество рублик | единица | 12 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 1.2.8 | Акция «Узнай свое давление» – к всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Мероприятия в местный поликлинике ГОБУЗ «АКЦГБ» | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 50 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2 | Задача 2: Вовлечение гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья населения города Кировска | ГОБУЗ «АКЦГБ», КОКиС, МБУК «ЦБС», МАОДО ЦДТ «Хибины», образовательные организации, АНО «Дрозд Хибины» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единица | 16 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 2.1.1 | Участие во Всероссийской акции против туберкулеза «Белая ромашка» | Образовательные организации | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество венков для возложения | человек | 1600 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |
| 2.1.2 | Цикл обучающих тренингов «За здоровьем» (проведение занятий в школе активного долголетия» | КОКиС | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единица | 6 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2.1.3 | Цикл мероприятий «Живая библиотека» - к всемирному дню здоровья | КОК и С, МБУК «ЦБС» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единица | 3 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.1.4 | Организация санитарно-просветительной работы по профилактике стоматологических заболеваний в дошкольных и школьных учреждениях, в женской консультации и в школе для беременных женщин | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | человек | 2500 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2550 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2650 |
| 2.1.5 | Проведение научного лектория для родителей, обучающихся по вопросам здорового питания | ГОБУЗ «АКЦГБ», Образовательные организации | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество родителей, принявших участие в лектории | человек | 2550 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2950 |
| 2.1.6 | Волонтерская уличная акция «Здоровым быть здорово» | МАОДО ЦДТ «Хибины» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 30 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 2.1.7 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о профилактике инфекционных заболеваний, передающихся половым путем | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенной продукции | единица | 25 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2.1.8 | Участие в Европейской неделе иммунизации | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 1250 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 2.1.9 | Деятельность на базе МБУК «ЦБС» клуба молодых родителей «Аистенок» | МБУК «ЦБС» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единица | 12 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 2.1.10 | Разработка программы профилактики стоматологических заболеваний у детей «Здоровые зубы с детских лет» | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2024 | 2024 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение программы профилактики стоматологических заболеваний у детей | единица | 1 |
| 2.1.11 | Гигиеническое обучение по уходу за зубами, среди населения города Кировска – проведение «уроков здоровья» | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единица | 16 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.1.12 | Проведение эпидемиологического обследования среди детского населения города Кировска с учетом возрастной категории - 6, 12, 15 л | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных обследований | человек | 150 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 2.1.13 | Участие во Всероссийской донорской акции #Мывместе | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 50 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 2.1.14 | Участие во Всероссийской донорской акции "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор" | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 50 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 2.2. | Создание условий для увеличения физической активности среди жителей города Кировска | КОКиС МАУ СОК «Горняк» МКУ «Управление социального развития г. Кировска» МАОДО ЦДТ «Хибины» АНО «Дрозд «Хибины» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных пространств, объектов для физической активности, сформированных с даты принятия программы | единица | 1 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.2.1 | Проведение мониторинга физической активности граждан | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области, ГОБУЗ «АКЦГБ», | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мониторингов | единица | 1 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2.2 | Создание пешеходных и велосипедных маршрутов по городу Кировску | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Количество созданных маршрутов | единица | 3 |
| 2.2.3 | Участие в акции «Молодежь за ЗОЖ» | МАОДО ЦДТ «Хибины» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 36 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2.2.4 | Участие в региональных соревнованиях по программе Праздника Севера учащихся | КОК и С | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятия | человек | 70 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий в целях снижения фактора риска «нерациональное питание», снижения потребления алкогольной продукции, табака и иной никотино-содержащей продукции среди жителей города Кировска | КОК и С, ГОБУЗ «АКЦГБ», МАУК «КГДК», МАОДО ЦДТ «Хибины», МБУК «ЦБС», | 2021-2025 | 2021 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Количество мероприятий | единица | 12 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 12 |
| 2.3.1 | Проведение профилактических мероприятий для старших школьников - Ток-шоу «Stop smoking»; - Станционная командная игра «PROЗДОРОВЬЕ» | МБУК «ЦБС», | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | человек | 45 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2.3.2 | Проведение командных игр «В честь здоровья» по пропаганде здорового образа жизни для школьников города к Дню здоровья (7 апреля) | Образовательные организации , Филиал МАГУ в г. Кировске | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | единица | 7 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2.3.3 | Проведение уличной акции «Не курю и тебе не советую!» - к Всемирному дню без табака (31 мая) | МБУК «ЦБС» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников акции | человек | 25 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2.3.4 | Проведение фестиваля социальной рекламы | МАОДО ЦДТ «Хибины» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | человек | 25 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2.3.5 | Реализация проекта «Классы, свободные от курения» | МАОДО ЦДТ «Хибины», Образовательные организации | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество классов, участников проекта | единица | 3 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2.3.6 | Проведение широкомасштабных акций по профилактике наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде | КОК и С, Филиал МАГУ в г. Кировске МАОДО ЦДТ «Хибины», Образовательные организации | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных Акций | единица | 10 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.3.7 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о вреде алкоголя | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенных буклетов | штука | 20 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 2.3.8 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о профилактике ХНИЗ, нерационального питания | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенных буклетов | штука | 25 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 2.3.9 | Создание и организация деятельности общественно-экспертного совета по организации питания в образовательных организациях | ГОБУЗ «АКЦГБ» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Создано общественно-экспертных советов | единица | 0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.3.10 | «Формула здорового питания» - видеопрезентация в рамках Всемирного дня здорового питания (16 октября) | КОК и С, МБУК «ЦБС» | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | единица | 1 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.3.11 | Реализация программы «Разговор о правильном питании «Азбука вкуса» среди обучающихся образовательных организаций | КОК и С, Образовательные организации | 2021-2025 | 2021 | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество образовательных организаций, реализующих программу | единица | 14 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Раздел 4. Описание механизмов управления рисками

Для успешной реализации муниципальной программы необходима минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий, оперативное принятие решений по корректировке показателей муниципальной программы. Возможными внешними рисками при реализации мероприятий программы являются:

- финансовые риски, связанные с дефицитом бюджета города Кировска;

- коммуникационные риски, которые связаны с необходимостью взаимодействия с достаточно большим количеством субъектов;

-социальные риски, связанные с отсутствием в обществе культуры общественного здоровья.

Возможными внутренними рисками являются:

- Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной программы. В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- описание методик расчета отдельных показателей по оценке их достижения; - проведение в течение всего срока выполнения программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при необходимости, актуализация программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

- проведение оценки эффективности программы в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей программы:

| Ответственный за мониторинг реализации, контроль исполнения программы, а также за координацию программных мероприятий программы | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| --- | --- |
| Схема взаимодействия муниципального заказчика, ответственных исполнителей и соисполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности | В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска» |
| Ответственный за предоставление отчетности | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и участника программы. Анализ и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области. Соисполнители программы:

- в срок до 20 июля, 20 октября текущего финансового года, представляют в отдел экономики информацию о ходе исполнения мероприятий программы соответственно за 1 полугодие, 9 месяцев текущего финансового года;

- ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики информацию о реализации мероприятий программы за отчетный год

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и методика оценки эффективности её реализации

Программа разработана с целью улучшения состояния здоровья населения города Кировска, формирования активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни. Мероприятия программы направлены на обеспечение доступности и качества оказания услуг населению города Кировска в области здравоохранения, формированию культуры здорового образа жизни, отказа от пагубных привычек, снижение фактора риска «нерациональное питание» среди населения города Кировска. Реализация данной программы позволит обеспечить: - повышение медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска, увеличение численности участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В рамках реализации программы планируется достижение следующих результатов: - увеличение доли граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией, в 2024 году до 75 %;

- уменьшение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением; - сокращение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) в 2024 году до 8,6 литра;

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с примерной методикой оценки определенной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска» (в редакции постановления администрации города Кировска от 26.10.2020 № 873.)