Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области от ________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД КИРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок реализации: 2024-2026

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области

Паспорт муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области»

| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области |
|  | Соисполнители: - Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» (далее – МКУ «УСР»); - Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
|  | Участники Программы: - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» (далее - МБУК ИКМ г. Кировска); - Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры» (далее – МАУК «КГДК»). |
| Цели Программы | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области и их современное использование |
| Задачи Программы | Выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования, популяризацию, выявление, учет, изучение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуются - объекты культурного наследия). |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач Программы | Основной показатель цели: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
|  | Основные показатели задачи: - количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (единица); - количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи; - количество проведенных популяризационных мероприятий, посвященных объектам культурного наследия города. |
| Перечень подпрограмм входящих в состав муниципальной программы | нет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам, руб. | Общий бюджет финансирования Программы составляет 599,82 тыс. руб. в том числе: 2024 год – 199,94 тыс. руб.; местный бюджет – 199,94 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 199,94 тыс. руб.; местный бюджет – 199,94 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 2026 год - 199,94 тыс. руб.; местный бюджет – 199,94 тыс. руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение мероприятий Программы позволит решить следующие вопросы: Выполнение муниципальным округом город Кировск Мурманской области требований действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия; -увеличение количества популяризационных мероприятий, посвященных объектам культурного наследия, обеспечение доступа граждан к объектам культурного наследия. Применение комплексного подхода за годы реализации мероприятий позволит: - привести в удовлетворительное состояние объекты культурного наследия, являющиеся муниципальной собственностью; - расширить доступ к объектам культурного наследия путем использования информационных ресурсов, проведения на их территории или в непосредственной близости от них массовых мероприятий, посвященных объектам культурного наследия. Реализация программы будет способствовать удовлетворению потребностей граждан в культурно-творческом самовыражении; освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей; взаимному пониманию, уважению и сближению граждан, духовному объединению на основе единых исторических корней, воспитанию патриотических чувств. |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном, эстетическом, патриотическом воспитании, повышении образовательного уровня. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Статья 44 Конституции Российской Федерации признает необходимость сохранения исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение культурного наследия Российской Федерации.

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни.

На территории муниципального округа город Кировск Мурманской области находится шесть объектов культурного наследия регионального значения. Все объекты культурного наследия, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуется – реестр).

10 объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия муниципального округа город Кировск Мурманской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность (далее именуется - перечень выявленных объектов культурного наследия).

Основными проблемами сохранения, эффективного использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории города Кировска являются:

Большая доля объектов не имеет разработанных и утвержденных зон охраны и предметов охраны. Большое количество выявленных объектов культурного наследия требует прохождения государственной историко-культурной экспертизы для включения их в реестр либо исключения из перечня выявленных объектов культурного наследия в связи с утратой ими исторической или культурной ценности

Недостаточность объема финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия, высокая степень амортизации и физической изношенности значительного количества объектов культурного наследия. Низкий уровень популяризации объектов культурного наследия как внутри муниципального округа, так и за его пределами, недостаточное количество познавательных и образовательных программ, посвященных культурному наследию муниципального округа.

Сложность вышеуказанных проблем охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия указывает на необходимость их решения программно-целевым методом, позволяющим системно подойти к созданию условий их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь муниципального округа город Кировск Мурманской области.

Реализация муниципальной программы является необходимым инструментом определения общих подходов к выработке эффективных мер по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия.

Разработка и реализация государственной программы позволит обеспечить:

- сохранение и охрану объектов культурного наследия;

- определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях в деятельности по сохранению объектов культурного наследия;

- стимулирование интереса и формирование позитивного отношения населения муниципального округа город Кировск Мурманской области к вопросам сохранения памятников истории и культуры;

- включение объектов культурного наследия в современную среду обитания (приспособление под социальные, культурные, коммерческие потребности для развития туризма, позиционирование их в качестве культурных ориентиров как для муниципального округа город Кировск Мурманской области), что в свою очередь будет способствовать развитию туризма;

Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал муниципального округа город Кировск Мурманской области, эффективно использовать и развивать, популяризировать (этому будут способствовать установка мемориальных досок, информационных табличек на объектах культурного наследия на территории рядом с ними, а возможно, в дальнейшем установленные объекты сами станут объектами культурного наследия). Данные программные мероприятия, которые дадут возможность для сохранения целостных историко-культурных территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность культурного наследия.

Повышение духовного и творческого уровня общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики являются доступ населения к культуре и участие его в культурной жизни. В связи, с чем в рамках программы планируется:

-  проведение ремонтных работ;

- проведение на территории объектов культурного наследия популяризационных мероприятий, посвященных объектам культурного наследия;

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к ним территории.

Разработка программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере сохранения, охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены в соответствии с федеральным, областным законодательством Российской Федерации.

К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации программы относятся:

-	 сохранение, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-	 популяризация и эффективное использование историко-культурного наследия;

-	 защита, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защита и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры;

-	 доступ, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

-  продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач муниципальной Программы.

Основная цель Программы:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области и их современное использование.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу Программы:

Задача: Выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования, популяризацию, выявление, учет, изучение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуются - объекты культурного).

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для сохранения надлежащего использования, популяризацию, выявление, учет, изучение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Направленность** = | Значение показателя |  |  | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 ПЛАН | 2025 ПЛАН | 2026 ПЛАН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области и их современное использование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | = | 0 | 0 | 0 | Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| Задача: Выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования, популяризацию, выявление, учет, изучение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуются - объекты культурного). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | единица | = | 1 | 1 | 1 | Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития города Кировска» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.2 | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи | единица | = | 6 | 6 | 6 | Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития города Кировска» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.3 | Количество проведенных популяризационных мероприятий, посвященных объектам культурного наследия города. | единица |  | 5 | 6 | 8 | Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития города Кировска» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |

**Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объёмах финансирования муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | МП | ОБ (ФБ) | ВБС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области и их современное использование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования, популяризацию, выявление, учет, изучение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именуются - объекты культурного). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия направленные на сохранение и содержание объекта культурного наследия Мемориал С.М. Кирова | КОК и С, МБУК ИКМ г. Кировска | 2024-2026 | 2024 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов культурного наследия регионального значения находящихся в муниципальной собственности | единица | 2 |
|  |  |  |  | 2025 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2026 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
| 1.1.1 | Содержание объекта культурного наследия Мемориал С.М. Кирова | КОК и С, МБУК ИКМ г. Кировска | 2024-2026 | 2024 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 | Количество посещений объекта | единица | 2 000 |
|  |  |  |  | 2025 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 000 |
|  |  |  |  | 2026 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 000 |
|  |  |  |  | 2024 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 199 939,57 | 199 939,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Раздел 4. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель – Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска.

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации, к внешним рискам относится:

- финансовый риск реализации программы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов поддержки сферы культуры;

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению;

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы.

Основными способами преодоления указанных рисков являются:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере реализации программы;

3) проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при необходимости, актуализация программы;

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

Внутренние риски могут быть обусловлены:

1) несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

2) недостаточной оперативностью при корректировке программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации программы;

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

3) своевременная актуализация программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий программы, корректировка значений целевых показателей программы в случае наступления обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой силы, вызванных введением ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции и не позволяющих реализовать в полном объеме мероприятия, предусмотренные государственной программой.

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и методика оценки эффективности её реализации

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит достичь следующих результатов:

-повышение культурного уровня жителей города Кировска, организация полноценного отдыха горожан, поддержка сложившихся и становление новых традиций культурной жизни;

- сохранение культурного наследия;

- повышение общедоступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с примерной методикой оценки определенной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска» (в редакции постановления администрации города Кировска от 03.12.2021 № 1210).