Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ»**

Срок реализации – 2021-2026 годы.

Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска».

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Ответственный исполнитель: муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») |
| Соисполнители:  - Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – КОК и С);  - Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ», УКГХ);  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – КУМС);  - Отдел полиции по обслуживанию города Кировска Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» (далее – ОП г. Кировска) (по согласованию). |
| Участники определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – город Кировск). |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Кировска.  2. Снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах.  3. Создание безопасных условий проживания, улучшение благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий города Кировска.  4. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы | 1. Количество зарегистрированных преступлений, совершённых в общественных местах (на улице).  2. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности.  3. Количество преступлений, раскрытых с использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».  4. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, охрана которых осуществляется специализированными организациями.  5. Снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах.  6. Соответствие муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям и нормам, отвечающим обеспечению безопасного проживания населения.  7. Количество реализуемых полномочий в соответствии с Уставом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений»  2. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций»  3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»» |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2021 по 2026 годы. |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) муниципальной программы | Общий бюджет финансирования Программы составляет 442 873 605 рублей 72 копейки, в том числе:  2021 год – 84 193 579 рублей 80 копеек;  местный бюджет – 82 575 109 рублей 80 копеек;  - областной бюджет – 1 618 470 рублей 00 копеек;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2022 год – 62 236 042 рубля 02 копейки;  местный бюджет – 59 564 880 рублей 02 копейки;  областной бюджет – 2 671 162 рубля 00 копеек;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2023 год – 72 293 886 рублей 95 копеек;  местный бюджет – 69 759 331 рубль 95 копеек;  областной бюджет – 2 534 555 рублей 00 копеек;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2024 год – 85 034 995 рублей 96 копеек;  местный бюджет – 81 858 831 рубль 96 копеек;  областной бюджет – 3 176 164 рубля 00 копеек;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2025 год – 69 552 697 рублей 28 копеек;  местный бюджет – 66 376 533 рубля 28 копеек;  областной бюджет – 3 176 164 рубля 00 копеек;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2026 год – 69 562 403 рубля 71 копейка;  местный бюджет – 66 386 239 рублей 71 копейка;  областной бюджет – 3 176 164 рубля 00 копеек;  федеральный бюджет – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня защищённости населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и при угрозе ЧС, пожаров природного и техногенного характера;  - повышение готовности к реагированию и сокращение сроков реагирования органов управления, служб муниципального звена РСЧС на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий) при функционировании развернутой на ЕДДС системы-112;  - увеличение количества населения города Кировска, оповещаемого в установленные нормативами сроки при угрозе или возникновении ЧС в общем количестве населения городского округа – 100%;  - совершенствование системы подготовки руководящего состава аварийно-спасательных формирований и неработающего населения города Кировска в области гражданской обороны и защиты от ЧС;  - повышение уровня устойчивого функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕДДС в единой системе-112;  - повышение уровня защищённости территории города Кировска от лавинной опасности путём приведения мероприятий по принудительному спуску снежных лавин и профилактических мероприятий;  - сведение к минимуму причин и условий, которые могут привести к совершению террористических актов в муниципальном образовании;  - совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  - укрепление антитеррористической защищённости объектов в сфере образования, подведомственных администрации города Кировска. |

**Перечень показателей цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач и показателей программы | Единица измерения показателя | Направленность | Значения показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Кировска. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество зарегистрированных преступлений, совершённых в общественных местах (на улице) | единиц | На снижение | 122 (67) | 121 (66) | 120 (65) | 119 (64) | 118 (63) | 118 (63) | Ведомственная статистика УМВД России по Мурманской области | ОП по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» |
| 1.2 | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | единиц | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственная статистика УМВД России по Мурманской области | ОП по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» |
| 1.3 | Количество преступлений, раскрытых с использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | единиц | На увеличение | 0 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Ведомственная статистика УМВД России по Мурманской области | ОП по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» |
| 1.4 | Количество муниципальных образовательных организаций, охрана которых осуществляется специализированными организациями | единиц | = | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ведомственная статистика | Образовательные организации города Кировска |
| Задача 2: Снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций муниципального характера | единица | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственный мониторинг | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 2.2 | Степень готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 2.3 | Количество изготовленной информационной (полиграфической) продукции для информирования населения (листовки, памятки, знаки) | штук | = | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Ведомственный мониторинг | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| Задача 3: Создание безопасных условий проживания, улучшение благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.2 | Количество оказанных услуг по выдаче земельных участков на погребение тел умерших (погибших) | единиц | = | 64 | 110 | 190 | 1990 | 1990 | 1990 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.3 | Площадь и протяжённость территорий, содержащихся объектов кладбищ | кв. м/км | = | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.4 | Количество оказанных услуг по отлову животных без владельцев | единиц | = | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.5 | Количество оказанных услуг по брошенному и разукомплектованному транспорту | единиц | = | 115 | 115 | 78 | 78 | 78 | 78 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.6 | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, поставленного на учёт | единиц | = | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.7 | Количество построенных станций ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска | единиц | = | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| Задача 4: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализуемых полномочий в соответствии с Уставом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Ед. | **=** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Устав МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 4.2 | Штатная численность работников | Ед. | = | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | Штатное расписание | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |

**Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Кировска. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;  Отдел полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» | 2021-2026 | 2021 | 10 327 677,63 | 10 327 677,63 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения комплекса мероприятий | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 7 486 643,88 | 7 486 643,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 702 692,01 | 9 702 692,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 673 286,15 | 13 673 286,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, экстремизма (организация работы антитеррористиче  ской комиссии города Кировска) | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество заседаний АТК | единиц | 4 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 1.3. | Проведение комиссионных обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города Кировска на предмет выполнения требований к антитеррористической защищенности | КОК и С | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обследованных объектов | единиц | 7 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 5 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 6 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 1.4. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления  города Кировска видеороликов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество размещённых  видеороликов | единиц | 2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 1.5. | Организация проведения для обучающихся (воспитанников) образовательных организаций тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений | КОК и С | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведённых мероприятий | единиц | 3 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| Задача 2: Снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территории города Кировска от чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 2 247 559,99 | 2 247 559,99 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения комплекса мероприятий | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 3 319 811,33 | 3 319 811,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 237 165,20 | 2 237 165,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3: Создание безопасных условий проживания, улучшение благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий города Кировск | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 4 521 337,00 | 4 521 337,00 | 0,00 | 0,00 | Количество убранных территорий | ед. | 4 | |
| 2022 | 1 748 913,00 | 1 748 913,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2023 | 6 061 832,97 | 6 061 832,97 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2024 | 8 396 429,00 | 8 396 429,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2025 | 5 203 432,00 | 5 203 432,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2026 | 5 203 432,00 | 5 203 432,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 3.2. | Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде | МКУ  «УКГХ» | 2024-2026 | 2024 | 9 180 883,19 | 9 180 883,19 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятия | да- 1, нет - 0 | 1 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 3.3. | Организация мероприятий по оказанию ритуальных услуг | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 236 074,85 | 146 874,85 | 89 200,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по оказанию ритуальных услуг | да- 1, нет - 0 | 1 | |
| 2022 | 223 349,37 | 149 149,37 | 74 200,00 | 0,00 | 1 | |
| 2023 | 4 202 815,22 | 4 104 915,22 | 97 900,00 | 0,00 | 1 | |
| 2024 | 477 351,09 | 379 451,09 | 97 900,00 | 0,00 | 1 | |
| 2025 | 256 583,70 | 158 683,70 | 97 900,00 | 0,00 | 1 | |
| 2026 | 256 583,70 | 158 683,70 | 97 900,00 | 0,00 | 1 | |
| 3.4. | Содержание и благоустройство городских кладбищ | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 23 175 814,54 | 23 175 814,54 | 0,00 | 0,00 | Количество городских кладбищ | ед. | 4 | |
| 2022 | 9 234 839,48 | 9 234 839,48 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2023 | 7 459 028,72 | 7 459 028,72 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2024 | 4 630 338,71 | 4 630 338,71 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2025 | 5 974 442,95 | 5 974 442,95 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 2026 | 5 974 442,95 | 5 974 442,95 | 0,00 | 0,00 | 4 | |
| 3.5. | Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 664 500,00 | 664 500,00 | 0,00 | 0,00 | Количество брошенного разукомплектованного транспорта, поставленного на учет | ед. | 59 | |
| 2022 | 765 499,86 | 765 499,86 | 0,00 | 0,00 | 47 | |
| 2023 | 789 980,00 | 789 980,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | |
| 2024 | 964 333,20 | 964 333,20 | 0,00 | 0,00 | 40 | |
| 2025 | 964 333,20 | 964 333,20 | 0,00 | 0,00 | 40 | |
| 2026 | 964 333,20 | 964 333,20 | 0,00 | 0,00 | 40 | |
| 3.6. | Организация мероприятий по регулированию численности животных без владельцев | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 1 925 313,80 | 396 043,80 | 1 529 270,00 | 0,00 | Количество поступивших заявок на отлов ЖБВ | ед. | 231 | |
| 2022 | 3 400 092,00 | 803 130,00 | 2 596  962,00 | 0,00 | 95 | |
| 2023 | 3 186 590,00 | 749 935,00 | 2 436 655,00 | 0,00 | 100 | |
| 2024 | 4 666 907,87 | 1 588 643,87 | 3 078 264,00 | 0,00 | 70 | |
| 2025 | 4 666 907,87 | 1 588 643,87 | 3 078 264,00 | 0,00 | 70 | |
| 2026 | 4 666 907,87 | 1 588 643,87 | 3 078 264,00 | 0,00 | 70 | |
| 3.7. | Модернизация технологической схемы очистки стоков | МКУ  «УКГХ» | 2021 | 2021 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение направления субсидии на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска в целях софинансирования инвестиционной программы АО «Апатитыводоканал» в сфере водоотведения на 2020-2022 годы» | ед. | 51 | |
| Задача 4: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение текущей деятельности казенного учреждения | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 31 057 104,02 | 31 057 104,02 | 0,00 | 0,00 | Эффективное выполнение муниципальных функций | да - 1, нет - 0 | 1 | |
| 2022 | 33 072 515,99 | 33 072 515,99 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2023 | 35 526 592,11 | 35 526 592,11 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2024 | 36 627 285,70 | 36 627 285,70 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2025 | 36 468 918,81 | 36 468 918,81 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2026 | 36 478 625,24 | 36 478 625,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 4.2 | Организация службы лавинной безопасности и аварийно-  спасательной службы | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 2 538 197,97 | 2 538 197,97 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение нужд казенного  учреждения | да - 1, нет - 0 | 1 | |
| 2022 | 2 984 377,11 | 2 984 377,11 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2023 | 3 127 190,72 | 3 127 190,72 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2024 | 2 561 654,72 | 2 561 654,72 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2025 | 1 844 328,39 | 1 844 328,39 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 2026 | 1 844 328,39 | 1 844 328,39 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| ИТОГО по программе | | | | 2021 | 84 193 579,80 | 82 575 109,80 | 1 618 470,00 | 0,00 |  | | | |
| 2022 | 62 236 042,02 | 59 564 880,02 | 2 671 162,00 | 0,00 |
| 2023 | 72 293 886,95 | 69 759 331,95 | 2 534 555,00 | 0,00 |
| 2024 | 85 034 995,96 | 81 858 831,96 | 3 176 164,00 | 0,00 |
| 2025 | 69 552 697,28 | 66 376 533,28 | 3 176 164,00 | 0,00 |
| 2026 | 69 562 403,71 | 66 386 239,71 | 3 176 164,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Ответственный исполнитель:  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  Соисполнители:  Муниципальные учреждения города Кировска, созданные для реализации полномочий в сфере образования, культуры и спорта;  Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – КОК и С);  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – КУМС);  МО МВД России «Апатитский» (по согласованию).  Участники:  Участники программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Укрепление общественной безопасности и повышение защищённости населения города Кировска.  Задача: Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Кировска. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (на улице).  2. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности.  3. Количество преступлений, раскрытых с использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».  4. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, охрана которых осуществляется специализированными организациями. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 61 824 747 рубля 73 копейки, в том числе:  2021 год – 10 327 677 рублей 63 копейки,  - местный бюджет – 10 327 677 рублей 63 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 7 486 643 рубля 88 копеек,  - местный бюджет – 7 486 643 рубля 88 копеек;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 9 702 692 рубля 01 копейка,  - местный бюджет – 9 702 692 рубля 01 копейка;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 13 673 286 рублей 15 копеек,  - местный бюджет – 13 673 286 рублей 15 копеек;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 10 317 224 рубля 03 копейки,  - местный бюджет – 10 317 224 рубля 03 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 10 317 224 рубля 03 копейки,  - местный бюджет – 10 317 224 рубля 03 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Создание положительных тенденций повышения уровня профилактики преступлений и правонарушений, законопослушного образа жизни;  2. Минимизация (снижение) возможностей совершения террористических актов и проявлений экстремистских акций на территории города Кировска;  3. Сокращение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (на улице).  4. Увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), раскрытых с использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».  5. Развитие (совершенствование) правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (модернизация серверного оборудования, увеличение общего количества камер видеонаблюдения и охвата территорий). |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) государственная и общественная безопасность определяется в качестве одного из стратегических национальных приоритетов.

Обеспечению государственной и общественной безопасности способствует реализация мер, направленных на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и прав собственности, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб по защите основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совершенствование единой государственной системы профилактики преступности, обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания за совершение преступления, а также на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности.

Целями обеспечения государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя Российской Федерации, обеспечение её суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита основных прав и свобод человека и гражданина, укрепление гражданского мира и согласия, политической и социальной стабильности в обществе, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путём реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности проводимых на территории Российской Федерации общественно-политических и иных мероприятий;

- повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, совершенствование системы общественного контроля, механизмов участия граждан и организаций в обеспечении государственной и общественной безопасности;

- повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов;

- предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности организаций и физических лиц, попыток совершения актов ядерного, химического и биологического терроризма;

- снижение уровня криминализации общественных отношений, развитие единой государственной системы профилактики правонарушений;

- предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи;

- предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе легализации преступных доходов, финансирования терроризма, организации незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также использования в противоправных целях цифровых валют;

- реализация принципа неотвратимости наказания за совершение преступления.

Согласно положениям Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (далее – Концепция), утверждённой Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685, при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, торговлей людьми, а также организации незаконной миграции и других преступных посягательств на права и свободы гражданина, материальные и духовные ценности общества.

Приоритетными целями обеспечения общественной безопасности согласно Концепции, являются достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, законных интересов организаций и общественных объединений от угроз криминального характера.

Основными направлениями деятельности сил обеспечения общественной безопасности в пределах их компетенции являются, в том числе:

а) в области противодействия терроризму:

- совершенствование системы противодействия идеологии терроризма, осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

- уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, ориентация на недопущение (минимизацию) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами, своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта;

б) в области противодействия экстремизму:

- принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности и развитию социальных и межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения экстремизма, четкого разграничения функций и зон ответственности сил обеспечения общественной безопасности, противодействие распространению экстремистских материалов через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

в) в области противодействия преступным и иным противоправным посягательствам:

- совершенствование системы профилактики правонарушений, включающей в себя выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также принятие мер по их устранению, реализация федеральных, региональных, муниципальных и отраслевых программ по предупреждению правонарушений, социальных и межнациональных конфликтов, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка, развитие правовой грамотности и правосознания населения.

Одним из основных механизмов достижения целей обеспечения общественной безопасности Концепция определяет разработку и внедрение комплексных целевых программ обеспечения общественной безопасности.

На выездном заседании Государственного Совета Российской Федерации в июне 2007 года одной их главных задач определено создание безопасных условий жизни и здоровья граждан. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять исчерпывающие меры, направленные на профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью, а также развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

Оценивая в целом криминогенную обстановку на территории города Кировска необходимо отметить отсутствие устойчивой тенденции к снижению, либо увеличению общего количества зарегистрированных преступлений. Так за 12 месяцев 2020 года число зарегистрированных преступлений незначительно увеличилось (+ 0,21%) и составило 472 преступления (по Мурманской области снижение на 0,92%). Коэффициент преступности (на 1000 человек) составил 16,76 (по Мурманской области – 16,49). Раскрываемость преступлений составила 41,38%, что ниже среднего показателя по Мурманской области (48,73%). Отмечается рост на 13,59% числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (их удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений составил 24,79%). Основной массив всех зарегистрированных преступлений составили преступления с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации (зарегистрировано 196 преступлений против 112 в 2019 году), при этом основная часть таких преступлений совершена с использованием средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (хищение с расчётных (пластиковых) карт (84 преступления), мошенничество (86 преступлений). Данные преступления совершены дистанционно из других регионов Российской Федерации.

Количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах, снизилось в сравнении с 2019 годом (в общественных местах совершено 123 преступления против 154 в 2019 году), непосредственно уличных – 68 (100 преступлений в 2019 году). Число преступлений, совершённых на маршрутах патрулирования, снизилось на 62,5% (с 32 до 12). Приближенность нарядов полиции к криминогенным очагам позволяет оставаться раскрываемости преступлений, совершённых в общественных местах, на высоком уровне 54,03% (56,25%), непосредственно уличных – 48,57% (49,50%). Раскрыто 67 преступлений, совершённых в общественных местах (90), из них уличных – 34 (50).

За первое полугодие текущего года отмечается рост числа зарегистрированных преступлений на 16,6% (с 229 преступлений в первом полугодии 2020 года до 267). Раскрываемость преступлений в первом полугодии составила 51,87%, что существенно ниже среднего показателя по Мурманской области (61,07%). Продолжает оставаться одним из самых высоких по Мурманской области коэффициент преступности – 9,48 (средний показатель по Мурманской области 8,07). Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в первом полугодии снизилось на 3,03% и составляет 23,97% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Во внутренней миграции наблюдаются неблагоприятные тенденции в связи с увеличением количества работников из других регионов, что способствует возникновению социальной напряжённости.

В целях предупреждения нарушений общественного порядка в городе Кировске внедрена система видеонаблюдения. В составе АПК «Безопасный город» действуют 49 камер видеонаблюдения (большинство из которых физически и морально устарели, и не соответствуют предъявляемым техническим требованиям), информация с которых передаётся по каналам связи на серверное оборудование, расположенное в помещении отдела полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский». Отсутствие модуля автоматической аналитики и выявления нестандартных ситуаций не позволяет своевременно реагировать на складывающуюся обстановку (по данным отдела полиции по обслуживанию города Кировска с использованием элементов системы видеонаблюдения преступления в 2020 году не раскрывались).

Данная ситуация показывает, что имеющаяся материально-техническая база, включая систему видеонаблюдения АПК «Безопасный город», используемая правоохранительными органами, требует усовершенствования, внедрения технических средств, соответствующих реалиям времени и позволяющим обеспечивать благоприятную и максимально безопасную для населения обстановку в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах.

Основным механизмом достижения целей обеспечения общественной безопасности является разработка и реализация мероприятий комплексных целевых программ обеспечения общественной безопасности. Кроме того, разработка и принятие подпрограммы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления города Кировска и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения правонарушений, согласованного противодействия преступности, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории города Кировска.

Мероприятия настоящей подпрограммы разработаны с учётом анализа криминогенной обстановки, тенденций её возможного развития, опыта взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления города Кировска. Оценивая оперативную обстановку, можно предположить в перспективе рост преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Приоритетным направлением в сфере профилактики правонарушений и предупреждения проявлений террористического характера остаётся укрепление защищённости муниципальных общеобразовательных организаций, мест с массовым пребыванием людей на территории города Кировска, в том числе, посредством усовершенствования (модернизации) технических систем правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Мероприятия подпрограммы направлены:

- совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории города Кировска;

- усиление (укрепление) антитеррористической защищённости мест с массовым пребыванием людей, в том числе, посредством создания отвечающей современным требованиям системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

**Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

Основные показатели, характеризующие решение поставленной задачи и достижение цели подпрограммы (Таблица № 1), обеспечат оценку целенаправленности и правильности реализуемых решений.

Таблица № 1

**Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения показателя | Направленность | Значения показателей | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Укрепление общественной безопасности и повышение защищённости населения города Кировска. | | | | | | | | | | | |
| Задача: Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Кировска. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество зарегистрированных преступлений, совершённых в общественных местах (на улице) | единиц | На снижение | 122 (67) | 121 (66) | 120 (65) | 119 (64) | 118 (63) | 118 (63) | Ведомственная статистика УМВД России по Мурманской области | ОП по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» |
| 1.2 | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | единиц | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственная статистика УМВД России по Мурманской области | ОП по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» |
| 1.3 | Количество преступлений, раскрытых с использованием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | единиц | На увеличение | 0 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Ведомственная статистика УМВД России по Мурманской области | ОП по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» |
| 1.4 | Количество муниципальных образовательных организаций, охрана которых осуществляется специализированными организациями | единиц | = | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ведомственная статистика | Образовательные организации города Кировска |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

Мероприятия и сведения об объемах финансирование подпрограммы (Таблица № 2) представляют собой систему мер, которые сгруппированы по задачам, мероприятиям и обеспечивают комплексный подход к реализации подпрограммы на территории города Кировска.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Укрепление общественной безопасности и повышение защищённости населения города Кировска. | | | | | | | | | | | |
| Задача: Реализация профилактических мер по недопущению правонарушений и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории города Кировска. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;  Отдел полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» | 2021-2026 | 2021 | 10 327 677,63 | 10 327 677,63 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения комплекса мероприятий | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 7 486 643,88 | 7 486 643,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 702 692,01 | 9 702 692,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 673 286,15 | 13 673 286,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Повышение уровня антитеррористической  защищённости мест и объектов с массовым пребыванием людей | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,  Муниципальные учреждения в сфере основного и дополнительного образования | 2021-2026 | 2021 | 10 327 677,63 | 10 327 677,63 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения комплекса мероприятий | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 7 486 643,88 | 7 486 643,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 702 692,01 | 9 702 692,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 673 286,15 | 13 673 286,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации системы видеонаблюдения, восстановление работоспособности АПК «Безопасный город» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2023 | 2021 | 5 475 000,00 | 5 475 000,0 | 0,00 | 0,00 | Проектно-сметная документация | 1 | 1 |
| 2022 | 2 032 800,00 | 2 032 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Аренда каналов связи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 453 600,00 | 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2022 | 453 600,00 | 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2023 | 252 080,00 | 252 080,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2024 | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2025 | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2026 | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 1.1.3. | Эксплуатационно-техническое  обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | МКУ «Управление  по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 203 680,00 | 203 680,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2022 | 203 680,00 | 203 680,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2023 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2024 | 493 800,00 | 493 800,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2025 | 493 800,00 | 493 800,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 2026 | 493 800,00 | 493 800,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 1.1.4. | Обеспечение охраны образовательных организаций специализированными организациями | Муниципальные образовательные организации | 2021-2026 | 2021 | 4 195 397,63 | 4 195 397,63 | 0,00 | 0,00 | Количество образовательных организаций | единиц | 7 |
| 2022 | 4 796 563,88 | 4 796 563,88 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2023 | 7 143 679,01 | 7 143 679,01 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2024 | 9 521 024,03 | 9 521 024,03 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2025 | 9 521 024,03 | 9 521 024,03 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2026 | 9 521 024,03 | 9 521 024,03 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 1.1.5. | Ремонт и модернизация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | МКУ «Управление  по делам ГО и ЧС» | 2024 | 2024 | 1 469 495,12 | 1 469 495,12 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 1.1.6. | Замена сервера системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | МКУ «Управление  по делам ГО и ЧС» | 2024 | 2024 | 1 886 567,00 | 1 886 567,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | единиц | 1 |
| 1.1.7. | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения за зданием военкомата | КУМС | 2023 | 2023 | 425 933,00 | 425 933,00 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 1 |
| 2. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, экстремизма (организация работы антитеррористиче  ской комиссии города Кировска) | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество заседаний АТК | единиц | 4 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 4 |
| 3. | Проведение комиссионных обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города Кировска на предмет выполнения требований к антитеррористической защищенности | КОК и С | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обследованных объектов | единиц | 7 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 5 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 6 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 7 |
| 4. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления  города Кировска видеороликов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество размещённых  видеороликов | единиц | 2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 2 |
| 5. | Организация проведения для обучающихся (воспитанников) образовательных организаций тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений | КОК и С | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведённых мероприятий | единиц | 3 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | единиц | 3 |
| ИТОГО по подпрограмме | | | | 2021 | 10 327 677,63 | 10 327 677,63 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| 2022 | 7 486 643,88 | 7 486 643,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 702 692,01 | 9 702 692,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 673 286,15 | 13 673 286,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 317 224,03 | 10 317 224,03 | 0,00 | 0,00 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации программы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объёмов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные и экономические риски, связанные с возможным изменением экономической обстановки, изменением законодательства и правоприменительной практики; возникновение дестабилизирующих общественных процессов.

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 26.10.2020 № 873 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска», утвержденный постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111».

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы в полном объёме позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий и противодействию преступности, совершенствованию взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления города Кировска, привлечению к профилактической работе общественных формирований и граждан, укреплению законности и правопорядка, оздоровлению криминогенной ситуации в городе Кировске.

Паспорт подпрограммы

«Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Ответственный исполнитель:  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  Участники:  Участники программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.  Задача: снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций муниципального характера.  2. Степень готовности муниципальной автоматизированной централизованной системы оповещения населения.  3. Количество изготовленной информационной (полиграфической) продукции для информирования населения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 19 374 115 рублей 51 копейка, в том числе:  2021 год – 2 247 559 рублей 99 копеек,  - местный бюджет – 2 247 559 рублей 99 копеек;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 3 319 811 рублей 33 копейки,  - местный бюджет – 3 319 811 рублей 33 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 2 237 165 рублей 20 копеек,  - местный бюджет – 2 237 165 рублей 20 копеек;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 3 856 526 рублей 33 копейки,  - местный бюджет – 3 856 526 рублей 33 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 3 856 526 рублей 33 копейки,  - местный бюджет – 3 856 526 рублей 33 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 3 856 526 рублей 33 копейки,  - местный бюджет – 3 856 526 рублей 33 копейки;  - областной бюджет – 0,00 руб.;  - федеральный бюджет – 0,00 руб.;  - внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы в полном объёме позволит:  - повысить уровень защищённости населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от опасностей и угроз мирного и военного времени;  - повысить уровень реагирования органов управления и сил гражданской обороны, органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который будет соответствовать прогнозируемым опасностям и рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;  - обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с учётом природно-климатических особенностей муниципального образования. |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» определены на основе положения следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утверждённые Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;

- Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утверждённые Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».

Целью политики в области гражданской обороны является обеспечение необходимого уровня защищённости населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Приоритетными направлениями в области гражданской обороны являются:

- совершенствование нормативно правовой базы в области гражданской обороны с учётом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации;

- совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

- развитие сил гражданской обороны путём совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а также путём повышения уровня их оснащённости современной специальной техникой;

- повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны.

Государственная политика в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера направлена на формирование эффективного механизма реализации органами государственной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами своих полномочий и прав в указанной области.

Приоритетами государственной политики в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба и материальных потерь путём заблаговременного проведения предупредительных мер;

- совершенствование и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её территориальных и функциональных подсистем;

- развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения.

Приоритетами государственной политики в области информирования населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности являются информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Общими требованиями к реализации государственной политики являются организация и проведение органами местного самоуправления в пределах своих полномочий на территориях муниципальных образований мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах, направленных на реализацию Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищённости критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов, а также мероприятий, направленных на соблюдение требований федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации в указанной сфере.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определён перечень полномочий органов местного самоуправления городского округа по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, определены Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Финансовое обеспечение установленных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах (на территории) муниципального образования (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством муниципального образования.

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, несут ответственность за организацию и проведение комплекса мероприятий, имеющих конечной целью минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить безопасность проживающего населения.

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растёт, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных (превентивных) мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – город Кировск, муниципальное образование) носит характер первостепенной важности, и её решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

В настоящее время на фоне происходящих изменений климата и увеличения частоты возникновения аномальных природных явлений происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных опасностей. Угрозы природного, техногенного, криминогенного и террористического характера представляют реальную опасность для населения и развития экономики.

Физико-географическое расположение и особые климатические условия предполагают возникновение на территории муниципального образования таких опасных природных явлений как сильные снегопады, высокие отложения снега, гололёдно-изморозевые явления, сильные ветра (более 20 м/с), сильный туман, резкие перепады атмосферного давления.

Большая часть территории Хибинских гор, в том числе и окружающих город Кировск, относится к районам со значительной лавинной опасностью.

В среднем в Хибинах на один погонный километр склона любой экспозиции приходится 0,8-0,9 лавинных очага. На Кольском полуострове, где зима длится в течение 6-7 месяцев, сходы лавин и снежные обвалы происходят достаточно часто. Снежные лавины сходят в течение всего холодного периода – с ноября по май (за сезон регистрируется более 200 лавин). Объём снежных лавин составляет от 50 метров кубических до 300 000 метров кубических. Сходы лавин нередко связаны с гибелью людей (практически ежегодно под лавинами гибнут любители экстремальных видов туризма). Лавинной опасности подвержены некоторые объекты инфраструктуры (постройки, автомобильные и железные дороги).

Эти опасные явления могут существенно влиять на устойчивое функционирование экономики города Кировска и привести в случае их возникновения к невосполнимым потерям.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, объектам экономики и окружающей природной среде.

Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах.

Риск техногенных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования обусловлен наличием гидродинамически-, взрыво- и пожароопасных объектов, сложными климатическим условиями.

В течение года на территории муниципального образования возможна реализация от одной до пяти чрезвычайных ситуаций локального характера, связанных с техногенными происшествиями.

Угрозу для населения, проживающего в населённых пунктах муниципального образования, также представляют бытовые пожары на объектах жилищного фонда.

Причинами возгораний в жилых домах могут быть: нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов; взрыв бытового газа; террористические акты, направленные против конкретных лиц или устрашающего характера; неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения, детская шалость.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплогазоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего в городе Кировске населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость. Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с аномальными метеорологическими явлениями, общей изношенностью (выработкой проектного ресурса) значительной части технологического оборудования и невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования. Наибольшее количество аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения ожидается в зимний период.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учётом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности населения и экономики.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций, одним из важных элементов обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования является повышение защиты населения, территории и потенциально опасных объектов. Особенностями муниципального образования, определяющими высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения, являются:

- наличие значительного количества опасных производственных объектов;

- большое число туристов и отдыхающих в курортный сезон;

- высокий уровень угроз природного характера вследствие уникального географического положения.

Наряду с этим ежегодно возрастает количество спортивных, культурно-массовых, общественно-политических мероприятий на территории города Кировска, увеличивается приток отдыхающих в период курортного сезона.

Факторами, оказывающими существенное влияние на управленческие процессы, социальное и финансовое состояние муниципального образования, являются:

- возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и физического старения объектов промышленной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса;

- высокий уровень аварийности транспорта, особенно в течение курортного сезона;

- рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов.

При существующих тенденциях отсутствие кардинальных решений в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций может привести к целому перечню катастрофических последствий, в том числе к: авариям и катастрофам муниципального характера, гибели и травмированию людей, нарушению системы обеспечения жизнедеятельности муниципального образования и нанесению крупного экономического ущерба хозяйствующим субъектам и населению.

В этой связи обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, а также формирование, поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества и государства, недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями деятельности администрации города Кировска.

Эффективность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) во многом зависит от качества информирования и своевременности оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

Прогнозируемые, а также возникающие вне прогноза техногенные и природные ЧС требуют оперативных и скоординированных действий со стороны всех уровней РСЧС. Своевременное оповещение и информирование населения о возможных угрозах возникновения ЧС, способах их предотвращения, о поведении в случае их возникновения, способах защиты позволяют обеспечить снижение потерь среди населения и материального ущерба. На решение комплекса этих задач направлена работа действующих систем оповещения в составе РСЧС.

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Согласно действующему законодательству федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и по иным каналам, о состоянии защиты населения и территорий от ЧС, а также о принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС, о приёмах и способах защиты от них.

В настоящее время в муниципальном образовании создана и функционирует местная (в границах муниципального образования) система оповещения населения.

В соответствии с положениями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. При этом системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

Непосредственное оповещение населения осуществляется силами органов повседневного управления РСЧС с использованием различных систем и технических средств, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями. При этом в зависимости от характера и масштаба угрозы населению применяются различные формы, методы и способы оповещения населения.

Положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» определены режимы функционирования органов управления и сил РСЧС (повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС), порядок организации деятельности которых и уровень реагирования (объектовый, местный, региональный, федеральный и особый) определяются в зависимости от классификации ЧС, характера её развития, привлекаемых сил и средств, а также других факторов.

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС (рост масштабов, синергетическое развитие природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития телекоммуникационных технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе и в труднодоступных местах, урбанизации населения и, соответственно, появления значительного количества новых мест массового пребывания людей требуется пересмотр подходов к дальнейшему развитию системы информирования и оповещения по всем направлениям.

Так, рост масштабов ЧС и возникновение катастрофического развития синергетических природно-техногенных процессов, являющихся источниками ЧС, требуют значительного сокращения времени оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, а урбанизация населения, появление значительного количества мест массового пребывания людей, развитие транспортной инфраструктуры и зависимость от систем жизнеобеспечения – значительного повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их информирования и оповещения, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов оповещения. В то же время необходимы технические средства, которые позволяют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего или находящегося в том числе на малонаселённых территориях и в труднодоступных местах.

На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС повышение их оперативности может быть достигнуто лишь путём автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже полного его исключения, комплексного сопряжения и задействования действующих и внедряемых технических средств и технологий оповещения и информирования населения, а также многократного дублирования каналов передачи сигналов о ЧС.

Оповещение населения осуществляется силами органов повседневного управления РСЧС с использованием различных систем и технических средств, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. К таким органам повседневного управления на муниципальном уровне относится единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – ЕДДС).

Основной задачей муниципальной централизованной системы оповещения населения (далее – МАСЦО) является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории муниципального образования.

Основными направлениями совершенствования МАСЦО являются:

- модернизация на основе современных технических комплексов оповещения;

- обеспечение постоянной готовности к использованию по предназначению;

- обеспечение доведения сигналов оповещения до 100% населения, в том числе в автоматическом режиме в зонах экстренного оповещения;

- создание систем экстренного оповещения населения и их сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов.

Поддержание МАСЦО в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления.

В соответствии с Положением о системах оповещения населения, утверждённого совместным приказом от 31.07.2020 МЧС России № 578 и Минкомсвязи России № 365, готовность систем оповещения населения достигается, в том числе:

- наличием дежурно-диспетчерского персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения.

Таким образом, в целях обеспечения постоянной готовности МАСЦО к задействованию по предназначению, необходимо обеспечить наличие постоянно действующих каналов связи от оконечных устройств до центра оповещения, и проведение мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию МАСЦО.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для решения указанной задачи по своевременному информированию и оповещению населения, необходим комплексный подход к обеспечению постоянной готовности системы оповещения, для чего должно быть обеспечено необходимое финансирование данных мероприятий из муниципального бюджета.

Для достижения высокого уровня прогнозирования опасных природных ситуаций (лавинной опасности) и своевременного реагирования на них (проведение активного воздействия на снежный покров с целью принудительного спуска лавин), эффективности информационных мероприятий, направленных на своевременное информирование жителей и гостей города Кировска о наличии природных рисков, обозначения территорий, подверженных лавинной опасности, оперативности оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях необходимо применение комплексных мер, направленных на:

- последовательное развитие и поддержание в постоянной готовности к задействованию по предназначению МАСЦО, в том числе, проведение эксплуатационно-технического обслуживания средств оповещения;

- повышение у населения и гостей муниципального образования уровня информированности, сознательности и убеждённости в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление непрерывного мониторинга и ситуационного анализа рисков природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных лавинной опасностью;

- проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» направлена на решение вышеперечисленных проблем в рамках, возложенных на администрацию города Кировска полномочий по осуществлению мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

Основные показатели, характеризующие решение поставленной задачи и достижение цели подпрограммы (Таблица № 1), обеспечат оценку целенаправленности и правильности реализуемых решений.

Таблица № 1

**Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения показателя | Направленность | Значения показателей | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1: Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций муниципального характера | единица | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственный мониторинг | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 2 | Показатель 2: Степень готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 3 | Показатель 3: Количество изготовленной информационной (полиграфической) продукции для информирования населения (листовки, памятки, знаки) | штук | = | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Ведомственный мониторинг | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |

Таблица № 2

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий и сведения об объёмах финансирования подпрограммы**

Мероприятия и сведения об объёмах финансирования подпрограммы представляют собой систему мер, сгруппированных по задачам, мероприятиям и обеспечивают комплексных подход к реализации подпрограммы на территории города Кировска.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| Задача: снижение риска возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территории города Кировска от чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 2 247 559,99 | 2 247 559,99 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения комплекса мероприятий | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 3 319 811,33 | 3 319 811,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 237 165,20 | 2 237 165,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 2 043 599,99 | 2 043 599,99 | 0,00 | 0,00 | Количество чрезвычайных ситуаций муниципального характера | штук | 0 |
| 2022 | 2 447 102,31 | 2 447 102,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 922 685,20 | 1 922 685,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 300 826,33 | 3 300 826,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 300 826,33 | 3 300 826,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 826,33 | 3 300 826,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Аренда каналов связи муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 214 059,12 | 214 059,12 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2022 | 214 059,48 | 214 059,48 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2023 | 230 160,00 | 230 160,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2024 | 248 568,00 | 248 568,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2025 | 248 568,00 | 248 568,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2026 | 248 568,00 | 248 568,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 1.1.2 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 591 971,67 | 591 971,67 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2022 | 437 323,00 | 437 323,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2024 | 616 400,00 | 616 400,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2025 | 616 400,00 | 616 400,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 2026 | 616 400,00 | 616 400,00 | 0,00 | 0,00 | Услуга | штук | 1 |
| 1.1.3 | Обеспечение лавинной безопасности | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 1 237 569,20 | 1 237 569,20 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 2 |
| 2022 | 1 795 719,83 | 1 795 719,83 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 2 |
| 2023 | 1 192 525,20 | 1 192 525,20 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 2 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 2 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 2 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 2 |
| 1.2 | Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 203 960,00 | 203 960,00 | 0,00 | 0,00 | Количество изготовленной информационной продукции (листовки, памятки, знаки) | штук | Не менее 2000 ежегодно |
| 2022 | 114 900,00 | 114 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 314 480,00 | 314 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 555 700,00 | 555 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 555 700,00 | 555 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 555 700,00 | 555 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Проведения аварийно-восстановительных работ поврежденного участка кровли дома № 67 по улице Олимпийская в городе Кировске Мурманской области | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2022 | 2022 | 474 488,50 | 474 488,50 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 1.4 | Приобретение материальных ценностей, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения, размещенного в пунктах временного размещения | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2022 | 2022 | 283 320,52 | 283 320,52 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 1 |
| ИТОГО по подпрограмме | | | | 2021 | 2 247 559,99 | 2 247 559,99 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| 2022 | 3 319 811,33 | 3 319 811,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 237 165,20 | 2 237 165,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 856 526, 33 | 3 856 526, 33 | 0,00 | 0,00 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объёмов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным изменением правовых условий осуществления деятельности муниципальных казённых учреждений (внешние риски);

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 26.10.2020 № 873 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска», утвержденный постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111».

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы в полном объёме приведёт к обеспечению эффективной реализации полномочий администрации города Кировска по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить проведение работ по активному воздействию на снежный покров, тем самым, сведя к минимуму возможность самопроизвольного схода лавин.

Паспорт подпрограммы

«Охрана окружающей среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Ответственный исполнитель:  МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)  Участники:  Участники программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание безопасных условий проживания, улучшение благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.  Задача 1: снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде.  Задача 2: Благоустройство территорий кладбищ и содержание в надлежащем санитарном состоянии.  Задача 3: Снижение негативного влияния на безопасные условия проживания.  Задача 4: Реконструкция и модернизация систем водоотведения муниципального образования город Кировск. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Задача 1  1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.  2. Количество оказанных услуг по выдаче земельных участков на погребение тел умерших (погибших).  Задача 2   1. Площадь и протяженность территорий, содержащихся объектов кладбищ.   Задача 3  1. Количество оказанных услуг по отлову животных без владельцев.  2. Количество оказанных услуг по брошенному и разукомплектованному транспорту.  3. Количество брошенного, разукомплектованного транспорта, поставленного на учёт.  Задача 4   1. Количество построенных станций ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 137 543 623 рубля 30 копеек, в том числе:  2021 год – 38 023 040 рублей 19 копеек,  - местный бюджет – 36 404 570 рублей 19 копеек;  - областной бюджет – 1 618 470 рублей 00 копеек;  - федеральный бюджет – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2022 год – 15 372 693 рубля 71 копейка,  - местный бюджет – 12 701 531 рубль 71 копейка;  - областной бюджет – 2 671 162 рубля 00 копеек;  - федеральный бюджет – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2023 год – 21 700 246 рублей 91 копейка,  - местный бюджет –19 165 691 рубль 91 копейка;  - областной бюджет – 2 534 555 рублей 00 копеек;  - федеральный бюджет – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2024 год –28 316 243 рубля 06 копеек,  - местный бюджет –25 140 079 рублей 06 копеек;  - областной бюджет – 3 176 164 рубля 00 копеек;  - федеральный бюджет – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2025 год – 17 065 699 рублей 72 копейки,  - местный бюджет – 13 889 535 рублей 72 копейки;  - областной бюджет – 3 176 164 рубля 00 копеек;  - федеральный бюджет – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2026 год – 17 065 699 рублей 72 копейки,  - местный бюджет – 13 889 535 рублей 72 копейки;  - областной бюджет – 3 176 164 рубля 00 копеек;  - федеральный бюджет – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы в полном объёме позволит обеспечить безопасные условия проживания населения, улучшить состояние окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое состояние территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

К сфере реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» отнесены вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории города Кировска.

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждёнными Президентом Российской Федерации 30.04.2012, стратегической целью государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности.

Мероприятия подпрограммы предусматривают создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде является одним из условий улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни человека.

Приоритетом государственной политики в сфере уменьшения негативного воздействия на окружающую среду является снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на качество жизни населения и снижение негативных факторов воздействия накопленного вреда окружающей среде.

**Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

Основные показатели, характеризующие решение поставленной задачи и достижение цели подпрограммы (Таблица № 1), обеспечат оценку целенаправленности и правильности реализуемых решений.

Таблица № 1

**Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Направленность | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание безопасных условий проживания, улучшение благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1: Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 1.2 | Показатель 2: Количество оказанных услуг по выдаче земельных участков на погребение тел умерших (погибших) | единиц | = | 64 | 110 | 190 | 1990 | 1990 | 1990 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| Задача 2: Благоустройство территорий кладбищ и содержание в надлежащем санитарном состоянии. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1: Площадь и протяжённость территорий, содержащихся объектов кладбищ | кв. м/км | = | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | 7,753/1163,02 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| Задача 3: Снижение негативного влияния на безопасные условия проживания. | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 1: Количество оказанных услуг по отлову животных без владельцев | единиц | = | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.2 | Показатель 2: Количество оказанных услуг по брошенному и разукомплектованному транспорту | единиц | = | 115 | 115 | 78 | 78 | 78 | 78 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 3.3 | Показатель 3: Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, поставленного на учёт | единиц | = | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| Задача 4: Реконструкция и модернизация систем водоотведения муниципального образования город Кировск | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель 1: Количество построенных станций ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска | единиц | = | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |

Таблица № 2

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий и сведения об объёмах финансирования подпрограммы**

Мероприятия и сведения об объёмах финансирования подпрограммы представляют собой систему мер, сгруппированных по задачам, мероприятиям и обеспечивают комплексных подход к реализации подпрограммы на территории города Кировска.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание безопасных условий проживания, улучшение благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее - МО г. Кировск) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021-2026** | **2021** | **4 521 337,00** | **4 521 337,00** | **0,00** | **0,00** | **Количество убранных территорий** | **ед.** | **4** |
| **2022** | **1 748 913,00** | **1 748 913,00** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2023** | **6 061 832,97** | **6 061 832,97** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2024** | **8 396 429,00** | **8 396 429,00** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2025** | **5 203 432,00** | **5 203 432,00** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2026** | **5 203 432,00** | **5 203 432,00** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 3 241 687,00 | 3 241 687,00 | 0,00 | 0,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | т | 660 |
| 2022 | 1 748 913,00 | 1 748 913,00 | 0,00 | 0,00 | 660 |
| 2023 | 1 999 502,64 | 1 999 502,64 | 0,00 | 0,00 | 540 |
| 2024 | 3 995 432,00 | 3 995 432,00 | 0,00 | 0,00 | 450 |
| 2025 | 3 995 432,00 | 3 995 432,00 | 0,00 | 0,00 | 450 |
| 2026 | 3 995 432,00 | 3 995 432,00 | 0,00 | 0,00 | 450 |
| 1.1.2 | Утилизация отработанных пневматических автомобильных шин | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество утилизированных шин | т | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 2024 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 2025 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 2026 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 |
| 1.1.3 | Закупка табличек "Свалка мусора запрещена" | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 1 279 650,00 | 1 279 650,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных табличек | шт. | 7 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 42 666,67 | 42 666,67 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.4 | Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оборудованных мест для сбора ТКО | ед. | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 3 150 330,33 | 3 150 330,33 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 2024 | 3 150 330,33 | 3 150 330,33 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **1.2** | **Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде** | **МКУ  «УКГХ»** | **2024-2026** | **2024** | **9 180 883,19** | **9 180 883,19** | **0,00** | **0,00** | **Обеспечение выполнения мероприятия** | **да- 1, нет - 0** | **1** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **1.3** | **Организация мероприятий по оказанию ритуальных услуг** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021-2026** | **2021** | **236 074,85** | **146 874,85** | **89 200,00** | **0,00** | **Обеспечение выполнения мероприятий по оказанию ритуальных услуг** | **да- 1, нет - 0** | **1** |
| **2022** | **223 349,37** | **149 149,37** | **74 200,00** | **0,00** | **1** |
| **2023** | **4 202 815,22** | **4 104 915,22** | **97 900,00** | **0,00** | **1** |
| **2024** | **477 351,09** | **379 451,09** | **97 900,00** | **0,00** | **1** |
| **2025** | **256 583,70** | **158 683,70** | **97 900,00** | **0,00** | **1** |
| **2026** | **256 583,70** | **158 683,70** | **97 900,00** | **0,00** | **1** |
| 1.3.1 | Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 101 900,00 | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших (погибших) | ед. | 22 |
| 2022 | 62 150,00 | 62 150,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2023 | 297 450,00 | 297 450,00 | 0,00 | 0,00 | 33 |
| 2024 | 303 075,00 | 303 075,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 2025 | 49 575,00 | 49 575,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2026 | 49 575,00 | 49 575,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 1.3.2 | Разработка технического плана и постановка на кадастровый учет объектов захоронений | МКУ  «УКГХ» | 2023 | 2023 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по разработки технического плана | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 1.3.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство кладбища | МКУ  «УКГХ» | 2023 | 2023 | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных договоров на разработку проектно-сметной документации | шт. | 1 |
| 1.3.4 | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 89 200,00 | 0,00 | 89 200,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 5 |
| Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта | чел. | 3 |
| 2022 | 74 200,00 | 0,00 | 74 200,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 5 |
| Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта | чел. | 1 |
| 2023 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 10 |
| Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта | чел. | 1 |
| 2024 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 10 |
| Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта | чел. | 1 |
| 2025 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 10 |
| Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта | чел. | 1 |
| 2026 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 10 |
| Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта | чел. | 1 |
| 1.3.5 | Компенсация расходов по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти за счет средств местного бюджета | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 44 974,85 | 44 974,85 | 0,00 | 0,00 | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших (погибших) | ед. | 3 |
| 2022 | 86 999,37 | 86 999,37 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 2023 | 65 465,22 | 65 465,22 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 2024 | 76 376,09 | 76 376,09 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2025 | 109 108,70 | 109 108,70 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 2026 | 109 108,70 | 109 108,70 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 2. | Задача 2: благоустройство территорий кладбищ и содержание в надлежащем санитарном состоянии | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Содержание и благоустройство городских кладбищ** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021-2026** | **2021** | **23 175 814,54** | **23 175 814,54** | **0,00** | **0,00** | **Количество городских кладбищ** | **ед.** | **4** |
| **2022** | **9 234 839,48** | **9 234 839,48** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2023** | **7 459 028,72** | **7 459 028,72** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2024** | **4 630 338,71** | **4 630 338,71** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2025** | **5 974 442,95** | **5 974 442,95** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| **2026** | **5 974 442,95** | **5 974 442,95** | **0,00** | **0,00** | **4** |
| 2.1.1 | Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 2 593 085,67 | 2 593 085,67 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов подлежащих содержанию | ед. | 7 |
| 2022 | 2 943 910,84 | 2 943 910,84 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2023 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2024 | 2 943 910,84 | 2 943 910,84 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2025 | 2 943 910,84 | 2 943 910,84 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2026 | 2 943 910,84 | 2 943 910,84 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2.1.2 | Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 815 992,72 | 815 992,72 | 0,00 | 0,00 | Объем вывезенного ТКО с территории кладбищ | м3 | 864,6 |
| 2022 | 817 557,64 | 817 557,64 | 0,00 | 0,00 | 840,4 |
| 2023 | 854 298,72 | 854 298,72 | 0,00 | 0,00 | 871,2 |
| 2024 | 1 365 876,87 | 1 365 876,87 | 0,00 | 0,00 | 1460,14 |
| 2025 | 1 365 876,87 | 1 365 876,87 | 0,00 | 0,00 | 1460,14 |
| 2026 | 1 365 876,87 | 1 365 876,87 | 0,00 | 0,00 | 1460,14 |
| 2.1.3 | Инвентаризация мест захоронения на кладбищах | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь мест захоронения, подлежащих инвентаризации | га | 8 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 1 543 533,24 | 1 543 533,24 | 0,00 | 0,00 | 27,4 |
| 2026 | 1 543 533,24 | 1 543 533,24 | 0,00 | 0,00 | 27,4 |
| 2.1.4 | Содержание мест захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга(и) и близких родственников | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 87 269,00 | 87 269,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мест захоронений | ед. | 20 |
| 2022 | 109 702,00 | 109 702,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2023 | 121 122,00 | 121 122,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2024 | 121 122,00 | 121 122,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2025 | 121 122,00 | 121 122,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2026 | 121 122,00 | 121 122,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2.1.5 | Установка секторных табличек на территории городских кладбищ | МКУ  «УКГХ» | 2024-2026 | 2024 | 199 429,00 | 199 429,00 | 0,00 | 0,00 | Количество установленных табличек | шт. | 5 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.6 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны объекта «Кладбище» | МКУ  «УКГХ» | 2021-2022 | 2021 | 363 669,00 | 363 669,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь территории, по которой разрабатывается проект | м2 | 150000 |
| 2022 | 363 669,00 | 363 669,00 | 0,00 | 0,00 | 150000 |
| 2.1.7 | Выполнение работ по ремонту места захоронения Героя Советского Союза Иллюшко П.И. | МКУ  «УКГХ» | 2021 | 2021 | 325 672,90 | 325 672,90 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения работ по ремонту места захоронения Героя Советского Союза Иллюшко П.И. | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2.1.8 | Выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км за счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит" | МКУ  «УКГХ» | 2021 | 2021 | 10 696 423,00 | 10 696 423,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту объекта некапитального строительства | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2.1.9 | Выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км за счет средств местного бюджета | МКУ  «УКГХ» | 2021 | 2021 | 3 053 702,25 | 3 053 702,25 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту объекта некапитального строительства | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2.1.10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через русло реки Белая на 13 км за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит» | МКУ  «УКГХ» | 2021-2023 | 2021 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по разработке проектно-сметной документации | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 3 913 608,00 | 3 913 608,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 3 | Задача 3: снижение негативного влияния на безопасные условия проживания | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021-2026** | **2021** | **664 500,00** | **664 500,00** | **0,00** | **0,00** | **Количество брошенного разукомплектованного транспорта, поставленного на учет** | **ед.** | **59** |
| **2022** | **765 499,86** | **765 499,86** | **0,00** | **0,00** | **47** |
| **2023** | **789 980,00** | **789 980,00** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **2024** | **964 333,20** | **964 333,20** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **2025** | **964 333,20** | **964 333,20** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **2026** | **964 333,20** | **964 333,20** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **3.1.1** | **Оценка, эвакуация, хранение и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021-2026** | **2021** | **664 500,00** | **664 500,00** | **0,00** | **0,00** | **Количество брошенного разукомплектованного транспорта, поставленного на учет** | **ед.** | **59** |
| **2022** | **765 499,86** | **765 499,86** | **0,00** | **0,00** | **47** |
| **2023** | **789 980,00** | **789 980,00** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **2024** | **964 333,20** | **964 333,20** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **2025** | **964 333,20** | **964 333,20** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| **2026** | **964 333,20** | **964 333,20** | **0,00** | **0,00** | **40** |
| 3.1.1.1 | Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество эвакуированного/перемещенного брошенного и разукомплектованного транспорта | ед. | 21 |
| 2022 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 2023 | 143 500,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 |
| 2024 | 102 666,60 | 102 666,60 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2025 | 102 666,60 | 102 666,60 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2026 | 102 666,60 | 102 666,60 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 3.1.1.2 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 490 500,00 | 490 500,00 | 0,00 | 0,00 | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, находящегося на хранении | ед. | 29 |
| 2022 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 2023 | 600 980,00 | 600 980,00 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| 2024 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |
| 2025 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |
| 2026 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |
| 3.1.1.3 | Оценка  брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оцененного эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | ед. | 18 |
| 2022 | 48 999,86 | 48 999,86 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2024 | 96 666,60 | 96 666,60 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2025 | 96 666,60 | 96 666,60 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 2026 | 96 666,60 | 96 666,60 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 3.1.1.4 | Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта | ед. | 24 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| **3.2** | **Организация мероприятий по регулированию численности животных без владельцев** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021-2026** | **2021** | **1 925 313,80** | **396 043,80** | **1 529 270,00** | **0,00** | **Количество поступивших заявок на отлов ЖБВ** | **ед.** | **231** |
| **2022** | **3 400 092,00** | **803 130,00** | **2 596**  **962,00** | **0,00** | **95** |
| **2023** | **3 186 590,00** | **749 935,00** | **2 436 655,00** | **0,00** | **100** |
| **2024** | **4 666 907,87** | **1 588 643,87** | **3 078 264,00** | **0,00** | **70** |
| **2025** | **4 666 907,87** | **1 588 643,87** | **3 078 264,00** | **0,00** | **70** |
| **2026** | **4 666 907,87** | **1 588 643,87** | **3 078 264,00** | **0,00** | **70** |
| 3.2.1 | Осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев; Субвенция из областного бюджета местным на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | МКУ  «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 1 805 265,94 | 294 674,20 | 1 510 591,74 | 0,00 | Количество ЖБВ, в отношении которых выполнены мероприятия | гол. | 179 |
| 2022 | 3 400 092,00 | 803 130,00 | 2 596  962,00 | 0,00 | 105 |
| 2023 | 3 186 590,00 | 749 935,00 | 2 436 655,00 | 0,00 | 115 |
| 2024 | 4 666 907,87 | 1 588 643,87 | 3 078 264,00 | 0,00 | 100 |
| 2025 | 4 666 907,87 | 1 588 643,87 | 3 078 264,00 | 0,00 | 100 |
| 2026 | 4 666 907,87 | 1 588 643,87 | 3 078 264,00 | 0,00 | 100 |
| 3.2.2 | Благоустройство территории приюта для животных без владельцев | МКУ  «УКГХ» | 2021 | 2021 | 101 369,60 | 101 369,60 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение мероприятий по благоустройству территории приюта для животных без владельцев | да- 1, нет - 0 | 1 |
| 4 | Задача 4: реконструкция и модернизация систем водоотведения муниципального образования город Кировск | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Модернизация технологической схемы очистки стоков** | **МКУ  «УКГХ»** | **2021** | **2021** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **Обеспечение направления субсидии на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска в целях софинансирования инвестиционной программы АО «Апатитыводоканал» в сфере водоотведения на 2020-2022 годы»** | **ед.** | **51** |
| 4.1 | Субсидия на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска в целях софинансирования инвестиционной программы АО "Апатитыводоканал" в сфере водоотведения на 2020-2022 годы | МКУ  «УКГХ» | 2021 | 2021 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение направления субсидии на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска в целях софинансирования инвестиционной программы АО «Апатитыводоканал» в сфере водоотведения на 2020-2022 годы» | ед. | 51 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | | **2021-2026** | **2021** | **38 023 040,19** | **36 404 570,19** | **1 618 470,00** | **0,00** |  | | |
| **2022** | **15 372 693,71** | **12 701 531,71** | **2 671**  **162,00** | **0,00** |
| **2023** | **21 700 246,91** | **19 165 691,91** | **2 534 555,00** | **0,00** |
| **2024** | **28 316 243,06** | **25 140 079,06** | **3 176 164,00** | **0,00** |
| **2025** | **17 065 699,72** | **13 889 535,72** | **3 176 164,00** | **0,00** |
| **2026** | **17 065 699,72** | **13 889 535,72** | **3 176 164,00** | **0,00** |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объёмов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным изменением правовых условий осуществления деятельности муниципальных казённых учреждений (внешние риски);

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 26.10.2020 № 873 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска», утвержденный постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111».

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы в полном объёме приведёт к созданию безопасных условий проживания, улучшению благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска».  Соисполнитель: МКУ «Центр учета г. Кировска».  Участники: определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Реализация полномочий администрации города Кировска по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.  Задача: Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | 1. Количество реализуемых полномочий в соответствии с Уставом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 2. Штатная численность работников |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы по годам (руб.) | Общий объем финансирования составляет 224 131 119 рублей 17 копеек:  2021 год – 33 595 301 рублей 99 копеек:  - местный бюджет – 33 595 301 рублей 99 копеек;  - областной и федеральный бюджеты – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2022 год – 36 056 893 рубля 10 копеек:  - местный бюджет – 36 056 893 рубля 10 копеек;  - областной и федеральный бюджеты – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2023 год – 38 653 782 рублей 83 копейки:  - местный бюджет – 38 653 782 рублей 83 копейки;  - областной и федеральный бюджеты – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2024 год – 39 188 940 рублей 42 копейки:  - местный бюджет – 39 188 940 рублей 42 копейки;  - областной и федеральный бюджеты – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2025 год – 38 313 247 рублей 20 копеек:  - местный бюджет – 38 313 247 рублей 20 копеек;  - областной и федеральный бюджеты – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей.  2026 год – 38 322 953 рублей 63 копейки:  - местный бюджет – 38 322 953 рублей 63 копейки;  - областной и федеральный бюджеты – 0,00 рублей;  - внебюджетные источники – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Повышение эффективности проведения предупредительных мероприятий, проведения поисково-спасательных, аварийно-  спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и, как следствие, минимизация рисков возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального характера. |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального, городского округа;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа;

4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

5) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального, городского округа;

6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») создано на основании распоряжения администрации города Кировска от 13.09.2012 № 316-р «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска».

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» создано для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – город Кировск), предусмотренных законодательством Российской Федерации:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

Для достижения целей создания, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» осуществляет следующие функции:

- реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработка предложений по совершенствованию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, внесение в установленном порядке на рассмотрение соответствующим органам местного самоуправления и организациям предложений по совершенствованию работы в этой области;

- разработка и реализация в границах муниципального образования программ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- подготовка проектов муниципальных правовых актов и иных документов по вопросам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- информирование населения о приведении в готовность системы гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и ходе ликвидации их последствий;

- взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными органами при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- разработка проектов документов и предложений для эвакуационной комиссии муниципального образования по планированию мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и развёртыванию учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

- осуществление мероприятий по созданию, совершенствованию и поддержанию в готовности системы централизованного оповещения гражданской обороны;

- создание и поддержание в постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны;

- осуществление первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- привлечение сил и средств, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- разработка предложений по накоплению, хранению и использованию, для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- подготовка предложений по использованию средств местного бюджета и иных ассигнований в целях гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кировска от чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- ведение учёта защитных сооружений гражданской обороны, организация работы по поддержанию в готовности к приёму укрываемого населения защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности города Кировска;

- осуществление методического руководства за накоплением, хранением и использованием для нужд гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- организация мероприятий по поддержанию готовности сил и средств муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов повседневного управления к выполнению задач по предназначению;

- ведение учёта штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ведение статистических учётов и статистической отчётности по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- координация в установленном порядке деятельности организаций (независимо от форм собственности), находящихся на территории муниципального образования, по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информация населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по обобщению и распространению передового опыта деятельности объектов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработка мер по совершенствованию этой работы;

- разработка плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования;

- организация, в пределах своей компетенции, мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- рассмотрение, в пределах своей компетенции, письменных обращений граждан и организаций, принятие мер к устранению выявленных недостатков;

- осуществление сбора, анализа и представление информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций для принятия управленческих решений;

- информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приёмах и способах защиты от них;

- организация, в пределах полномочий, мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- в пределах предусмотренного в бюджетной смете финансирования создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

- осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) в целях прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включающей в себя: определение метеорологических, климатологических, гидрологических характеристик окружающей среды; подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды; осуществление работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления, включающие в себя предупредительный спуск снежных лавин.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» является органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах и гражданской обороны. В составе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» находятся структурные подразделения: единая дежурно-диспетчерская служба, служба лавинной безопасности, профессиональная аварийно-спасательная служба, деятельность которых в комплексе направлена на минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

**Раздел 2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

Основные показатели, характеризующие решение поставленной задачи и достижение цели подпрограммы (Таблица № 1), обеспечат оценку целенаправленности и правильности реализуемых решений.

Таблица № 1

**Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Направленность | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Реализация полномочий администрации города Кировска по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализуемых полномочий в соответствии с Уставом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Ед. | **=** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Устав МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 2 | Штатная численность работников | Ед. | = | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | Штатное расписание | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

Мероприятия и сведения об объемах финансирование подпрограммы (Таблица № 2) представляют собой систему мер, которые сгруппированы по задачам, мероприятиям и обеспечивают комплексный подход к реализации подпрограммы на территории города Кировска.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Реализация полномочий администрации города Кировска по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение текущей деятельности казенного учреждения | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 31 057 104,02 | 31 057 104,02 | 0,00 | 0,00 | Эффективное выполнение муниципальных функций | да - 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 33 072 515,99 | 33 072 515,99 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 35 526 592,11 | 35 526 592,11 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 36 627 285,70 | 36 627 285,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 36 468 918,81 | 36 468 918,81 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | 36 478 625,24 | 36 478 625,24 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 30 684 414,93 | 30 684 414,93 | 0,00 | 0,00 | Эффективное выполнение муниципальных функций | да - 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 32 678 185,76 | 32 678 185,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 35 110 704,06 | 35 110 704,06 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 36 627 285,70 | 36 627 285,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 36 468 918,81 | 36 468 918,81 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | 36 478 625,24 | 36 478 625,24 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 372 689,09 | 372 689,09 | 0,00 | 0,00 | Выплата компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно | да - 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 394 330,23 | 394 330,23 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 415 888,05 | 415 888,05 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | Организация службы лавинной безопасности и аварийно-  спасательной службы | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 2 538 197,97 | 2 538 197,97 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение нужд казенного  учреждения | да - 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 2 984 377,11 | 2 984 377,11 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 3 127 190,72 | 3 127 190,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 2 561 654,72 | 2 561 654,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 1 844 328,39 | 1 844 328,39 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | 1 844 328,39 | 1 844 328,39 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2021-2026 | 2021 | 2 538 197,97 | 2 538 197,97 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение нужд казенного  учреждения | да - 1, нет - 0 | 1 |
| 2022 | 2 984 377,11 | 2 984 377,11 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 3 020 610,72 | 3 020 610,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 2 561 654,72 | 2 561 654,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 1 844 328,39 | 1 844 328,39 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | 1 844 328,39 | 1 844 328,39 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2.2. | Приобретение туристического снаряжения за счет благотворительных пожертвований от ООО "НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ" | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 2023 | 2023 | 106 580,00 | 106 580,00 | 0,00 | 0,00 | Договор | штук | 1 |
| ИТОГО по подпрограмме | | | | 2021 | 33 595 301,99 | 33 595 301,99 | 0,00 | 0,00 |  | | |
| 2022 | 36 056 893,10 | 36 056 893,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 38 653 782,83 | 38 653 782,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 188 940,42 | 39 188 940,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 38 313 247,20 | 38 313 247,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 322 953,63 | 38 322 953,63 | 0,00 | 0,00 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объёмов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным изменением правовых условий осуществления деятельности муниципальных казённых учреждений (внешние риски);

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 26.10.2020 № 873 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска», утвержденный постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111».

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы в полном объёме приведёт к обеспечению эффективной реализации полномочий администрации города Кировска по решению вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в том числе, создаст условия для последовательного развития и совершенствования технической оснащённости сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе, оснащение их техникой, оборудованием, снаряжением, которые отвечают современным требованиям, повышения уровня подготовки спасателей и сотрудников службы лавинной безопасности; осуществления непрерывного мониторинга и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций; реализации практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.