Сводный отчет о реализации программ

за 1полугодие 2016 года.

В 1 полугодии 2016 году администрацией города Кировска реализовывалась 18 муниципальных программ (далее – программы). Общий объем финансового обеспечения мероприятий программ по состоянию на 31.06.2016г. составил 155 998 523,0 руб. Исполнение программных мероприятий составило 26 300 905,1 руб. или 16,9% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств. Перечень муниципальных целевых программ, реализовывавшихся за указанный период, приведен в таблице:

| № п/п | Наименование | Сумма на 2016 год (план по состоянию на 31.06.2016г.) | Исполнение 2016 год (факт по состоянию на 31.06.2016г.) | Отклонение, рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы" | 32 464 640,0 | 10 280 590,1 | -22 184 049,9 | 31,7% |
|  | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 1 020 000,0 | 0,0 | -1 020 000,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 880 330,0 | 654 230,0 | -226 100,0 | 74,3% |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 22 219 540,0 | 0,0 | -22 219 540,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа "SOS" на 2014-2016 годы | 120 000,0 | 71 400,0 | -48 600,0 | 59,5% |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 12 832 000,0 | 0,0 | -12 832 000,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы" | 6 388 960,0 | 4 180 932,2 | -2 208 027,8 | 65,4% |
|  | Муниципальная программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг." | 4 898 850,0 | 0,0 | -4 898 850,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 24 719 250,0 | 6 708 888,6 | -18 010 361,4 | 27,1% |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы" | 26 095 740,0 | 0,0 | -26 095 740,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 7 162 973,0 | 2 304 197,9 | -4 858 775,1 | 32,2% |
|  | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах" | 2 884 160,0 | 1 096 270,0 | -1 787 890,0 | 38,0% |
|  | Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы" | 2 232 420,0 | 147 537,5 | -2 084 882,5 | 6,6% |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 5 607 790,0 | 78 721,7 | -5 529 068,3 | 1,4% |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы" | 1 078 000,0 | 0,0 | -1 078 000,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа "Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы | 1 117 230,0 | 370 315,0 | -746 915,0 | 33,1% |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2016 год" | 2 761 000,0 | 0,0 | -2 761 000,0 | 0,0% |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы» | 1 515 640,0 | 407 822,0 | -1 107 818,0 | 26,9% |
| Всего: |  | 155 998 523,0 | 26 300 905,1 | -129 697 617,9 | 16,9% |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования |  |  | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития муниципального образования город Кировск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития муниципального образования город Кировск |  |  | всего | 11 161 170,0 | 5 967 159,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 161 170,00 | 5 967 159,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Повышение качества и доступности образования города Кировска | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | всего | 1 900 990,00 | 586 563,11 | 30,86 | Доля освоения выделенных средств | № | не менее 95% |  | 53,46 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 900 990,00 | 586 563,11 | 30,86 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Повышение профессиональной компетенции работников образовательных организаций | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | всего | 800 000,00 | 325 248,00 | 40,66 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 97,12 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 800 000,00 | 325 248,00 | 40,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, научно - практических конференций, семинаров различного уровня, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятияхфинансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций" | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество педагогических работников, участников муниципальных профессиональных конкурсов | чел. | 16 | 5 | 31,25 |  |
|  |  |  | МБ | 180 000,00 | 59 050,00 | 32,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников образовательных организаций, в т.ч. медицинских работников, прохождение курсов в соответствии с требованиями надзорных органов; обеспечение участия работников образовательных организаций в профессиональных конференциях, семинарах и т.д. различного уровня | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и (или) переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ | 620 000,00 | 266 198,00 | 42,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие: Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 800 990,00 | 141 315,11 | 17,64 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  | 17,64 |  |
| 1.2.1 | Введение 3 часа физической культуры | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля ообщеобразовательных организаций, обеспечивающих ведение 3 часа физкультуры | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 200 000,00 | 141 315,11 | 70,66 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ТПМПК, в общей численности нуждающихся в обследовании | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Укрепление материально – технической базы образовательных организаций | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 315 990,00 | 0,00 | 0,00 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями и в рамках реализации ФГОС | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 300 000,00 | 120 000,00 | 40,00 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  | 40 |  |
| 1.3.1 | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 300 000,00 | 120 000,00 | 40,00 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Мероприятие: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования, ремонт спортивных залов) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования, ремонт спортивных залов) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательнх учреждений, расположенных в сельской местности, имеющих удовлетворительные условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Реализация государственной программы «Доступная среда» | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | всего | 2 061 810,00 | 1 217 205,70 | 59,04 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  | 59,04 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 061 810,00 | 1 217 205,70 | 59,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | всего | 2 061 810,00 | 1 217 205,70 | 59,04 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  | 59,04 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 061 810,00 | 1 217 205,70 | 59,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Создание условий, позволяющих обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" образовательные учреждения | всего | 1 753 810,00 | 1 207 205,70 | 68,83 | Количество образовательных организаций - участников государственной программы "Доступная среда" | ед. | 4 | 1 | 25 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 753 810,00 | 1 217 205,70 | 69,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" образовательные учреждения | всего | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений, оснащенных специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | % | 16,60 | 12,5 | 75,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 7 198 370,00 | 4 163 391,12 | 57,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 198 370,00 | 4 163 391,12 | 57,84 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 7 198 370,00 | 4 163 391,12 | 57,84 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  | 57,84 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 198 370,00 | 4 163 391,12 | 57,84 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 1 392 138,92 | 353 528,00 | 25,39 | Доля образовательных учреждений в которых проведен текущий ремонт эвакуационных выходов путей эвакуации | % | 30,8 | 10 | 150 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 392 138,92 | 353 528,00 | 25,39 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение систем противопожарной защиты в помещениях образовательных учреждений | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых обеспечена работа систем противопожарной защиты | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Ремонт электр. оборудования | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 98 728,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт электрооборудования | % | 89 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 98 728,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Ремонт системы отопления | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 144 530,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт системы отопления | % | 89 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 144 530,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Выполнение обязательных требований (ремонт и оснащение помещений образовательных организаций) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 4 245 827,32 | 3 476 438,34 | 81,88 | Доля образовательных учреждений в которых выполнены обязательные требования надзорных органов | % | 95 | 95 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 245 827,32 | 3 476 438,34 | 81,88 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Аварийный резерв | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых своевременно устранены аварийные ситуации | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 93 257,00 | 25 000,00 | 26,81 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт входной группы | % | 24,1 | 20 | 83 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 93 257,00 | 25 000,00 | 26,81 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Благоустройство территорий (устройство веранд, малых форм) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля дошкольных образовательных учреждений в которых благоустроена территория | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей наружного водоснабжения | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт наружных тепловых сетей и сетей наружного водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Замена лифта | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведена замена лифтов | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 384 902,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт ограждения территории | % | 96 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 384 902,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Установка видеонаблюдения | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 102 665,40 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых установлено видеонаблюдение | % | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 102 665,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 222 600,00 | 222 600,00 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых отремонтированы школьные столовые, пищеблоки | % | 97 | 97 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 222 600,00 | 222 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Консервация зданий | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Работы по консервации здания | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Установка охранной сигнализации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых установлена охранная сигнализация | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Ремонт кровли, фасада | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 513 721,36 | 85 824,78 | 16,71 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт кровли, фасада | % | 16,6 | 12 | 72,3 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 513 721,36 | 85 824,78 | 16,71 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений - учвастников мероприятия данной Программы | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ «Развитие образования города Кировска на 2014 – 2016 годы» |  |  | Всего | 11 161 170,00 | 5 967 159,93 | 53,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 161 170,00 | 5 967 159,93 | 53,46 |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном  образовании город Кировск с подведомственной  территорией на 2014-2016 годы" за 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования. |  |  | ВСЕГО | 1 270 000 | 4 339,92 | 0,34% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 270 000 | 4 339,92 | 0,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования. |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам: -проведения энергетического обследования МКД | КУМС администрации г.Кировска; УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество собраний собственников жилых помещений МКД | Ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Cбор информации об энергопотреблении МКД | МКУ "УКГХ", УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество собранной информации об энергопотреблении МКД | Ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности) | - УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество ранжирования МКД по уровню энергоэффективности | ед. | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество выявленных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | МКУ «УКГХ» УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Программа применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | МКУ «УКГХ» УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество статей о пропаганде применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | МКУ «УКГХ», МКУ «Управление культуры города Кировска», МКУ «Управление образования города Кировска», МАОУ ДОД | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных энергосервисных договоров и привлеченных частных инвестиций в целях их реализации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервесных договоров (контрактов) | МКУ «УКГХ», МКУ «Управление культуры города Кировска», МКУ «Управление образования города Кировска», МАОУ ДОД | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество обученных специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервесных договоров (контрактов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда: повышение эффективности зданий (объектов) учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда; повышение эффективности системы теплоснабжения, повышение эффективности системы электроснабжения |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники | УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество замененных ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | Модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска: - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Протяженность замененного неизолированного провода наружного освещения на СИП | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление образования города Кировска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли | МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 5», «СОШ № 7»- ДОД «ЦДЦ «Хибины», «СОШ №10» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0% | Количество квадратных метров отремонтированной кровли | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Замена тепловых узлов на автоматические (в том числе разводка ПСД) | МБДОУ Д/С № 4, № 5,№ 10, № 12, № 14, № 15, № 16, № 18, № 21, № 30, № 36, № 56, № 57, МАОУ ДОД «ЦДЦ «Хибины», МБОУ «ООШ № 8» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество замененных тепловых пунктов | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление культуры города Кировска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли | - МБОУ ДОД «ДШИ №1», - МАУК «СДК н.п. Титан» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество квадратных метров отремонтированной кровли | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | - Повышение тепловой защиты здания - замена оконных блоков на блоки ПВХ | - МБОУ ДОД «ДШИ №3», МАУК «КГДК» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество замененных оконных блоков на блоки ПВХ | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Замена дверей (лестничные клетки, складские помещения, уличные двери (по заключению энергоаудита)) | - МАУК «КГДК» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество замененных оконных блоков на блоки ПВХ | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Замена тепловых узлов на автоматические | - МАУК «СДК н.п. Титан» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество замененных тепловых пунктов | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Замена ламп накаливания на энергосбегающие |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 % | Количество ламп накаливания замененных на энергосберегающие | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов | - КУМС администрации г.Кировска, УО и ТСЖ | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество энергетических обследований | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - Организация проведения энергетических обследований учреждений МКУ «Управление образованием города Кировска» | - МКУ «Управление образованием города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | - Количество проведенных энергетических обследований многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения Мероприятия по обеспечению рационального и экономного использования энергетических ресурсов |  | ВСЕГО | 1 270 000 | 4 339,92 | 0,34% | Количество мероприятий | Х | 3 | 1 | 33 % | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 270 000 | 4 339,92 | 0,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения (установка приборов учета гражданам, проживающим в муниципальных помещениях) | - МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 000 000 | 0 | 0% | Количество установленных приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | шт. | 469 | 0 | 0 % | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000 000 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Компенсация расходов на установку приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | - МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 20 000 | 4 339,92 | 21.7% | Количество приборов учета | шт. | 5 | 1 | 20 % | Выполнено-20% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20 000 | 4 339,92 | 21.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - Актуализация технических паспортов сетей наружного освещения | - МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 250 000 | 0 | 0% | Количество приборов учета | шт. | 30 | 0 | 0 % | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 250 000 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 1 270 000 | 4 339,92 | 0,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 270 000 | 4 339,92 | 0,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % освоение средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр.10/гр.9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма |  |  | ВСЕГО | 1 967 830,00 | 640 523,57 | 33% | Количество реализуемых дочерних мероприятий | ед. | 23 | 11,4 | 49 |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 967 830,00 | 640 523,57 | 33% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во наименований | ед. | 3 | - | 0 | Запланировано на второе полугодие |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во выставочных мероприятий | ед. | 7 | 3 | 42 | 4 мероприятия запланированы на второе полугодие |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 323 175,00 | 96 368,57 | 30 | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 1 | 50 | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 323 175,00 | 96 368,57 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Организация проведения событийных мероприятий | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 24 940,00 | 24 940,00 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 | 100% |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 940,00 | 24 940,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | - Маркетинговые исследования, статистические и аналитические материалы о состоянии и перспективах развития туризма | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 1 000,00 | - | 0 | Кол-во мероприятий | ед. | 5 | 2 | 40 | 3 исследования запланированы на второе полугодие |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000,00 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 | 100% |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33 000,00 | 33 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | - Развитие деятельности «Туристско-информационного центра» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во мероприятий | ед. | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | - Реализация проекта «СКИБАС» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 1 385 715,00 | 298 215,00 | 22 | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 0,5 | 50 | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 385 715,00 | 298 215,00 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | - Реализация проекта «CityWiFi» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 200 000,00 | 188 000,00 | 94 | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 0,9 | 90 | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 200 000,00 | 188 000,00 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины») |  |  | ВСЕГО | 85 000 000,00 | 89 750 000,00 | 106 | Показатель 1: Количество участников ТРК «Хибины» | ед. | 15 | 10 | 67 | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 85 000 000,00 | 89 750 000,00 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и направление заявки на включение туристских проектов города Кировска в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)» | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» ОЭР | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во мероприятий | ед. | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во мероприятий | ед. | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Наличие актуальной базы данных | да/ нет | да | да | 100 | 100 % |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» ОЭР | ВСЕГО | - | - | - | Наличие концепции | да/ нет | да | да | 100 | 100 % |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Формирование перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Участие в хозяйственном обществе с целью реализации инвестиционного проекта строительства горнолыжного подъемника | Правительство МО, Администрация г.Кировска, АО «Апатит» | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск | УКГХ, КУМС | ВСЕГО | - | - | - |  | % | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | - Строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов | - ИП А.В.Пекарь | ВСЕГО | 43 000 000,00 | - | 0 | Объем выполненных работ | % | 59 | 15 | 25 | Инвестором выкуплен имущественный объект. В настоящее время осуществляется перевод земельных участков в категорию земли рекреационного назначения. Начало строительных работ запланировано на 2017 год. |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 43 000 000,00 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | - Строительство гостиницы | - ИП А.В.Пекарь | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | 50 | 50 | 50 | В соответствии с соглашением о сотрудничестве между администрацией города Кировска и ООО «Русинвест» от 27.07.2014 инвестор предполагал строительство торгового центра, на земельном участке с ГКН 51:16:0040108:59. Кроме того с ним заключен договор аренды земельного участка с ГКН 51:16:0040108:113 для размещения автостоянки для посетителей торгового центра. В соответствии с договором купли-продажи земельный участок с ГКН 51:16:0040108:59, приобретен АО «Тандер» для строительства гипермаркета, земельный участок на стоянку , в соответствии с договором переуступки прав, также находится в аренде у АО «Тандер». КУМС администрации г. Кировска АО «Тандер» выдано разрешение на строительство. Общая площадь застройки - 1886,73 м2 (торговая площадь - 961,4 м2). В настоящий момент ведутся СМР, предполагаемый срок окончания работ - август 2017 года. |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 12 000 000,00 | 48 750 000,00 | 406 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | - Строительство торгового центра | - ООО «Русинвест» | ВСЕГО | 30 000 000,00 | 41 000 000,00 | 137 | Объем выполненных работ | % | 50 | 50 | 50 | В соответствии с заключённым соглашением от 24.04.2014, инвестор (ИП Пекарь А.В.) реализует проект строительства гостиницы на территории города, по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 9. корп.2 30.06.2015 инвестором получено разрешение на реконструкцию здания под создание гостиницы на 220 койко-мест. Введение объекта планируется в 1 квартале 2017 года. |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 30 000 000,00 | 41 000 000,00 | 137 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | ВСЕГО | 86 967 830,00 | 90 390 523,57 | 104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 967 830,00 | 640 523,57 | 33% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 85 000 000,00 | 89 750 000,00 | 106 |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для массового отдыха жителей города Кировска, организация обустройства мест массового отдыха населения, благоустройство территории города Кировска |  |  | ВСЕГО | 3 399 350 |  | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 399 350 |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |  | ВСЕГО | 3 399 350 |  | 0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 399 350 |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество автостоянок и мест парковки транспортных средств | ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Строительство дренажной системы | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 399 350 | 0 | 0 | Количество дренажных систем | Ед.. | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 399 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Строительство лестниц | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество лестниц | ед. | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество проектов по озеленению и ландшафтному дизайну | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разборка зданий, расположенных на территории города Кировска | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество зданий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство площадок для выгула собак | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество площадок для выгула собак | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство административно-хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество административно-хозяйственных зон | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт памятников | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество памятников | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство дренажной системы для отвода грунтовых вод от подпорной стены | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция подпорных стен | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество подпорных стен | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Строительство сквера в н.п. Коашва и ремонт прилегающей территории | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество скверов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Строительство кладбища (дренажной системы, 9-11 км) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 3 000 000 | 0 | 0 | Количество дренажных систем | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 3 399 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 399 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "SOS" на 2014-2016 годы

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| Цель: Обеспечение эффективности мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ / СПИДа, правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Привлечение детей и молодежи города к мероприятиям, направленным на популяризацию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота на территории города Кировска |  | Всего | 120 000,00 |  | 100,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 1 260,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 120 000,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Эколого-этнографические командные соревнования с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин» | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 43 800,00 | 43 800,00 | 100,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | МБ | 43 800,00 | 43 800,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Городской профилактический марафон «Кировск – территория независимости!» | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | МБ | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 20 550,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 20 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Тренинг "Твоя жизнь в твоих руках!" | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | МБ | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муниципальный конкурс социальной рекламы "Здоровым быть модно" | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 13 200,00 | 7 750,00 | 100,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | МБ | 13 200,00 | 7 750,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Муниципальный этап творческого конкурса "Здоровый выходной в нашей семье" | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 14 250,00 | 6 024,60 | 42,30 | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 50,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  | МБ | 14 250,00 | 6 024,60 | 42,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по задаче: |  | Всего | 120 000,00 | 68 874,60 | 57,40 |  |  | 1260 | 1 211,00 | 96,10 | 96,10 |
|  |  |  | МБ | 120 000,00 | 68 874,60 | 57,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по Программе: |  | Всего | 120 000,00 | 68 874,60 | 57,40 |  |  | 1260 | 1211 | 96,10 | 96,10 |
|  |  |  | МБ | 120 000,00 | 68 874,60 | 57,40 |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, в т.ч. по годам, руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 план |  |  | 2016 факт |  |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | 2016 |  | факт |  | исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Доля исполнения дочерних мероприятий |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.1 | Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию | Отдел экономического развития администрации города Кировска (далее - Отдел экономического развития) | Не требует финансирования | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Количество нормативно-правовых актов |  | ед. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 1.2 | Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Количество внесенных предложений, изменений, корректировок |  | ед. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка, корректировка и утверждение муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске" на последующие годы | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Количество внесений изменений, корректировок, дополнений |  | ед. |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1.4 | Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно - правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отделы и комитеты администрации города Кировска | Не требует финансирования | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Количество нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу |  | ед. |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Количество внесенных предложений |  | ед. |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 2. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Всего |  | 4 000 000,0 |  |  | 3 000 000,0 |  |  | Объем освоенных финансовых средств |  | % |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | МБ |  | 200 000,0 |  |  | 1500 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 3 800 000,0 |  |  | 2 850 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию: - в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей; - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Отдел экономического развития, МСП | Не требует финансирования | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Количество конкурсов/ участников в них |  | ед./чел. |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме субсидий (грантов) на конкурсной основе | Отдел экономического развития, МСП | Всего | 4 000 000,0 |  |  | 3 000 000,0 |  |  | Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей |  | ед./ед./ед. |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 200 000,0 |  |  | 1500 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 3 800 000,0 |  |  | 2 850 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | Доля исполнения дочерних мероприятий |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3.1 | Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - Комитет по управлению муниципальной собственностью) | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество объектов, внесенных в реестр |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.2 | Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку |  | ед./ед. |  | 3/3 |  | 12/12 |  | - |  |
| 3.3 | Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество предоставленных помещений / земельных участков |  | ед./ед. |  | 2 |  | 2 |  | - |  |
| 3.4 | Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество инвестиционных проектов |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 3.5 | Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество переведенных помещений/ виды услуг |  | ед. /виды услуг |  | 1/2 |  | 1/1 |  | - |  |
| 4. Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  | МБ |  | 3 911 800,0 | 105 000,0 | 3 806 800,0 |  | 0,0 | Объем освоенных финансовых средств |  | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  |
| 4.1 | Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество заседаний |  | ед. |  | 2 |  | 0 |  | - |  |
| 4.2 | Обеспечение расширенного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе муниципальных закупок | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество муниципальных закупок/для субъектов малого и среднего предпринимательства/количество участников |  | ед./ед./чел. |  | 5/5/5 |  | 5/5/5 |  | - |  |
| 4.3 | Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество дополнительных площадок/ количество участников |  | ед./чел. |  | 5/5 |  | 9/24 |  | - |  |
| 4.4 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания, -Дня работников торговли | Отдел экономического развития | МБ | 54 000,0 |  | 25 000,0 | 29 000,0 |  | 0,0 | Количество поощренных работников |  | чел. |  | 15 |  | 25 |  | - |  |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | Отдел экономического развития | МБ | 55 000,0 |  | 15 000,0 | 40 000,0 |  | 0,0 | Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства |  | чел. |  | 10 |  | 6 |  | - |  |
| 4.6 | Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства) | Отдел экономического развития | МБ | 35 000,0 |  | 35 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | Количество конкурсов/ количество участников |  | ед. /чел. |  | 1/6 |  | - |  | - |  |
| 4.7 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | Отдел экономического развития | МБ | 60 000,0 |  | 30 000,0 | 30 000,0 |  | 0,0 | Количество конкурсов/ количество участников |  | ед. /чел. |  | 1/15 |  | - |  | - |  |
| 4.8 | Создание автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» | Отдел экономического развития | МБ | 111 300,0 |  | 0.0 | 111 300,0 |  | 0.0 | Количество созданных АНО |  | Ед. |  | - |  | 1 |  | - |  |
| 4.9 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности | Отдел экономического развития | МБ | 3 596 500 |  | 0.0 | 3 596 500 |  | 0.0 | Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой |  | %. |  | - |  | 100 |  | - |  |
| 5. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Всего | 777 500,0 |  | 640 000,0 | 137 500,0 |  | 0,0 | Объем освоенных финансовых средств |  | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  |
|  |  |  | МБ | 747 500,0 |  | 610 000,0 | 137 500,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6 600,0 |  | 6 600,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 23 400,0 |  | 23 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | МБ | 500 000,0 местный бюджет |  | 500 000,0 местный бюджет | 0.0 |  | 0.0 | Количество субъектов предпринимательства, воспользовавшиеся системой |  | чел. |  | 10 |  | 10 |  | - |  |
| 5.2 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Всего | 122 500,0 |  | 55 000,0 | 67 500,0 |  | 0.0 | Количеств семинаров, круглых столов, конференций /количество участников |  | ед./чел. |  | 1/15 |  | 1/17 |  | - |  |
|  |  |  | МБ | 92 500,0 |  | 25 000,0 | 67 500,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6 600,0 |  | 6 600,0 | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 23 400,0 |  | 23 400,0 | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество участий в презентациях, ярмарках, выставках |  | ед. |  | 1 |  | 2 |  | - |  |
| 5.4 | Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (815-31-55574, 55325) | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество консультаций / количество получивших консультацию |  | ед./чел. |  | 50/50 |  | 115/ 115 |  | - |  |
| 5.5 | Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам деятельности |  | чел. |  | 50 |  | 50 |  | - |  |
| 5.6 | Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество статей, ответов, информаций, разъяснений |  | ед. |  | 3 |  | 5 |  | - |  |
| 5.7 | Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п. | Отдел экономического развития | МБ | 135 000,0 |  | 65 000,0 | 70 000,0 |  |  | Количество ярмарок / количество участников |  | ед./чел. |  | 15/100 |  | 46/ 259 |  | - |  |
| 5.8 | Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество проведенных корректировок, внесения изменений |  | ед./ед |  | 200/ 20 |  | 202/ 79 |  | - |  |
| 5.9 | Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге |  | ед./ед. |  | 4/4 |  | 9/9 |  | - |  |
| 5.10 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области» | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие |  | ед./ед. |  | 4/4 |  | 10/- |  | - |  |
| 5.11 | Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | Отдел экономического развития, МАУ «Центр развития туризма в городе Кировске» | МБ | 20 000,0 |  | 20 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | Количество изданных/распространённых изданий |  | ед./ед. |  | 1000/1000 |  | - |  | - |  |
| 6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров |  |  | Всего | 226 900,0 |  | 190 000,0 | 36 900,0 |  | 0,0 | Объем освоенных финансовых средств |  | % |  | 100 |  | 100 |  | - |  |
|  |  |  | МБ | 111 900,0 |  | 75 000,0 | 36 900,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 25 300,0 |  | 25 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 89 700,0 |  | 89 700,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий | Отдел экономического развития, МАУК «Кировский городской дворец культуры», СМСП | Всего | 95 000,0 |  | 95 000,0 | 0.0 |  | 0.0 | Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП |  | ед./чел./ед. |  | 1/15/1 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | МБ | 35 000,0 |  | 35 000,0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 13 200,0 |  | 13 200,0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 46 800,0 |  | 46 800,0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров | Отдел экономического развития, СМСП | Всего | 131 900,0 |  | 95 000,0 | 36 900,0 |  | 0,0 | Количество мастер-классов /количество участников |  | ед./чел. |  | 1/10 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | МБ | 76 900,0 |  | 40 000,0 | 36 900,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 12 100 |  | 12 100 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 42 900 |  | 42 900 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства» | Отдел экономического развития, МСП | Не требует финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Количество тренинг – курсов/ количество участников |  | ед./чел. |  | 1/10 |  | 1/20 |  | - |  |
| 6.4 | Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело. Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес - проектов по созданию бизнес-идеи | Отдел экономического развития, ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» | Не требует финансирования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | количество безработных, получивших финансовую поддержку |  | чел./чел. |  | 10/8 |  | 14/14 |  | - |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 8 916 200,0 |  | 935 000,0 | 7 981 200,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 971 200,0 |  | 790 000,0 | 4 181 200,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 31 900,0 |  | 31 900,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 3 913 100,0 |  | 113 100,0 | 3 800 000,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы"

за 1 полугодие 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения |  |  |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие: Повышение уровня жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1500000,0 | 1 495168,48 | 99 | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1500000,0 | 1 495168,48 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 . |  | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов ВОВ | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1500000,0 | 1 495168,48 | 99 | Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ | ед. | 13 | 13 | 100 | Выполнено-100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1500000,0 | 1 495168,48 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие: Создание необходимых условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1970630,0 | 1549097,9 | 78 | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 837400,0 | 551351,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1133230,0 | 997746,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1970630,0 | 1549097,9 | 78 | Число отремонтированных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | ед. | 8 | 8 | 100 | Выполнено-100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 837400,0 | 551351,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1133230,0 | 997746,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятия по оказанию социальной помощи населению города Кировска и расширению социальных льгот | Администрация г.Кировска | ВСЕГО | 1917150,0 | Х | Х | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1917150,0 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области | Администрация г.Кировска | ВСЕГО | 617650,0 | 334330,9 | 54,1% | Число граждан, получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | Поездок (туда / обратно) | 560 | 253 | 45,2% | Рост стоимости проезда в г.Мурманск с 550 до 660руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 617650,0 | 334330,9 | 54,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан | Администрация г.Кировска | ВСЕГО | 30000,0 | 0 | Х | Число граждан, бесплатно получивших газету «Мурманский вестник» | Чел. | 20 | 0 | 0 | Газета «Мурманский вестник» не предоставлена, в связи с чем отсутствует потребность в доставке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 30000,0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей | КОКиС администрации г. Кировска | ВСЕГО | 129500,0 | Х | Х | Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку | Чел. | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 129500,0 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. |  | Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания | КОКиС администрации г. Кировска | ВСЕГО | 1140000,0 | Х | Х | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1140000,0 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБС | х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг."

За1 полугодие 2016 года.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено -–казать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель:Повышение культурного уровня жителей Кировска, организация полноценного отдыха горожан, расширение возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития, поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской спортивной жизни |  |  |  | МБ | 3 775 960 | 2 647 557,1 | 70,1 % | Число мероприятий проведенных в рамках Программы | единиц | 104 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников выездных мероприятий в рамках Программы | человек | 416 |  |  |  |
| Задача: Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности |  |  |  | МБ | 3 775 960 | 2 647 557,1 | 70,1 % | Ежегодное формирование перечня городских, праздничных и выездных мероприятий | Наличие перечня | ДА | да | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рост количества участников мероприятий Программы | В % к предыдущему году | Не менее 5 |  |  |  |
| 1.1. | Выездные мероприятия учреждений культуры |  |  | МБ | 821 500 | 703 897,8 | 85,7 | Объем освоенных средств | % | 100 | 85,7 | 85,7 |  |
| 1.1.1 | Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования |  | КОК и С | МБ | 821 500 | 703 897,8 | 85,7 | Количество детей-участников выездных мероприятий различного уровня | человек | 134 | 97 | 72,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество творческих коллективов - участников выездных мероприятий различного уровня | единиц | 14 | 14 | 100 |  |
| 1.2. | Городские мероприятия, мероприятия посвященные праздничным, памятным и юбилейным датам |  |  | МБ | 832 500 | 832 500 | 100 | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.1 | Укрепление единого культурного пространства города и его интеграция в другое культурное пространство |  | КОК и С | МБ | 832 500 | 832 500 | 100 | Число мероприятий проведенных учреждениями культуры в рамках реализации программы | единиц | 84 | 42 | 50 |  |
| 1.3. | Создание условий для активного отдыха в зимний период |  |  | МБ | 200 000 | 200 000 | 100 | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.3.1 | Строительство снежных горок |  | МАУСОК «Горняк» | МБ | 200 000 | 200 000 | 100 | Количество возведенных снежных горок | единиц | 1 | 1 |  |  |
| 1.4. | Организация мероприятий, направленных на выявление, самоопределение и поддержку талантливых детей и молодежи |  |  | МБ | 1 242 110 | 632 784,9 | 50,9 % | Доля освоенных средств | % | 100 | 50,6 |  |  |
| 1.4.1 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) |  | МБОУ «СОШ № 7», «Хибинская гимназия», МБОУ «СОШ №5» | МБ | 60 000 | 58 020,0 | 96,7 | Количество участников мероприятия | человек | 24 | 22 |  |  |
| 1.4.2 | Подготовка и участие в областных соревнованиях «Школа безопасности», «Президентские игры», «ГТО» допризывной молодежи |  | МБОУ «СОШ № 7,5,2,8,10», «Хибинская гимназия» | МБ | 30 000 | 0,0 | 0 | Количество участников мероприятия | человек | 50 | 0 |  |  |
| 1.4.4 | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника |  | МБОУ «СОШ № 7», «Хибинская гимназия» | МБ | 79 057 | 50 244,0 | 63.6 | Количество участников мероприятия | человек | 8 | 6 |  |  |
| 1.4.5 | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» |  | ЦДТ «Хибины» | МБ | 115 010 | 0,0 |  | Количество участников мероприятия | человек | 22 | 22 |  |  |
| 1.4.6 | Проведение городского экологического фестиваля «Нам здесь жить» |  | ЦДТ «Хибины» | МБ | 17 500 | 6 040,0 | 34,5 | Количество участников мероприятия | человек | 85 | 30 |  | Второй этап по плану в октябре |
| 1.4.7 | Проведение городской научно-практической конференции «Молодые исследователи Хибин», «Молодые исследователи Хибин Юниор» |  | ИМК | МБ | 30 000 | 0,0 | 0 | Количество участников мероприятия | человек | 55 | 0 |  | План-октябрь |
| 1.4.9 | Церемония вручения премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи |  | КОК и С | МБ | 27 000 | 0,0 | 0 | Количество участников мероприятия | человек | 13 | 0 |  | План-октябрь |
| 1.4.10 | Выплата премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи |  | КОК и С | МБ | 114 943 | 41 382 | 36 | Доля освоенных средств | % | 100 | 3 |  | План- октябрь, ноябрь, декабрь |
| 1.4.11 | Чествование выпускников медалистов по итогам учебного года |  | КОК и С | МБ | 25 000 | 1 850,0 | 7,4 | Количество участников мероприятия | человек | 23 | 8 |  | Не оплачены договора |
| 1.4.13 | Городской военно-спортивный конкурс «Вольно!» |  | МБОУ «СОШ №7,5,2», «Хибинская гимназия» | МБ | 15 000 | 15 000,0 | 100 | Количество команд участников | человек | 4 | 4 |  |  |
| 1.4.15 | Проведение городского конкурса «Ученик года» |  | ЦДТ «Хибины» | МБ | 18 500 | 17 860,0 | 96,5 | Количество участников мероприятия | человек | 12 | 12 |  |  |
| 1.4.18 | Организация встречи ирландской делегации в МБОУ «СОШ № 7» |  | МБОУ «СОШ № 7» | МБ | 177 170 | 141 650,0 | 78 | Доля освоенных средств | % | 100 | 78 |  | Вторая встреча запланирована на сентябрь 2016 |
| 1.4.19 | Областной спортивно-туристский этнографический слет |  | ЦДТ «Хибины» | МБ | 54 280 | 8 293,32 | 15,3 | Количество участников мероприятия | человек | 15 | 15 |  | Использованы средства ОБ |
| 1.4.20 | Организация и проведение городских конкурсов, слетов, фестивалей в рамках реализации воспитательной компоненты |  | ЦДТ «Хибины» | МБ | 152 050 | 152 050,0 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | Не менее 250 | 136 |  | Закуплено оборудование, подарочная продукция для организациимерпориятийна весь год |
| 1.4.21 | Поддержка, организация участия талантливых и одаренных детей в региональных, всероссийских мероприятиях различной направленности |  | ЦДТ «Хибины» | МБ | 326 600 | 140 395,56 | 45,6 | Количество участников мероприятия | человек | Не менее 100 | 84 |  | Мероприятия выполнены по плану |
| 1.6. | Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с подведомственной территорией |  |  | МБ | 679 850 | 278 374,4 | 41% | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 41% |  |  |
| 1.6.1 | Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи |  | КОК и С | МБ | 340 100 | 114 234,4 | 33,6% | Количество участников выездных соревнований | человек | 100 |  |  |  |
| 1.6.2 | Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий |  | КОК и С | МБ | 339 750 | 164 140 | 48,3% | Количество проведенных традиционных мероприятий | единиц | 1 | 1 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 3 775 960 | 2 647 557,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 3 775 960 | 2 647 557,1 |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| 9 | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено -–указать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в городе Кировске, развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта |  |  | МБ | 12 714 370 | 3 173 960,22 | 25% | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля проведенных спортивных мероприятий среди городов побратимов Финляндии, Норвегии, Швеции от запланированного объема | % | 100 |  |  |  |
| Задача: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске, обеспечение сотрудничества с зарубежными странами |  |  | МБ | 12 714 370 | 3 173 960,22 | 25% | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 32,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных спортивных сооружений города Кировска | Ед. | 62 |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по улучшению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Муниципальные учреждения физ.культуры и спорта | МБ | 2 384 370 | 370 000 | 15,5% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Проведение ремонтных работ на территории и в помещениях здания ул. Олимпийская д. 34А | МАОУДОД «ДЮСШ №2» МАОДО «ДЮСШ» МКУ «Центр МТО г.Кировска | МБ | 384 370 | 0 | 0 | Кол-во мероприятий по проведению ремонтных работ на территории и в помещениях | Ед. | 1 | 0 |  |  |
| 1.1.1.8 | Приобретение спортивного покрытия для хоккейной коробки по ул. Олимпийская д. 34 а | МАУДО «ДЮСШ» | МБ | 2 000 000 | 370 000 | 18,5% | Площадь спортивного покрытия | м2 | 800 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Выполнение работ по улучшению материально-технической базы учреждений объектов в области физической культуры и спорта | Муниципальные учреждения культуры | МБ | 10 330 000 | 2 803 960,22 | 27% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проведение ремонтных работ | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 10 330 000 | 2 803 960,22 | 27% | Кол-во мероприятий | Ед. | 25 | 6 |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ |  |  |  | 12 714 370 | 3 173 960,22 | 25% |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. средства местного бюджета |  |  |  | 12 714 370 | 3 173 960,22 | 25% |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

- Результаты выполнения Программы

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств за 6 месяцев 2016 года.

Таблица 1

| № | МЕРОПРИЯТИЯ |  | Срок выполнения |  | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> |  |  | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено – указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | ПЛАН |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  |  | По программе | По бюджету |  |  |
| Цель: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА И ПРАВ ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача . Комплекс мероприятий по созданию условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУК ЦМТО (ДШИ 1, СДК Коашва) |  | июль |  | 644 000 | 644 000 |  |  |
|  | МАУК КГДК |  | май |  | 1 240 000 | 1 240 000 | 221 700 |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 1 884 000 | 1 884 000 | 221 700 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приобретение специализированной мебели (витрин, шкафов для хранения) и оборудования, офисной мебели др. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МАУК КГДК |  |  |  | 110 000 | 110 000 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 110 000 | 110 000 |  |  |
| 1.1.2.3 | Приобретение различного оборудования и инвентаря (хозяйственного, бытового, звукового, светового и пр.) приобретение аудио, видео аппаратуры. п.п. 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МАУК СДК нп Коашва |  | февраль | февраль | 96 500 | 96 500 | 88 865 | Остаток 7 635 руб. |
|  | Итого: |  |  |  | 96 500 | 96 500 | 88 865 |  |
| 1.1.2.7 | Выполнение текущих и капитальных ремонтов учреждений (ремонт стен, потолков, чердачных перекрытий, чердачных помещений в т.ч. приобретение строительных материалов для ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУК ЦМТО (СДК Титан) |  | сентябрь |  | 1 332 700 | 1 332 700 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1 332 700 | 1 332 700 |  |  |
| 1.1.2.15 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МАУК ЦМТО (ДШИ № 1) |  | сентябрь |  | 3 585 000 | 3 585 000 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 585 000 | 3 585 000 |  |  |
| 1.1.2.16 | Благоустройство территории МАУК КГДК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МАУК КГДК |  | сентябрь |  | 7 500 000 | 7 500 000 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7 500 000 | 7 500 000 |  |  |
| 1.1.2.17 | Приобретение автотранспорта для МАУК СДК н.п. Коашва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУК ЦМТО |  |  |  | 500 000 | 500 000 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 500 000 | 500 000 |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 13 124 200 | 13 124 200 | 88 865 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Автоматизация и информатизация учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Приобретение копировальной, видео и аудиотехники, оргтехники и программного обеспечения, мультимедийного оборудования и др. п.3.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МАУК СДК нп Коашва | март | март | 16 000 | 16 000 | 15 970 | Выполнено остаток 30 руб |
|  |  | Итого: |  |  | 16 000 | 16 000 | 15 970 |  |
| Итого по мероприятию 3 |  |  |  |  | 16 000 | 16 000 | 15 970 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  | Издание малых форм (буклеты, материалы конференций и др.), книги очерков о людях, внесших большой вклад в развитие края, литературная карта «Хибин». |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК ЦБС | август |  | 94 000 | 94 000 | 6000 |  |
|  |  | МБУК ИКМ | сентябрь |  | 493 200 | 493 200 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 587 200 | 587 200 | 6000 |  |
| 1.1.4.2 |  | Капитальный ремонт кинотеатра «Большевик» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАУК КГДК |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
| Итого по мероприятию 4 |  |  |  |  | 5 587 200 | 5 587 200 | 6 000 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 5 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 20 611 400 | 20 611 400 | 332 535 |  |

- Оценка достижения целей программы

- Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

| Наименование показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период 2014 |  | Период 2015 |  | Период 2016 |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель 1. Обеспечение прав граждан муниципального образования на доступ к культурным ценностям и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.1 Уровень обеспечения комплексной безопасности учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования в сфере культуры, процентов | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 |  |
| Задача 1.2 Создание условия и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства для сохранения и развития творческого потенциала, для обеспечения образовательного и научно-просветительского процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2.1 Количество отказов в предоставлении услуг клубных формирований гражданам с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 1.2.2 Уровень материально-технической оснащенности учреждений культурно-досугового типа, процентов | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |  |
| Показатель 1.2.3 Уровень материально-технической оснащенности учебных помещений, процентов | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |  |
| Показатель 1.2.4 Количество отказов в предоставлении услуг дополнительного образования гражданам, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 1.2.5 Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса, процентов | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |  |
| Задача 1.3. Создание условий для информатизации и модернизации учреждений сферы культуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.3.1 Внесение библиографических записей в электронный каталог, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Показатель 1.3.2 Количество оцифрованных музейных предметов, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Задача 1.4 Сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.4.1 Количество объектов историко-культурного наследия, охваченных процедурой мониторинга и/или проведения историко-культурной экспертизы, единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатель 1.4.2 Количество выпущенных изданий об объектах культурного наследия и краеведческой направленности, в том числе в электронном виде, единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1.5. Создание комфортных условий и обеспечение равного доступа граждан с ограниченными возможностями в учреждения сферы культуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.5.1. Уровень оснащенности учреждений сферы культуры и искусства, обеспечивающий беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями, процентов | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |  |
| Показатель 1.5.2 Уровень оснащенности учреждений для занятий лиц с ограниченными возможностями | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016  годы"

за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 |  |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества. |  |  | ВСЕГО | 8 000 370,00 | 5 983 151,47 | 74,79 | Обеспеченность граждан и общества в предоставлении муниципальных услуг | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | МБ | 7 845 970,00 | 5 828 751,47 | 74,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |  | ВСЕГО | - | - | - | Отношение дефицита бюджета города Кировска (без учета источника снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана | % | Не более 7,5 | 5,1 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - | Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей | % | 13,5 | 13,3 | 100,00 | Выполнено |
| 1.1. | Мероприятие: Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска | Финансово-экономического управления администрации города Кировска (далее - ФЭУ) | ВСЕГО | - | - | - | Размер дефицита местного бюджета города Кировска | % | не более 10,0 | 4,6 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие: Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска | ФЭУ, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) | ВСЕГО | - | - | - | План по доходам на текущий финансовый год | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие: Повышение эффективности использования муниципального имущества | КУМС | ВСЕГО | - | - | - | Анализ эффективности использования муниципального имущества | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск |  | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ | % | Не менее 85,0 | 87,5 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привле-ченных средств) | % | Не более 30,0 | 27 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Повышение качества планирования и управления расходами бюджета на основе программно-целевого метода планирования, ориентированного на результат | Отдел экономического развития администрации города Кировска (далее - ОЭР), ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Количество программ в бюджете города Кировска в текущем финансовом году | ед. | 37 | 37 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие: Применение программно-целевых принципов представления информации о предполагаемых расходах на обсуждения коллегиальных органов | ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Доля программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |  | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - | Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ). | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Совершенствование правового положения муниципальных учреждений | ФЭУ, организационно-правовой отдел администрации города Кировска (далее - ОПО) | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое положение муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие: Совершенствование инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих нормативные затраты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие: Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ) | ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие: Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений | ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие интернет-портала для оказания муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств |  | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 99 000,00 | 9,90 | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств | % | 100,00 | 9,90 | 9,90 | Выполнено частично в связи с недостижением целевого планового показателя результативности выполнения мероприятия 4.3 по объективным причинам. |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 000 000,00 | 99 000,00 | 9,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Внесение изменений в решение о бюджете города | ед. | не более 5 | 5 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие: Аудит эффективности организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений | Контрольно-счетный орган города Кировска | ВСЕГО | 100 000,00 | 99 000,00 | 99,00 | Охват органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений г. Кировска мероприятиями, направленными на повышение эффективности организационной структуры и штатной численности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 100 000,00 | 99 000,00 | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие: Разработка программы развития монопрофильного города Кировска | ОЭР, муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (далее - МКУ "Центр учета г. Кировска") | ВСЕГО | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие разработанной программы развития монопрофильного города Кировска | да/нет | да | нет | Мероприятие не выполнено по следующей причине: 19 мая 2015 г. между администрацией города Кировска и Фондом "Центр стратегических разработок - Регион" заключен муниципальный контракт № 01-108/48 на выполнение работ для муниципальных нужд по разработке (актуализации) плана модернизации моногорода в рамках программы развития монопрофильного города Кировска. В связи с невыполнением обязательств исполнителя, предусмотренными условиями мун.контракта, было заключено дополнительное соглашение о расторжении от 09 июня 2015 г. |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций |  | ВСЕГО | 7 000 370,00 | 5 884 151,47 | 84,05 | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 845 970,00 | 5 729 751,47 | 83,70 | Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие: Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля | ФЭУ, отдел муниципального контроля администрации города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие органа, осуществляющего муниципальный финансовый контроль | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Обеспечение информационной открытости и транспарентности бюджетного процесса в городе Кировске | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Доля нормативно-правовых актов муниципального образования по бюджетному процессу в городе Кировске, опубликованных в СМИ и (или) в сети интернет | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий | Сектор информационных ресурсов и технологий ФЭУ (далее - сектор ИРиТ ФЭУ), МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Уровень обеспечения материально-технической базой в области информационно-коммуникационных технологий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | Сектор ИРиТ ФЭУ, МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска», МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 | Количество «окон» МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей | ед. | 7 | 7 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | 53 200,00 | 53 200,00 | 100,00 | Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 53 200,00 | 53 200,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» | ВСЕГО | - | - | - | Замена неизолированного провода наружного освещения на СИП | км. | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - | Установка щита управления наружным освещением | ед. | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Кировска» (далее - МКУ «Управление образования»), муниципальные учреждения образования города Кировска: муниципальные бюджетные дошкольные учреждения №1, №4, №5, №10, №12, №13, №14; муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Хибинская гимназия» (далее - МБОУ «Хибинская гимназия») | ВСЕГО | - | - | - | Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей | м.п. | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | МКУ «Управление образования», МБОУ «Хибинская гимназия» | ВСЕГО | - | - | - | Замена оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Модернизация тепловой системы здания | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры города Кировска», муниципальные учреждения культуры города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Замена тепловых узлов на автоматические | ед. | ед. | 0 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | м.кв. | м.кв. | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | ед. | ед. | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. | Повышение квалификации муниципальных служащих | ОПО, МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12. | Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | 6 792 770,00 | 5 676 551,47 | 83,57 | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
|  |  |  | ФБ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 792 770,00 | 5 676 551,47 | 83,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 8 000 370,00 | 5 983 151,47 | 74,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7 845 970,00 | 5 828 751,47 | 74,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % основания средств, гр. 6/гр. 5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения, гр. 11/гр. 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования |  |  | ВСЕГО | 3067740 | 1323118 | 43,1% | Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду | % | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 3067740 | 1323118 | 43,1% | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | % | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия качества жизни и здоровья населения муниципального образования |  | ВСЕГО | 3067740 | 1323118 | 43,1% | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых | % | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 3067740 | 1323118 | 43,1% | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | % | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие: Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 2911080 | 1323118 | 45,5% | Количество мероприятий | шт. | 3 | 1 | 33 | Х |
|  |  |  | МБ | 2911080 | 1323118 | 45,5% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ «УКГХ» | МБ | 2697500 | 1297118 | 48,1% | Площадь несанкционированных свалок, подлежащая ликвидации | м3 | 6024,24 | 0 | 0 | Окончание работ – 31.12.2016 |
| 1.1.2 | Приобретение инвентаря для субботника | МКУ « УКГХ» | МБ | 30000 | 26000 | 86,7% | Количество приобретенного инвентаря | шт. | 1230 | 2200 | 179 | Выполнено |
| 1.1.3 | Строительство площадок под ТБО, КГМ | МКУ «УКГХ» | МБ | 183580 | 0 | 0 | Количество построенных площадок для сбора ТБО, КГМ | шт. | 10 | 0 | 0 | Х |
| 2.1 | Мероприятие: Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 156660 | 0 | 0 | Количество мероприятий | шт. | 5 | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | МБ | 156660 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2.1.2 | Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 61660 | 0 | 0 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 19 | 0 | 0 | План-31.12.2016 |
| 2.1.3 | Оценка, Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 95000 | 0 | 0 | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке | шт. | 19 | 0 | 0 | План-31.12.2016 |
| 2.1.4 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению | шт. | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2.1.5 | Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 3067740 | 1323118 | 43,1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3067740 | 1323118 | 43,1% |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы" за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период |  |  | ВСЕГО | 3 680 210 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 680 210 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Проведение мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне – зимний период |  | ВСЕГО | 3 680 210 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 680 210 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Капитальный ремонт и подготовка инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период (сети электроснабжения) | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 3 566 390 | 0 | 0 | Количество отремонтированных единиц электрооборудования | - ед. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 566 390 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Проведение строительного контроля и негосударственная экспертиза смет | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 113 820 | 0 | 0 | Количество отремонтированных единиц электрооборудования | - ед. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 113 820 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомствен-ной территорией | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество актуализированных схем | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 3 680 210 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 680 210 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: муниципальные услуги (работы) |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | функции |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | публичные нормативные обязательства |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" за 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | ВСЕГО | 5224000 | 78722 | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5224000 | 78722 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  | ВСЕГО | 10800 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10800 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | ВСЕГО | 10800 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10800 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 . | Приобретение флаеров |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 10800 | Х | Х | Количество флаеров | шт. | 2000 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 10800 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество роликов | шт. | 2 | 1 | 50 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество статей | ед. | 12 | 8 | 66 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств |  |  | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество конкурсов | ед. | 1 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 2 | 50 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество уголков | ед. | 1 | 1 | 100 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество стендов | ед. | 1 | 1 | 100 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 6 | 60 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении |  |  | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  | ВСЕГО | 5213200 | 78722 | 1,5/ | Количество мероприятий | ед. | 7 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5213200 | 78722 | 1,5/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожных условий |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 5213200 | 78722 | 1,5/ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5213200 | 78722 | 1,5/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 499750 | 78722 | 15,8 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 381 | 30 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 499750 | 78722 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов, в соответствии с Проектом организации дорожного движения и решениями городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Кировска в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 319200 | Х | Х | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 381 | 0 | 0 | Аукцион размещен |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 319200 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Площадь дорожных искусственных неровностей | м.кв. | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Установка барьерного ограждения в соответствии с Проектом организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 142540 | 0 | 0 | Длина барьерных ограждений | м.п. | 30 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 142540 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Установка пешеходного ограждения в соответствии с Проектом организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Длина пешеходных ограждений | м.п. | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, в целях исключения дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения по следующим адресам: - район д. д. 9-11 по ул. Сов Конституция (школа №5); - район школы № 13; - н.п. Титан к Дворцу Культуры; - район зд. 16 по пр. Ленина; - район школы №7 и д. 10 по ул. Мира; - район школы №7 и д. 12 по ул. Юбилейная. |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 681370 | 0 | 0 | Количество пешеходных переходов | ед. | 5 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 681370 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (инструментальное обследование мостовых сооружений) |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1566000 | 0 | 0 | Количество пешеходных переходов | ед. | 5 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1566000 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (обустройство |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1269860 | 0 | 0 | Количество пешеходных переходов | ед. | 2 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1269860 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка опор наружного освещения улично-дорожной сети) |  |  | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 734480 | 0 | 0 | Количество пешеходных переходов | ед. | 1 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 734480 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  |  |  | ВСЕГО | 5 224 000 | 78 722 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 224 000 | 78 722 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБС | х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 |  |  |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске |  |  | МБ | 1078000,0 | 0 | 0 | Количество систем видеонаблюдения | единица | 1 | 1 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выведение информации для информирования всех заинтересованных лиц (в т.ч. на пульт дежурного) | Наличие | Да | Да | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Повышение уровня безопасности населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией |  | МБ | 1078000,0 | 0 | 0 | Общее количество установленных камер видеонаблюдения | единица | 39 | 36 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество охваченных мест видеонаблюдения от запланированного программой количества | % | 100 | - | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности | МКУ «УО», МО МВД, КУМС | МБ | 1078000,0 | 0 | 0 | Количество направлений работы (дочерних мероприятий) | - ед. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3 | Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности территорией | КУМС " | МБ | 1078000,0 | 0 | 0 | Количество обслуживаемых камер / количество вновь приобретенных и установленных камер | ед. | 39/3 | 0/0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | ВСЕГО | 1078000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1078000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Организация отдыха  и занятости детей  и подростков  муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| Цель: обеспечение условий для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних города Кировска с подведомственной территорией и минимизации риска вовлечения их в противоправную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области |  | Всего | 293 270,00 | 0,00 | 0,00 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 293 270,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сопровождение детей и подростков, направляемых на отдых и оздоровление в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области; в экскурсионные поездки за пределы Мурманской области | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 293 270,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обучающихся - участников мерпориятия | чел. | 228 | 36 | 15,79 |  |
|  |  |  | МБ | 293 270,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Обеспечение полезной занятости (трудоустройство) подростков города Кировска с подведомственной территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение занятости (трудоустройство) подростков города Кировска с подведомственной территорией | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» образовательные учреждения | Всего | 823 960,00 | 206 131,63 | 25,02 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 823 960,00 | 206 131,63 | 25,02 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация занятости (трудоустройство) подростков города Кировска в образовательных организациях |  | Всего | 823 960,00 | 206 131,63 | 25,02 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. | 90 | 45 | 50 |  |
|  |  |  | МБ | 823 960,00 | 206 131,63 | 25,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по Программе: |  | Всего | 1 117 230,00 | 206 131,63 | 18,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 117 230,00 | 206 131,63 | 18,45 |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 |  |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  | ВСЕГО | 6 610 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | 3 849 791,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты) |  |  | ВСЕГО | 2 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Сбор заявок и документов на участие в программе, разъяснение условий участия и учет молодых семей – участников программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие: Формирование списка молодых семей – участников программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие: Вручение свидетельств претендентам на получение социальной выплаты | Администрация города Кировска | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям | Администрация города Кировска | ВСЕГО | 2 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |  | ВСЕГО | 3 849 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | 3 849 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья | Участники Программы | ВСЕГО | 3 849 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | 3 849 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | ВСЕГО | 6 610 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБТ | 3 849 791,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы"

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки |  |  |  |  | Сведения о предоставленной поддержке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес | (ОГРН) | (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | основание оказания поддержки | форма поддержки | утверждено в бюджете | размер поддержки по состоянию на 15.08.2016 | срок оказания поддержки |
| 1 | Предоставление субсидий общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  |  |  |  | Постановление администрации города Кировска от 17.03.2015 № 624 |  | 415 640,00 | 311 732,00 |  |
| 1.1. | Городская общественная организация "Совет ветеранов войны и труда города Кировска" (руководитель организации - ШУБИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ) | 184250, город Кировск Мурманской обл., ул.Юбилейная, д.5 | 1105100000532 | 5103111696 | социальная поддержка и защита прав ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны. | Соглашение б/н от 01.04.2016 о предоставлении субсидии | предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества и др.) | 347 850,00 | 260 888,00 | в течение года |
| 1.2. | Кировско-Апатитская региональная общественная организация Хибинское добровольное историко-просветительское общество "Мемориал" (руководитель организации - ИГНАТЬЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ) | 184211, город Апатиты Мурманской обл., ул.Дзержинского, д.3 | 1025100002861 | 5101700230 | социальная поддержка и защита прав и свобод человека, восстановление исторической правды и увековечивание памяти жертв политических репрессий, оказание благотворительной помощи лицам, пострадавшим от репрессий. | Соглашение б/н от 01.04.2016 о предоставлении субсидии | предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества и др.) | 67 790,00 | 50 844,00 | в течение года |
| 2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям социальной направленности, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  |  |  |  | Постановление администрации города Кировска от 18.05.2015 № 850 |  | 800 000,00 | 800 000,00 |  |
| 2.1. | Местная общественная организация "Федерация футбола и хоккея города Кировска"(руководитель НКО - АЛЕХИН АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ) | 184250, город Кировск Мурманской обл., ул.Олимпийская, 42-54 | 1145100000418 | 5118090128 | деятельность, направленная на обеспечение условий для развития на территории города Кировска физической культуры и массового спорта | Соглашение 01-110/63а от 01.06.2016 о предоставлении субсидии | предоставление субсидии на компенсацию затрат по проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на приобретение спортивной формы и инвентаря | 200 000,00 | 200 000,00 | 01.06.2016-31.12.2016 |
| 2.2 | Местная общественная организация "Федерация футбола и хоккея города Кировска"(руководитель НКО - АЛЕХИН АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ) | 184250, город Кировск Мурманской обл., ул.Олимпийская, 42-54 | 1145100000418 | 5118090128 | деятельность, направленная на обеспечение условий для развития на территории города Кировска физической культуры и массового спорта | Соглашение 01-110/105 от 04.08.2016 о предоставлении субсидии | предоставление субсидии на компенсацию затрат по проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на приобретение спортивной формы и инвентаря | 600 000,00 | 600 000,00 | 04.08.2016-31.12.2016 |
| 3 | Предоставление субсидий общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  |  |  |  | Постановление администрации города Кировска от 05.08.2015 №1315, 23.11.2015 № 1736,13.05.2016 № 689 |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| 3.1. | Кировская городская общественная организация "Добровольная народная дружина "Хибины" (руководитель НКО - СОЛНЦЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ) | 184250, город Кировск Мурманской обл., пр.Ленина, 15-9 | 1145100000561 | 5118090142 | деятельность, направленная на обеспечение охраны общественного порядка на территории города Кировска | Соглашение 01-110/66 от 08.06.2016 о предоставлении субсидии | предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности (материально-техническое обеспечение) | 300 000,00 | 300 000,00 | 09.06.2016-31.12.2016 |